Relatório Execução do Objeto

Nº Parceria:	6/2018

Processo Adm.:	2300/2018

Vigência:	02/01/2018 até 31/12/2018

Valor original:	R$ 1.980.000,00

Valor global:	R$ 1.980.000,00

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Entidade:	SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRIA SILVERIO BARBOSA

Fundo:                                  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIDROLANDIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ( x  )

TERMO DE FOMENTO (   )

Objeto: Repasse financeiro para prestação de atendimentos de assistência à saúde em regime de internação- atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.

| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| --- |
| ( x ) Parcial- período de execução: 01/01/2018 a 31/01/2018 | ( ) Final- período de execução:___/____/___ a ___/___/____ |
| A sociedade Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através do Termo de Colaboração nº 06/2018, Processo Administrativo 4444/2017, Processo licitatório 2300/2017, tendo por objeto o repasse financeiro para prestação de atendimentos de assistência à saúde em regime de internação- atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, conforme as especificações contidas nas clausulas do referido Termo de Colaboração. |
| Os recursos da parceria, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação. |
| As metas previstas foram executadas, conforme o Cronograma de Execução, Anexo II e Plano de Aplicação, Anexo III, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Termo. |
| Execução do objeto: Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação - atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 24 horas. - Atendimento imediato; - Atendimento e apoio ao diagnóstico e terapia; - Atendimento aos pacientes internos e externos; - Serviços de apoio técnico. Atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência). |
| Alcance dos objetivos: Os objetivos inicialmente propostos devem ser analisados qualitativa e quantitativamente. Sob o enfoque qualitativo, os objetivos foram atingidos uma vez que os atendimentos realizados no mês de janeiro abrangeram as áreas de consultas ambulatoriais, Partos normais e cesarianas, internações em especialidades, encaminhamentos e suturas. Do ponto de vista quantitativo, foram atingidos 106,87% da meta inicialmente fixada no plano de trabalho conforme pode ser visto no relatório de atendimento em anexo. |
| Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto: A meta inicialmente fixada era de 1500 atendimentos por mês, foi satisfatoriamente atingida chegando ao patamar de 106,87% da meta fixada no plano de trabalho. |
| Avaliação da qualidade dos serviços prestados: A avaliação qualitativa dos serviços prestados pela instituição na rede SUS são avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolandia em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde. Esta avaliação é feita de forma trimestral em conjunto com a equipe de auditores dos estado e município. |
| Localização do projeto e montante de recursos aplicados: As atividades deste termo de colaboração são desenvolvidas pela Sociedade Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa com sede na Rua Distrito Federal nº 604, centro de Sidrolândia. Os recursos aplicados foram R$ 139.368,70 (cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), ficando um saldo remanescente de R$ 25.631,30 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e trinta centavos) para uso no mês subsequente. |
| Avaliação confrontando o projeto aprovado com o objeto executado: Em análise do plano de trabalho e confronto com as atividades realizadas, constata-se que há intrínseca concordância entre o que foi acordado no plano de trabalho e o que foi realizado, conforme o relatório de atendimentos em anexo. |
| Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo: Descrição Qtde Consultas em ambulatório Consultas em emergência Partos normais Internações especialidades/clinica médica Internações especialidades/obstétrica Internações especialidades/pediatria Internações especialidades/clinica de ginecologia e obstetrícia Encaminhamentos/Santa Casa Encaminhamentos/Regional Encaminhamentos/Universitário Encaminhamentos/Candido Mariano Encaminhamentos/Cenort Encaminhamentos/Outros Eletrocardiogramas Sutura Imobilização Exames laboratoriais |

Sidrolândia/MS, 08 de Fevereiro de 2018.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Presidente da DDDDDDDDD

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Contador(a)

CRC/MS-xxxxxxx