## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA / MS
Município(s): Sidrolândia (MS)
Local: Rua Afonso Pena
Prazo Exec.: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 15,00% 16.828,01 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,61 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 100,00% 112.112,02
|  | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.605,60 | 5,00% 5.594,40
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 50,00% 1.629,45; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 25,00% 814,56; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 25,00% 814,24 | [6 empty] | 100,00% 3.258,25
03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 50,00% 5.416,24; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 50,00% 5.414,09 | [6 empty] | 100,00% 10.830,33
04 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO |  | 0,15% 23.330,07 | 8,86% 1.309.451,30 | 8,85% 1.308.166,45 | 8,85% 1.308.166,45 | 10,01% 1.478.166,63 | 10,00% 1.477.996,81 | 10,00% 1.477.996,80 | 10,00% 1.477.996,81 | 10,00% 1.477.996,81 | 10,00% 1.477.973,50 | 9,83% 1.453.405,19 | 1,15% 169.830,36 | 100,00% 14.779.968,08
|  | 1,15% 169.830,36 | 1,15% 169.660,54
04.01 - REMENDO PROFUNDO |  | 10,00% 23.330,07 | 10,00% 23.306,76 | 10,00% 23.306,77 | 10,00% 23.306,77 | 10,00% 23.306,76 | 10,00% 23.306,77 | 10,00% 23.306,76 | 10,00% 23.306,77 | 10,00% 23.306,77 | 10,00% 23.283,46 |  |  | 100,00% 233.067,66
04.02 - RECONSTRUÇÃO |  |  | 10,00% 1.286.144,54 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.284.859,68 | 10,00% 1.283.574,83 |  | 100,00% 12.848.596,81
04.03 - RECAPEAMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 10,00% 170.000,19; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.830,36 | 100,00% 1.698.303,61
|  | 10,00% 169.830,36 | 10,00% 169.660,54
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 50,00% 8.110,74; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 50,00% 8.107,51 | [6 empty] | 100,00% 16.218,25
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 15,00% 243.687,07 | 15,00% 243.524,72 | 15,00% 243.524,72 | 100,00% 1.623.498,14
|  | 15,00% 243.524,72 | 15,00% 243.524,72 | 25,00% 405.712,19
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 282.818,39
[5 empty] | 25,00% 70.732,87 | 25,00% 70.704,60 | 50,00% 141.380,92
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - TRAFFIC CALMING | [13 empty] | 100,00% 85.459,48
|  |  | 25,00% 21.373,41 | 25,00% 21.364,87 | 25,00% 21.364,87 | 25,00% 21.356,33
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 0,30% 1.761,55 | 7,80% 44.323,08 | 7,80% 44.323,07 | 7,80% 44.323,07 | 8,70% 49.437,27 | 8,70% 49.437,28 | 8,70% 49.437,27 | 8,70% 49.437,27 | 8,70% 49.437,28 | 10,20% 57.960,94 | 10,00% 56.824,45 | 2,50% 14.206,11 | 100,00% 568.244,52
|  | 2,50% 14.206,11 | 2,70% 15.342,60 | 2,50% 14.206,12 | 0,60% 3.409,46 | 0,60% 3.409,47 | 1,20% 6.762,12
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 48.965,32 48.965,32 | 1.365.608,63 1.414.573,95 | 1.367.020,10 2.781.594,05 | 1.366.202,63 4.147.796,68 | 1.533.209,50 5.681.006,18 | 1.533.039,69 7.214.045,87 | 1.533.039,67 8.747.085,54 | 1.533.039,68 10.280.125,22 | 1.533.039,69 11.813.164,91 | 1.785.227,12 13.598.392,03 | 1.759.359,96 15.357.751,99 | 433.166,79 15.790.918,78 | 100,00% 17.482.407,46
|  | 433.166,79 16.224.085,57 | 455.506,87 16.679.592,44 | 446.888,78 17.126.481,22 | 101.112,80 17.227.594,02 | 101.076,00 17.328.670,02 | 153.737,44 17.482.407,46