## Orçamento e memória
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA DA ALDEIA TERERÉ | SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 12/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | Padrão - 24,52% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 16868.12 | 2.867%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 109.36 | 136.17 | 5446.8 | 0.9257%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Média 2h por semana(2x4x5) | 40 |  |  |  | 40
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 35.07 | 43.66 | 8732 | 1.484%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Média 2hs por dia(2x5x4x5) | 200 |  |  |  | 200
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 359.96 | 448.22 | 2689.32 | 0.4571%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Placa de 3m(comp)x2m(alt.) | 3x2=6 |  |  |  | 6
2 |  |  | FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -BLOCOS |  |  | 1 |  | 57155 | 9.714%
2.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 240 | 65.92 | 82.08 | 19699.2 | 3.348%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 48 estacas de 5m comp. | 48x5=240 |  |  |  | 240
2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 25.2 | 30.87 | 38.43 | 968.43 | 0.1646%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14 blocos 0,60mx2,00m + 10 blocos 0,60mx1,40m | 25,20 |  |  |  | 25.2
2.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 71.06 | 147.39 | 183.53 | 13041.64 | 2.216%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14blocos(0,60mx2mx0,64m)+10blocos(0,60mx1,40x0,64m)=46,59m²+25,64m²=71,06m² | 71,06 |  |  |  | 71.06
2.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.81 | 15.28 | 19.02 | 547.96 | 0.09313%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 115,24mx0,25kg/m=28,81kg | 28,81 |  |  |  | 28.81
2.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 186.91 | 14.08 | 17.53 | 3276.53 | 0.5569%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 467,27mx0,04kg/m=186,91kg | 186,91 |  |  |  | 186.91
2.6 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 190.34 | 10.25 | 12.76 | 2428.73 | 0.4128%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 198,27mx0,96kg/m=190,34kg | 190,34 |  |  |  | 190.34
2.7 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.08 | 12.36 | 15.39 | 1155.48 | 0.1964%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 125,94mx0,62kg/m=75,08kg | 75,08 |  |  |  | 75.08
2.8 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.05 | 16.51 | 20.55 | 679.17 | 0.1154%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 220,34mx0,15kg/m=33,05kg | 33,05 |  |  |  | 33.05
2.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 15.88 | 776.68 | 967.12 | 15357.86 | 2.61%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14 sapatas(0,60mx2mx0,64m)+10sapatas(0,60mx1,40mx0,64m)=15,88m³ | 15,88 |  |  |  | 15.88
3 |  |  | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  | 1 |  | 33099.24 | 5.625%
3.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 138.13 | 49.49 | 61.62 | 8511.57 | 1.447%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 10 pilares(0,20mx0,75mx7,276m)=138,13 | 138,13 |  |  |  | 138.13
3.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144.31 | 16.36 | 20.37 | 2939.59 | 0.4996%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 577,24mx0,25kg/m=144,31kg | 144,31 |  |  |  | 144.31
3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 260.62 | 11.47 | 14.28 | 3721.65 | 0.6325%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 420,35mx0,62kg/m=260,62kg | 260,62 |  |  |  | 260.62
3.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431.42 | 9.67 | 12.04 | 5194.29 | 0.8828%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 449,39mx,0,96kg/m=431,42kg | 431,42 |  |  |  | 431.42
3.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 161.64 | 13.62 | 16.95 | 2739.79 | 0.4656%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 1.077,60kgx0,15kg/m=161,64kg | 161,64 |  |  |  | 161.64
3.6 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.91 | 735.54 | 915.89 | 9992.35 | 1.698%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 10 pilares(0,20mx0,75mx7,276m)=10,91m³ | 10,91 |  |  |  | 10.91
4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  | 1 |  | 7630.44 | 1.297%
4.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 36.08 | 67.99 | 84.66 | 3054.53 | 0.5191%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 2 vigas(0,15x0,41x16,80m)=36,08m² | 36,08 |  |  |  | 36.08
4.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.09 | 12.79 | 15.92 | 940.71 | 0.1599%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 147,72mx0,04kg/m=59,09kg | 59,09 |  |  |  | 59.09
4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.26 | 14.08 | 17.53 | 600.57 | 0.1021%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 228,40mx0,15kg/m=34,26kg | 34,26 |  |  |  | 34.26
4.4 | 103676 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.29 | 1064.23 | 1325.17 | 3034.63 | 0.5157%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 2 vigas(0,15x0,41mx16,80m)=2,29m³ | 2,29 |  |  |  | 2.29
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 1 |  | 287498.12 | 48.86%
5.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 15796.6 | 14.62 | 18.2 | 287498.12 | 48.86%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | U200x50x3(1140,40kg)+U200X50X2,25(2493,40)+L40X2,65(3.247,30)+C125X50X17X2,65(1.856,60KG)+C125X50X17X2,25(3361,80)+C125X50X17X2.65(1.856,60)+C125X50X17X2.25(3.361,80)+C125X50X17X2(2.791,70)+BARRA RED.12.5(330,30KG)+CH.16(237,40)+500=15.796,60 | 15796,60 |  |  |  | 15796.6
6 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  | 1 |  | 79021.03 | 13.43%
6.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 802.42 | 66.57 | 82.89 | 66512.59 | 11.3%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | área cobertura(22,79mx38,65m)-78,42m² telhas translúcidas=802,42m² | 802,42 |  |  |  | 802.42
6.2 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78.42 | 77.8 | 96.87 | 7596.54 | 1.291%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 8 telhas translúcidas(8,50mx1,15m)=78,42m² | 78,42 |  |  |  | 78.42
6.3 | I0930 | SEINFRA | CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M | M | 38.65 | 40.06 | 49.88 | 1927.86 | 0.3276%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Extensão da cobertura=38,65m | 38,65 |  |  |  | 38.65
6.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 36 | 66.57 | 82.89 | 2984.04 | 0.5071%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Fechamento dos dos dois oitores | 36 |  |  |  | 36
7 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  | 1 |  | 14656.13 | 2.491%
7.1 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 181.78 | 25.89 | 32.23 | 5858.76 | 0.9957%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 10 PILARES(0,20mX0,75mX7,30m)+2 vigas(0,15mx0,41mx16,80m)=138,25m²+37,63m²=181,78m² | 181,78 |  |  |  | 181.78
7.2 | 12816 | ORSE | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | m² | 81.51 | 86.68 | 107.93 | 8797.37 | 1.495%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14 pilares(0,20mx0,75mx3,30m)=81,51m² | 81,51 |  |  |  | 81.51
8 |  |  | PINTURA E ACABAMENTO |  |  | 1 |  | 45904.26 | 7.802%
8.1 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 838.42 | 9.46 | 11.77 | 9868.2 | 1.677%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Área da cobertura(22,79mx38,65)+ área dos oitores=802,42+36 | 838,42 |  |  |  | 838.42
8.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 201.36 | 9.46 | 11.77 | 2370 | 0.4028%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14 pilares(0,20mx0,75mx7,57m)=201,36m² | 201,36 |  |  |  | 201.36
8.3 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 181.78 | 22.21 | 27.65 | 5026.21 | 0.8542%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 10 pilares(0,20mx0,75mx7,30m)+2 vigas(,015mx0,41mx16,80m)=181,78 | 181,78 |  |  |  | 181.78
8.4 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 81.51 | 22.21 | 27.65 | 2253.75 | 0.383%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 14 pilares(0,20mx0,75mx3,30m)=81,51 | 81,51 |  |  |  | 81.51
8.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 874 | 20.45 | 25.46 | 22252.04 | 3.782%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Área do piso da quadra 23x38m | 874 |  |  |  | 874
8.6 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 357 | 9.3 | 11.58 | 4134.06 | 0.7026%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Todas as modalidades esportivas(fut sal, volei, basquete, rendebol. | 357 |  |  |  | 357
9 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 1 |  | 23966.11 | 4.073%
9.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.3 | 87.96 | 109.52 | 8465.89 | 1.439%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Calha dos dois lados da cobertura=38,65x2=77,30m | 77,30 |  |  |  | 77.3
9.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 73 | 33.12 | 41.24 | 3010.52 | 0.5116%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | 5 condutores dos dois lados da cobertura com alt. 7,30m=5x2x7,30=73 | 73 |  |  |  | 73
9.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 90 | 47.5 | 59.14 | 5322.6 | 0.9046%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Rede coletora das águas pluvias dois lados da cobertura=45x2=90 | 90 |  |  |  | 90
9.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 26.37 | 32.83 | 328.3 | 0.0558%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Rede coletora água pluvial | 10 |  |  |  | 10
9.5 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 549.22 | 683.88 | 6838.8 | 1.162%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Caixa coletora para água pluvial = 10 | 10 |  |  |  | 10
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 1 |  | 17650.99 | 3%
10.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 370.63 | 461.5 | 461.5 | 0.07843%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Quadro para instalação dos disjuntores | 1 |  |  |  | 1
10.2 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 104.77 | 130.45 | 130.45 | 0.02217%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Caixa para proteção do quadro de disjuntores | 1 |  |  |  | 1
10.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.06 | 15.01 | 105.07 | 0.01786%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 7 |  |  |  | 7
10.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.65 | 15.75 | 15.75 | 0.002677%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 1 |  |  |  | 1
10.5 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370 | 10.81 | 13.46 | 4980.2 | 0.8464%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 370 |  |  |  | 370
10.6 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 21.19 | 26.38 | 633.12 | 0.1076%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 24 |  |  |  | 24
10.7 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 9.89 | 12.31 | 24.62 | 0.004184%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 2 |  |  |  | 2
10.8 | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 13 | 16.18 | 1618 | 0.275%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 100 |  |  |  | 100
10.9 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 20 | 24.9 | 24.9 | 0.004232%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 1 |  |  |  | 1
10.10 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 13.44 | 16.73 | 33.46 | 0.005687%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 2 |  |  |  | 2
10.11 | C0627 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 2 | 53.78 | 66.96 | 133.92 | 0.02276%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 2 |  |  |  | 2
10.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 3.89 | 4.84 | 2420 | 0.4113%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 500 |  |  |  | 500
10.13 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 17.75 | 22.1 | 442 | 0.07512%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto elétrico | 20 |  |  |  | 20
10.14 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20 | 266.15 | 331.4 | 6628 | 1.126%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 20 |  |  |  | 20
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 |  | 4951.83 | 0.8416%
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 918.22 | 3.47 | 4.32 | 3966.71 | 0.6742%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | ÁREA DA QUADRA | 918,22 |  |  |  | 918.22
11.2 | 84122 | SINAPI | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 791.14 | 985.12 | 985.12 | 0.1674%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quandade
|  |  | Placa de inauguração | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Total sem BDI |  | 472624.73
[5 empty] | Total do BDI |  | 115776.54
[5 empty] | Total Geral |  | 588401.27

## Crono
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA DA ALDEIA TERERÉ | SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 12/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | Padrão - 24,52% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 16.868,12 | 33,00% 5.566,48 | 16,00% 2.698,90 | 16,00% 2.698,90 | 16,00% 2.698,90 | 19,00% 3.204,94
2 | FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -BLOCOS | 100,00% 57.155,00 | 100,00% 57.155,00
3 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES | 100,00% 33.099,24 | 50,00% 16.549,62 | 50,00% 16.549,62
4 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | 100,00% 7.630,44 |  | 100,00% 7.630,44
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 287.498,12 | 14,00% 40.249,74 | 30,00% 86.249,44 | 40,00% 114.999,25 | 16,00% 45.999,70
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 79.021,03 |  |  |  | 80,00% 63.216,82 | 20,00% 15.804,21
7 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% 14.656,13 |  |  |  | 40,00% 5.862,45 | 60,00% 8.793,68
8 | PINTURA E ACABAMENTO | 100,00% 45.904,26 |  |  |  |  | 100,00% 45.904,26
9 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 23.966,11 |  |  |  |  | 100,00% 23.966,11
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 17.650,99 |  |  |  |  | 100,00% 17.650,99
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.951,83 |  |  |  |  | 100,00% 4.951,83
Porcentagem |  |  | 20,31% | 19,23% | 20,0% | 20,02% | 20,44%
Custo |  |  | 119.520,84 | 113.128,40 | 117.698,15 | 117.777,87 | 120.276,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,31% | 39,54% | 59,54% | 79,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 119.520,83 | 232.649,23 | 350.347,37 | 468.125,25 | 588.401,27