## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CALÇADÃO PETRÓPOLIS | SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 02/2024 - Mato Grosso do Sul ORSE - 12/2023 - Sergipe IOPES - 11/2023 - Espírito Santo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais | 26,75% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 48.709,92 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,33% 4.057,54 | 8,37% 4.077,02
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 266.439,40 | 62,00% 165.192,43 | 38,00% 101.246,97
3 | ESTRUTURA METALICA(BOX) | 100,00% 55.768,66 |  | 20,00% 11.153,73 | 50,00% 27.884,33 | 30,00% 16.730,60
4 | PERGOLADO | 100,00% 128.261,11 | [6 empty] | 30,00% 38.478,33 | 30,00% 38.478,33 | 40,00% 51.304,44
5 | PAISAGISMO | 100,00% 55.665,72 | [10 empty] | 10,00% 5.566,57 | 90,00% 50.099,15
6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 100,00% 337.639,05 |  |  |  | 14,00% 47.269,47 | 30,00% 101.291,72 |  | 30,00% 101.291,72 | 9,00% 30.387,51 | 17,00% 57.398,64
7 | PISTA DE CICLISMO | 100,00% 165.705,04 | [7 empty] | 10,00% 16.570,50 | 10,00% 16.570,50 | 60,00% 99.423,02 | 20,00% 33.141,01
8 | BANHEIRO | 100,00% 77.649,71 |  | 60,00% 46.589,83 | 40,00% 31.059,88
9 | BANHEIRO- PINTURA | 100,00% 5.718,10 | [10 empty] | 100,00% 5.718,10
10 | BANHEIRO- REVESTIMENTO | 100,00% 8.073,80 |  |  | 100,00% 8.073,80
11 | BANHEIRO- HIDRAULICA/LOUÇAS E METAIS | 100,00% 22.216,65 |  | 20,00% 4.443,33 | 80,00% 17.773,32
12 | BANHEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 2.289,71 |  | 30,00% 686,91 | 70,00% 1.602,80
13 | COBERTURA | 100,00% 8.057,82 |  |  | 100,00% 8.057,82
14 | INSTALAÇÃO ELETRICA(BOX) | 100,00% 437.510,58 |  |  | 16,00% 70.001,69 | 20,00% 87.502,12 | 11,00% 48.126,16 | 29,00% 126.878,07 | 6,00% 26.250,63 | 18,00% 78.751,90
15 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 100,00% 3.435,55 |  |  |  |  | 100,00% 3.435,55
16 | MEIO FIO | 100,00% 24.753,09 | [9 empty] | 10,00% 2.475,31 | 50,00% 12.376,55 | 40,00% 9.901,24
17 | ACADEMIA 60+ | 100,00% 41.137,28 | [10 empty] | 100,00% 41.137,28
18 | EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA | 100,00% 41.942,28 | [10 empty] | 100,00% 41.942,28
19 | BANCO COM FLOREIRA | 100,00% 151.664,93 | [9 empty] | 25,00% 37.916,23 | 17,00% 25.783,04 | 58,00% 87.965,66
20 | PINTURA | 100,00% 12.846,40 | [11 empty] | 100,00% 12.846,40
21 | LIMPEZA | 100,00% 8.410,87 | [11 empty] | 100,00% 8.410,87
22 | ESPAÇO DO TERERÉ | 100,00% 122.805,50 |  |  |  | 11,00% 13.508,61 | 9,00% 11.052,50 | 30,00% 36.841,65 |  |  | 31,00% 38.069,71 | 19,00% 23.333,05
23 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.002,76 | [11 empty] | 100,00% 1.002,76
Porcentagem |  |  | 8,35% | 8,29% | 8,31% | 8,34% | 8,28% | 8,27% | 8,39% | 8,3% | 8,26% | 8,25% | 8,37% | 8,6%
Custo |  |  | 169.249,96 | 168.178,31 | 168.511,18 | 169.068,32 | 167.963,46 | 167.777,25 | 170.078,22 | 168.245,79 | 167.400,83 | 167.205,15 | 169.722,36 | 174.303,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,35% | 16,64% | 24,95% | 33,29% | 41,57% | 49,85% | 58,23% | 66,53% | 74,79% | 83,03% | 91,4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 169.249,96 | 337.428,27 | 505.939,45 | 675.007,77 | 842.971,23 | 1.010.748,49 | 1.180.826,70 | 1.349.072,50 | 1.516.473,33 | 1.683.678,47 | 1.853.400,83 | 2.027.703,93
_______________________________________________________________ Larissa Rocha Setor de Engenharia