## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO – UNIDADE BASICA DE SAUDE- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA (NASF) | SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 02/2024 - Mato Grosso do Sul | 28,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.377,40 | 45,39% 6.979,68 | 27,31% 4.198,86 | 27,31% 4.198,86
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.196,64 | 33,34% 2.399,36 | 33,33% 2.398,64 | 33,33% 2.398,64
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.401,20 | 33,34% 1.800,76 | 33,33% 1.800,22 | 33,33% 1.800,22
1.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 100,00% 2.779,56 | 100,00% 2.779,56
2 | SERVIÇOS PRELIMINAR-REMOÇÕES | 100,00% 1.375,23 | 100,00% 1.375,23
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 887,91 | 100,00% 887,91
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 71,75 | 100,00% 71,75
2.3 | REMOÇÃO DE PISO MECANIZADA | 100,00% 307,97 | 100,00% 307,97
2.4 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 107,60 | 100,00% 107,60
3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 12.733,41 | 75,00% 9.550,06 | 25,00% 3.183,35
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 1.102,37 | 75,00% 826,78 | 25,00% 275,59
3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 100,00% 11.631,04 | 75,00% 8.723,28 | 25,00% 2.907,76
4 | FORRO | 100,00% 16.778,83 |  | 100,00% 16.778,83
4.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 16.343,29 |  | 100,00% 16.343,29
4.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 100,00% 435,54 |  | 100,00% 435,54
5 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 1.345,15 | 12,53% 168,58 | 87,47% 1.176,57
5.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.176,57 |  | 100,00% 1.176,57
5.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 168,58 | 100,00% 168,58
6 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 100,00% 1.478,08 | 100,00% 1.478,08
6.1 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 290,14 | 100,00% 290,14
6.2 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 495,94 | 100,00% 495,94
6.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 342,10 | 100,00% 342,10
6.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 225,20 | 100,00% 225,20
6.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 26,76 | 100,00% 26,76
6.6 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 26,79 | 100,00% 26,79
6.7 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 37,22 | 100,00% 37,22
6.8 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 8,75 | 100,00% 8,75
6.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 25,18 | 100,00% 25,18
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.709,67 | 100,00% 4.709,67
7.1 | PORTA ALUMINIO CORRER 4 FOLHAS+VIDRO+FECHADURA | 100,00% 3.766,86 | 100,00% 3.766,86
7.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | 100,00% 485,37 | 100,00% 485,37
7.3 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 457,44 | 100,00% 457,44
8 | MURO | 100,00% 5.162,98 | 43,22% 2.231,23 | 56,78% 2.931,76
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 100,00% 2.140,93 | 100,00% 2.140,93
8.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 100,00% 2.660,87 |  | 100,00% 2.660,87
8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 361,18 | 25,00% 90,30 | 75,00% 270,89
9 | PINTURA | 100,00% 36.803,22 |  | 94,37% 34.730,73 | 5,63% 2.072,49
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | 100,00% 9.822,02 |  | 85,00% 8.348,72 | 15,00% 1.473,30
9.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 2.658,58 |  | 100,00% 2.658,58
9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 100,00% 20.328,05 |  | 100,00% 20.328,05
9.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 3.994,57 |  | 85,00% 3.395,38 | 15,00% 599,19
10 | VARANDA | 100,00% 50.225,73 | 74,60% 37.467,55 | 25,40% 12.758,18
10.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 100,00% 4.227,75 |  | 100,00% 4.227,75
10.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 704,78 |  | 100,00% 704,78
10.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 100,00% 5.192,14 |  | 100,00% 5.192,14
10.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 645,84 |  | 100,00% 645,84
10.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 1.987,67 |  | 100,00% 1.987,67
10.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 100,00% 1.206,88 | 100,00% 1.206,88
10.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 1.105,94 | 100,00% 1.105,94
10.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 2.287,80 | 100,00% 2.287,80
10.10 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 100,00% 2.552,61 | 100,00% 2.552,61
10.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.247,22 | 100,00% 1.247,22
10.12 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | 100,00% 29.067,10 | 100,00% 29.067,10
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 20.161,63 |  | 100,00% 20.161,63
11.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 2.704,49 |  | 100,00% 2.704,49
11.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 4.458,48 |  | 100,00% 4.458,48
11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.596,40 |  | 100,00% 1.596,40
11.4 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 264,96 |  | 100,00% 264,96
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.876,94 |  | 100,00% 1.876,94
11.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 1.482,40 |  | 100,00% 1.482,40
11.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 30,17 |  | 100,00% 30,17
11.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 516,20 |  | 100,00% 516,20
11.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 322,60 |  | 100,00% 322,60
11.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 48,69 |  | 100,00% 48,69
11.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 2.167,50 |  | 100,00% 2.167,50
11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 35,46 |  | 100,00% 35,46
11.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 96,04 |  | 100,00% 96,04
11.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 17,50 |  | 100,00% 17,50
11.15 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 129,98 |  | 100,00% 129,98
11.16 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 465,36 |  | 100,00% 465,36
11.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 655,82 |  | 100,00% 655,82
11.18 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 618,87 |  | 100,00% 618,87
11.19 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 470,13 |  | 100,00% 470,13
11.20 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | 100,00% 2.203,64 |  | 100,00% 2.203,64
12 | LIMPEZA | 100,00% 2.409,22 |  |  | 100,00% 2.409,22
12.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 2.409,22 |  |  | 100,00% 2.409,22
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.015,42 |  |  | 100,00% 1.015,42
13.1 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 1.015,42 |  |  | 100,00% 1.015,42
Porcentagem |  |  | 37,72% | 56,56% | 5,72%
Custo |  |  | 63.960,07 | 95.919,91 | 9.695,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 37,72% | 94,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 63.960,07 | 159.879,98 | 169.575,97
_______________________________________________________________ Eng. Murilo Stanley Cavalcanti Ferraz Engenheiro Civil CREA-MS 20287/D