## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES | ANASTÁCIO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE | BANDEIRANTES - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII | BODOQUENA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS | ELDORADO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI | NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO | PORTO MURTINHO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS | NAVIRAÍ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ | ÁGUA CLARA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO | CAARAPÓ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI |  | JARAGUARI - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER | JARDIM - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE | RIBAS DO RIO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | SELVÍRIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE |  | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA |  | MIRANDA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO |  | SANTA RITA DO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA | VANDA CRISTINA CAMILO | SIDROLANDIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA | JULIANO FERRO BARROS DONATO | IVINHEMA - MS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## DADOS (hidden)
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS
MUNÍCIPIO | SIDROLANDIA - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 79,35%(HORA) 42,45%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (DEZEMBRO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (DEZEMBRO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2023)
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2024-05-16
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | VANDA CRISTINA CAMILO
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## CHECK-LIST (hidden)
CHECK LIST PARA ORÇAMENTO
| PROJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL
| PROJETISTA: | ROBERTA
| MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS
PROGRESSO
0%
FALSE | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Conferir PROCV (SINAPI/AGESUL)
FALSE |  |  | Conferir planilha com as composições
FALSE |  |  | Conferir planilha com a memória de cálculo
FALSE |  |  | Conferir planilha com as cotações
FALSE |  |  | Conferir o custo dos serviços referentes ao SBC
FALSE |  |  | Conferir cabeçalho (planilha, composição, memorial, cotações bdi e cronograma)
FALSE |  |  | Conferir se o nome do objeto está compativel com os projetos
FALSE |  |  | Verificar localização da obra e se há necessidade de incluir alojamento e melhorar o canteiro de obras;
FALSE |  |  | Verificar formatação de texto e cores
FALSE |  |  | Verificar os referencias se estão compativeis com os servicos
FALSE |  |  | Revisar somatórias antes de gerar PDF
FALSE |  |  | Verificar as unidades dos serviços
FALSE |  |  | Verificar a numeração das composições e cotações
FALSE |  |  | Verificar a data base do orçamento se está compativel com o cabeçalho
FALSE |  |  | Verificar se o BDI está dentro dos quartis estabelecidos pelo tcu
FALSE |  |  | Conferir descrição das composições e cotaçao
FALSE |  |  | Ocultar coluna "E" codigos ENGELUGA
FALSE |  |  | Verificar o prazo do cronograma com o cabeçalho do orçamento
FALSE |  |  | Gerar itens de maiores relevancias
FALSE |  |  | Gerar quadro resumo
FALSE |  |  | Criar pasta licitação

## QUADRO RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
QUADRO RESUMO - DESONERADO
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO |  | % C/ DESONERAÇÃO | CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES
IT EM
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.8% | 5144.56
2. | CANTEIRO DE OBRAS |  | 3.26% | 5990.25
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 8.677% | 15942.34
4. | VEDAÇÃO E COBERTURA |  | 9.908% | 18204.08
5. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 7.952% | 14610.76
6. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 2.153% | 3955.04
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1.993% | 3662.23
8. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 2.794% | 5134.27
9. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1.239% | 2276.6
10. | REVESTIMENTO DE TETO E PISO |  | 21.53% | 39552.58
11. | PINTURA |  | 27.42% | 50372.38
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5.291% | 9721.86
13. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | 0.5316% | 976.8
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3.86% | 7092
15. | LIMPEZA FINAL |  | 0.5963% | 1095.67
|  |  | 100% | 183731.42

## RELEVÂNCIA
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  | área | valor por m2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA |  |  | 283.47 | #REF!
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS
BDI C/DES: | 28.82%
BDI S/DES: | 22.47%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 79,35%(HORA) 42,45%(MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
3.2.5 | RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES | M2 | 902.5887
4.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 41.9265
10.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 109.43
11.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 449.85
11.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 452.7387
DADOS

## GASES MEDICINAIS (hidden)
Gases Medicinais
52090 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 15mm | M | 233.58 | 53.07 | 12396.0906
52092 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 28mm | M | 167.64 | 95.62 | 16029.7368
52656 | COTOVELO 90 COBRE REF. 607 28mm | UN | 21 | 355.38 | 7462.98
52654 | COTOVELO 90 COBRE REF. 607 15mm | UN | 120 | 171.67 | 20600.4
52746 | BUCHA DE REDUCAO COBRE SEM ANEL 28x15mm | UN | 40 | 325 | 13000
56229 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | 20 | 29.42 | 588.4
92319 | TE EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | 20 | 43.05 | 861
52862 | VALVULA GLOBO 1"" PARA TUBULACAO COBRE 28mm | UN | 4 | 1592.32 | 6369.28
22 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE OXIGÊNIO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705.26 | 705.26
23 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE AR COMPRIMIDO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
24 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE ÓXIDO NITROSO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
25 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE VÁCUO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
1301006095 | CANALETA A CEU ABERTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DE 1/2 VEZ COM LARGURA DE 30CM E PROFUNDIDADE DE 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.) /M | M | 9 | 188.17 | 1693.53
54308 | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm | M2 | 4.5 | 121.85 | 548.325
COTAÇÃO | CENTRAIS DE GASES E VACUO | CJ | 1 | 93610 | 93610
1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE COM LOCALIZAÇÃO DE TAMPONAMENTO DE FUGAS NA REDE DE OXIGENIO, AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO. INCLUSO EMISSÃO DE LAUDO E ART. | UN | 1 | 6000 | 6000
COTAÇÃO | VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO | UN | 60 | 313 | 18780 | 3460
COTAÇÃO | CAIXA DE SECCIONAMENTO DE GASES | UN | 1 | 500 | 500
COTAÇÃO | REGUA MEDICINAL | UN | 20 | 2210 | 44200
COTAÇÃO | PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE ATÉ 3/4 | UN | 401.22 | 11.93 | 4786.5546
250246.557

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL | [8 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS | [8 empty] | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS |  |  |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS
BDI C/DES: | 28.82% | BDI DIF. C/DES: | 16.65%
BDI S/DES: | 22.47% | BDI DIF. S/DES: | 15.28%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 79,35%(HORA) 42,45%(MÊS) |  |  |  |  | PRAZO EXEC.: | 120 | dias
ITEM | SERVIÇO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO C/ DES | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI C/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | Coluna1
1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5144.56 | #REF!
1.1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5144.56 | 4896.28
1.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 303,94 | 304,65 | 391.53 | 373.11 | 2349.18 | 2238.66
1.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1.2 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 7 | 310 | 310 | 399.34 | 379.66 | 2795.38 | 2657.62 | 183731.42
2. |  |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 5990.25 | 5759.15 | 3.26%
2.1 |  |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 5990.25 | 5759.15
2.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 5 | 930,02 | 940,47 | 1198.05 | 1151.83 | 5990.25 | 5759.15
3. |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 15942.34 | 8797.26
3.1 |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3047.35 | 2047.48
3.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 85.17 | 19,31 | 19,63 | 24.87 | 24.04 | 2118.17 | 2047.48
3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4 | 169,50 | 0 | 218.34 | 0 | 873.36 | 0
3.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.9 | 48,16 | 49,32 | 62.03 | 60.4 | 55.82 | 54.36
3.2 |  |  |  |  | RETIRADA | [6 empty] | 12894.99 | 49.18
3.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 27.32 | 1,73 | 1,56 | 2.22 | 1.91 | 60.65 | 52.18
3.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 83.853 | 3,00 | 2,97 | 3.86 | 3.63 | 323.67 | 304.38
3.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.36 | 8,07 | 7,99 | 10.39 | 9.78 | 107.64 | 101.32
3.2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.4 | 20,84 | 28,69 | 26.84 | 35.13 | 37.57 | 49.18
3.2.5 | SERVIÇO | AGESUL | 3.2.5 | 201002152 | RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES | M2 | 1805.1774 | 5.32 | 5.83 | 6.85 | 7.14 | 12365.46 | 12888.96
4. |  |  |  |  | VEDAÇÃO E COBERTURA | [6 empty] | 18204.08 | #REF!
4.1 |  |  |  |  | PAREDES | [6 empty] | 5250.47 | #REF!
4.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 4.1.1 | 801000121 | REPAROS EM RACHADURAS | M | 75 | 35.19 | 38.72 | 45.33 | 47.42 | 3399.75 | 3556.5
4.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 4.1.2 | 2001003012 | MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 | M | 2 | 718.34 | 754.71 | 925.36 | 924.32 | 1850.72 | 1848.64
4.2 |  |  |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 12953.61 | #REF!
4.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.1 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 83.853 | 119,92 | 129,12 | 154.48 | 158.13 | 12953.61 | 13259.67
5. |  |  |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [6 empty] | 14610.76 | #REF!
5.1 |  |  |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO/VIDRO | [6 empty] | 2603.39 | 5794.93
5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.5 | 544,44 | 541,38 | 701.34 | 663.05 | 1052.01 | 994.57
5.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 816,48 | 827,59 | 1051.78 | 1013.58 | 1051.78 | 1013.58
5.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.3 | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 10 | 38,79 | 38,49 | 49.96 | 47.14 | 499.6 | 471.4
5.2 |  |  |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 8144.48 | 4435.26
5.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2.1 | 110113 | PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.O,60x1,60m REV.LAMIN.FERR.SANIT.UN | UN | 2 | 764.96 | 0 | 985.42 | 0 | 1970.84 | 0
5.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1.124,74 | 1.110,17 | 1448.88 | 1359.67 | 1448.88 | 1359.67
5.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1.222,58 | 1.207,13 | 1574.92 | 1478.42 | 4724.76 | 4435.26
5.3 |  |  |  |  | ESQUADRIA DE FERRO | [6 empty] | 3862.89 | #REF!
5.3.1 | SERVIÇO | AGESUL | 5.3.1 | 2001004045 | PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) | M2 | 4.5 | 666.38 | 695.67 | 858.42 | 852.01 | 3862.89 | 3834.04
6. |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [6 empty] | 3955.04 | #REF!
6.1 |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [6 empty] | 3955.04 | 126.75
6.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 6.1.1 | 1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 15 | 6.4 | 6.9 | 8.24 | 8.45 | 123.6 | 126.75
6.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15 | 35,16 | 35,93 | 45.29 | 44 | 679.35 | 660
6.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.3 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.318 | 38,37 | 39,30 | 49.42 | 48.13 | 1201.79
6.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 24.318 | 62,26 | 62,66 | 80.2 | 76.74 | 1950.3
0
7. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 3662.23 | #REF!
7.1 |  |  |  |  | DRENO DE AR | [6 empty] | 3662.23 | #REF!
7.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 151,36 | 155,64 | 194.98 | 190.61 | 974.9 | 953.05
7.1.2 | SERVIÇO | SBC | 7.1.2 | 70340 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST | UN | 12 | 41.5 | 0 | 53.46 | 0 | 641.52 | 0
7.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.3 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 11,92 | 13,49 | 15.35 | 16.52 | 184.2 | 198.24
7.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8,91 | 9,56 | 11.47 | 11.7 | 11.47 | 11.7
7.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.5 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8,26 | 8,93 | 10.64 | 10.93 | 85.12 | 87.44
7.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.6 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 7,42 | 7,94 | 9.55 | 9.72 | 229.2 | 233.28
7.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.7 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70.9 | 11,13 | 12,40 | 14.33 | 15.18 | 1015.99 | 1076.26
7.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.254 | 72,43 | 74,88 | 93.3 | 91.7 | 396.89 | 390.09
7.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.254 | 22,44 | 30,35 | 28.9 | 37.17 | 122.94 | 158.12
8. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 5134.27 | #REF!
8.1 |  |  |  |  | CAIXAS E DISJUNTORES | [6 empty] | 2024.07 | 862.32
8.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 25,15 | 29,34 | 32.39 | 35.93 | 777.36 | 862.32
8.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.2 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 37,26 | 42,45 | 47.99 | 51.99 | 1151.76 | 1247.76
8.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.3 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 73,71 | 72,74 | 94.95 | 89.08 | 94.95 | 89.08
8.2 |  |  |  |  | ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 3110.2 | 1436.83
8.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 40 | 6,59 | 6,39 | 8.48 | 7.82 | 339.2 | 312.8
8.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 305.06 | 3,77 | 3,85 | 4.85 | 4.71 | 1479.54 | 1436.83
8.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.3 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 101.69 | 9,86 | 10,84 | 12.7 | 13.27 | 1291.46 | 1349.42
0
9. |  |  |  |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 2276.6 | 765.435
9.1 |  |  |  |  | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1586.36
9.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.1 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 260,61 | 261,63 | 335.71 | 320.42 | 335.71 | 320.42
9.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 252,68 | 253,70 | 325.5 | 310.71 | 325.5 | 310.71
9.1.3 | SERVIÇO | AGESUL | 9.1.3 | 1401000170 | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM | UN | 22 | 28.88 | 29.22 | 37.2 | 35.78 | 818.4 | 787.16
9.1.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 9.1.4 | CPU 02 | INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM. | UN | 2 | 18.93 | 20.59 | 24.38 | 25.21 | 48.76 | 50.42
9.1.5 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 9.1.5 | CPU 03 | INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. | UN | 1 | 45.02 | 50.76 | 57.99 | 62.16 | 57.99 | 62.16
9.2 |  |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | [6 empty] | 690.24
9.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 9.2.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 22,33 | 27,95 | 28.76 | 34.23 | 690.24 | 821.52
10. |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE TETO E PISO | [6 empty] | 39552.58 | #REF!
10.1 |  |  |  |  | TETO | [6 empty] | 8964.37 | 7640.6
10.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 85.17 | 67,54 | 73,25 | 87 | 89.71 | 7409.79 | 7640.6
10.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 95.14 | 12,69 | 13,60 | 16.34 | 16.65 | 1554.58 | 1584.08
10.2 |  |  |  |  | PISO | [6 empty] | 30588.21 | 783.28
10.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.1 | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | M2 | 279.51 | 24.89 | 26.44 | 32.06 | 32.38 | 8961.09
10.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.2 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 9.89 | 65,82 | 64,67 | 84.78 | 79.2 | 838.47 | 783.28
10.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 50.76 | 57,20 | 55,76 | 73.68 | 68.29 | 3739.99 | 3466.4
10.2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 218.86 | 50,35 | 48,61 | 64.86 | 59.53 | 14195.25 | 13028.73
10.2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.5 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 277.84 | 7,98 | 7,79 | 10.27 | 9.54 | 2853.41 | 2650.59
11. |  |  |  |  | PINTURA | [6 empty] | 50372.38 | #REF!
11.1 |  |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA | [6 empty] | 2894.52 | 1260.06
11.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.1 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 46.86 | 21,48 | 21,96 | 27.67 | 26.89 | 1296.61 | 1260.06
11.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 87.08 | 14,25 | 14,59 | 18.35 | 17.86 | 1597.91 | 1555.24
11.2 |  |  |  |  | PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 18035.37 | 16727.22
11.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 11.2.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 179.94 | 16,21 | 16,71 | 20.88 | 20.46 | 3757.14 | 3681.57
11.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 11.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 899.7 | 12,32 | 11,84 | 15.87 | 14.5 | 14278.23 | 13045.65
11.3 |  |  |  |  | PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 29442.49 | 27120.85
11.3.1 | SERVIÇO | AGESUL | 11.3.1 | 1901003033 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | M2 | 181.0955 | 26.07 | 27.77 | 33.58 | 34.01 | 6081.18 | 6159.05
11.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 11.3.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 905.4774 | 20,03 | 18,91 | 25.8 | 23.15 | 23361.31 | 20961.8
12. |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9721.86 | #REF!
12.1 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9721.86 | 5093.63
12.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 12.1.1 | CPU 01 | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 | 763.14 | 1305.46 | 983.07 | 1598.84 | 983.07 | 1598.84
12.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 12.1.2 | 2001003044 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS | UN | 29 | 98.06 | 98.4 | 126.32 | 120.51 | 3663.28 | 3494.79
12.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4 | 714,91 | 735,68 | 920.94 | 901.01 | 3683.76 | 3604.04
12.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.4 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 169,58 | 164,80 | 218.45 | 201.83 | 218.45 | 201.83
12.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.5 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 109,40 | 108,38 | 140.92 | 132.73 | 140.92 | 132.73
12.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.6 | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 801,42 | 744,49 | 1032.38 | 911.8 | 1032.38 | 911.8
13. |  |  |  |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | [6 empty] | 976.8 | #REF!
13.1 |  |  |  |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | [6 empty] | 976.8 | #REF!
13.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 13.1.1 | 2001004006 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM | M | 20 | 37.92 | 39.68 | 48.84 | 48.59 | 976.8 | 971.8
14. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 7092 | #REF! | 3.86%
14.1 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 7092 | 7798.4
14.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 14.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 95,14 | 113,50 | 122.55 | 139 | 3921.6 | 4448
14.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 14.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 30,77 | 34,20 | 39.63 | 41.88 | 3170.4 | 3350.4
15. |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1095.67 | #REF!
15.1 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1095.67 | #REF!
15.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 15.1.1 | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 279.51 | 3.05 | 3.32 | 3.92 | 4.06 | 1095.67 | 1134.81
[10 empty] | TOTAL GERAL= |  | 183731.42 | #REF!
53706.42
[10 empty] | 41.3% |  | 346243
162511.58

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | SIDROLANDIA - MS | [5 empty] | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
| Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
DADOS DO PROJETO
TABELA DE AMBIENTES
| PISO | PAREDE | FORRO | NOME |  |  | ÁREA |  | PERÍMETRO
| 1 | 5 | 3 | AMBULATÓRIO |  |  | 13.87 |  | 14.9
| 1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  |  | 13.51 |  | 14.72
| 1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM |  |  | 11.72 |  | 14.96
| 1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  |  | 13.48 |  | 14.7
| 1 | 5 | 3 | COZINHA |  |  | 12.64 |  | 14.22
| 1 | 5 | 3 | CURATIVO |  |  | 7.9 |  | 11.52
| 1 | 5 | 3 | DEPÓSITO |  |  | 5.31 |  | 13.6
| 1 | 5 | 3 | ESTERILIZAÇÃO 01 |  |  | 3.99 |  | 8
| 1 | 5 | 3 | ESTERILIZAÇÃO 02 |  |  | 3.99 |  | 8
| 1 | 5 | 3 | FARMÁCIA |  |  | 13.69 |  | 14.82
| 1 | 5 | 3 | MEDICAÇÃO |  |  | 12.39 |  | 14.08
| 1 | 5 | 3 | ODONTOLOGIA 01 |  |  | 10.89 |  | 13.26
| 1 | 5 | 3 | ODONTOLOGIA 02 |  |  | 9.98 |  | 12.76
| 1 | 5 | 3 | RECEPÇÃO |  |  | 13.2 |  | 14.54
| 1 | 5 | 3 | SALA DE VACINA |  |  | 13.32 |  | 14.6
| 1 | 5 | 3 | TRIAGEM |  |  | 13.79 |  | 14.86
| 1 | 5 | 3 | WC FEMININO |  |  | 6.97 |  | 11.1
| 1 | 5 | 3 | WC FUNC. |  |  | 6.73 |  | 13.78
| 1 | 5 | 3 | WC MASCULINO |  |  | 6.97 |  | 11.1
| 1 | 5 | 3 | CIRCULAÇÃO |  |  | 62.18 |  | 63.42
| 1 | 5 | 3 | FREEZER |  |  | 14.18 |  | 15.1
| 1 | 5 | 3 | LAVANDERIA |  |  | 6.9 |  | 11.06
| 1 | 5 | 3 | WC |  |  | 1.91 |  | 5.56
| Total geral | [5 empty] | 279.51 |  | 344.66
TABELA DE ESQUADRIAS
PORTAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
| P1 | 0.6 | 1.6 | 1.92 | 2 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P2 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 | PORTA, CORRER, MADEIRA, 01 FOLHA
| P3 | 0.7 | 2 | 2.8 | 2 | PORTÃO, ABRIR, FERRO, 01 FOLHA
| P4 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, SANFONADA, PVC, 01 FOLHA
| P5 | 0.8 | 1.4 | 1.12 | 1 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P6 | 0.9 | 2.1 | 30.24 | 16 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P7 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P8 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA, ABRIR, ALUMÍNIO, 01 FOLHA
| P9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | PORTA, CORRER, VIDRO, 04 FOLHAS
| P10 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P11 | 0.8 | 1.6 | 2.56 | 2 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P12 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
| P13 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA, ABRIR, ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA VIDROS
JANELAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
| J1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J2 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J3 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
| J4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
| J6 | 1.1 | 0.6 | 1.98 | 3 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J7 | 1.4 | 1 | 9.8 | 7 | JANELA, CORRER, VIDRO, 4 FOLHAS
| J8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
| J10 | 1.7 | 1 | 3.4 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J11 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J12 | 1.8 | 1.2 | 4.32 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J13 | 2 | 1.2 | 4.8 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
| J14 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | JANELA, CORRER, VIDRO, 4 FOLHAS
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
| 1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [5 empty] | M2
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA | FÓRMULA
1.1.1 | TOTAL |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | ÁREA
| 1.1.2 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN
| OBS |  |  |  |  | VOLUME | 4M3 CAÇMABA | QUANTIDADE | FÓRMULA
1.1.2 | TOTAL |  |  |  |  | 27.8873 | 6.9718 | 7 | QUANTIDADE
| 2. |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 2.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 2.1.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | [5 empty] | M2
| OBS | EXTENSÃO |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FÓRMULA
2.1.1 | TOTAL |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 5 | ÁREA
| 3. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| 3.1 |  | DEMOLIÇÕES
| 3.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| CIRCULAÇÃO | [6 empty] | 62.18 | ÁREA
| FREEZER | [6 empty] | 14.18
| WC | [6 empty] | 1.91
| LAVANDERIA | [6 empty] | 6.9 |  | 27.1489
3.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 85.17
| 3.1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M3
| OBS | [6 empty] | VOLUME | FÓRMULA | 2.5551
| PARA DRENO DE AR | [6 empty] | 4 | VOLUME | 18.0518
3.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 4
| 3.1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M3
| OBS | [6 empty] | VOLUME | FÓRMULA | 0.12
| MURO DOS FUNDOS | [6 empty] | 0.9 | VOLUME | #VALUE!
3.1.3 | TOTAL | [6 empty] | 0.9
| 3.2 |  | RETIRADA
| 3.2.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| FARMÁCIA | [6 empty] | 13.69 | ÁREA
| CONSULTORIO ENFERMAGEM | [6 empty] | 11.72
| WC | [6 empty] | 1.91
3.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 27.32
| 3.2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| 30% DA ÁREA DE COBERTURA PARA REPARO | [6 empty] | 83.853 | ÁREA
3.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 83.853
| 3.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| P4/P5/P7/P8 | [6 empty] | 10.36 | ÁREA
3.2.3 | TOTAL | [6 empty] | 10.36
| 3.2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| J8 | [6 empty] | 1.4 | ÁREA
3.2.4 | TOTAL | [6 empty] | 1.4
| 3.2.5 | 201002152 | RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 1805.1774 | ÁREA
3.2.5 | TOTAL | [6 empty] | 1805.1774
| 4. |  | VEDAÇÃO E COBERTURA
| 4.1 |  | PAREDES
| 4.1.1 | 801000121 | REPAROS EM RACHADURAS | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
| REPARO EM ALVENARIAS PREVISTO EM PROJETO ARQUITETONICO | [6 empty] | 75 | COMPRIMENTO
4.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 75
| 4.1.2 | 2001003012 | MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
| MURO DOS FUNDOS | [6 empty] | 2 | COMPRIMENTO
4.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 2
| 4.2 |  | COBERTURA
| 4.2.1 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| 30% DA ÁREA DE COBERTURA PARA REPARO | [6 empty] | 83.853 | ÁREA
4.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 83.853
| 5. |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
| 5.1 |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO/VIDRO
| 5.1.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| J14 | [6 empty] | 1.5 | ÁREA
5.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 1.5
| 5.1.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| P13 | [6 empty] | 1 | QUANTIDADE
5.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 5.1.3 | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
[8 empty] | 10 | COMPRIMENTO
5.1.3 | TOTAL | [6 empty] | 10
| 5.2 |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
| 5.2.1 | 110113 | PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.O,60x1,60m REV.LAMIN.FERR.SANIT.UN | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| BANHEIROS - P11 | [6 empty] | 2 | QUANTIDADE
5.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 2
| 5.2.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| P10 | [6 empty] | 1 | QUANTIDADE
5.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 5.2.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| P12 | [6 empty] | 3 | QUANTIDADE
5.2.3 | TOTAL | [6 empty] | 3
| 5.3 |  | ESQUADRIA DE FERRO
| 5.3.1 | 2001004045 | PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| ABRIGO GÁS - 1,8 X 2,5 | [6 empty] | 4.5 | ÁREA
5.3.1 | TOTAL | [6 empty] | 4.5
| 6. |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
| 6.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
| 6.1.1 | 1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| RASGOS DE PAREDE DE ELÉTRICA E DRENO | [6 empty] | 15 | ÁREA
6.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 15
| 6.1.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| P13 | [6 empty] | 15 | ÁREA
6.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 15
REVESTIMENTO CERÂMICO
| OBS |  | NOME | ÁREA | PERÍMETRO | ÁREA AZULEJO | VÃO | ÁREA TOTAL | FÓRMULA
|  |  | WC | 1.91 | 5.56 | 15.568 | 1.47 | 14.098 | ÁREA DE AZULEJO - VÃO
|  |  | LAVANDERIA | 6.9 | 3.65 | 10.22 | 0 | 10.22
| 6.1.3 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| CALCULO REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE | [6 empty] | 24.318 | ÁREA
6.1.3 | TOTAL | [6 empty] | 24.318
| 6.1.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| CALCULO REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE | [6 empty] | 24.318 | ÁREA
6.1.4 | TOTAL | [6 empty] | 24.318
| 7. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PRANCHA
| 8. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PRANCHA
| 9. |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PRANCHA
| 10. |  | REVESTIMENTO DE TETO E PISO
| 10.1 |  | TETO
| 10.1.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| CIRCULAÇÃO | [6 empty] | 62.18 | ÁREA
| FREEZER | [6 empty] | 14.18
| WC | [6 empty] | 1.91
| LAVANDERIA | [6 empty] | 6.9
10.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 85.17
| 10.1.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
| CIRCULAÇÃO | [6 empty] | 63.42 | COMPRIMENTO
| FREEZER | [6 empty] | 15.1
| WC | [6 empty] | 5.56
| LAVANDERIA | [6 empty] | 11.06
10.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 95.14
| 10.2 |  | PISO
| 10.2.1 | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | 279.51 | ÁREA
10.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 279.51
| 10.2.2 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| WC / ESTERILIZAÇÃO 01 /ESTERILIZAÇÃO 02 | [6 empty] | 9.89 | ÁREA
10.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 9.89
| 10.2.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| LAVANDERIA / WC MASCULINO / WC FUNC. / WC FEMININO / ODONTOLOGIA 02 / DEPÓSITO / CURATIVO | [6 empty] | 50.76 | ÁREA
10.2.3 | TOTAL | [6 empty] | 50.76
| 10.2.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
| FREEZER / CIRCULAÇÃO / TRIAGEM / SALA DE VACINA / RECEPÇÃO / ODONTOLOGIA 01 / MEDICAÇÃO / FARMÁCIA / COZINHA / CONSULTÓRIO MÉDICO 01 / CONSULTÓRIO ENFERMAGEM / CONSULTÓRIO MÉDICO 02 / AMBULATÓRIO | [6 empty] | 218.86 | ÁREA
10.2.4 | TOTAL | [6 empty] | 218.86
| 10.2.5 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
| FREEZER / CIRCULAÇÃO / TRIAGEM / SALA DE VACINA / RECEPÇÃO / ODONTOLOGIA 01 / MEDICAÇÃO / FARMÁCIA / COZINHA / CONSULTÓRIO MÉDICO 01 / CONSULTÓRIO ENFERMAGEM / CONSULTÓRIO MÉDICO 02 / AMBULATÓRIO | [6 empty] | 277.84 | COMPRIMENTO
10.2.5 | TOTAL | [6 empty] | 277.84
| 11. |  | PINTURA
| 11.1 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA
| 11.1.1 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [5 empty] | M2
JANELAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE |  |  | ÁREA | FÓRMULA
| J1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 |  |  | 0.72 | ÁREA X 2
| J2 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 |  |  | 0.96
| J3 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1 |  |  | 1.28
| J4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 |  |  | 0.96
| J5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 |  |  | 1.6
| J6 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 3 |  |  | 3.96
| J7 | 1.4 | 1 | 1.4 | 7 |  |  | 19.6
| J9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 |  |  | 2.8
| J10 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2 |  |  | 6.8
| J11 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 1 |  |  | 2.04
| J12 | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 2 |  |  | 8.64
| J13 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2 |  |  | 9.6
| J14 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 3
PORTAS - METÁLICAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE |  |  | ÁREA | FÓRMULA
| P3 | 0.7 | 2 | 1.4 | 2 |  |  | 5.6 | ÁREA X 2
| P9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 |  |  | 8.4
| P13 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  |  | 3.78
11.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 46.86
| 11.1.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [5 empty] | M2
PORTAS - MADEIRA
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE |  |  | ÁREA | FÓRMULA
| P1 | 0.6 | 1.6 | 0.96 | 2 |  |  | 3.84 | ÁREA X 2
| P2 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 |  |  | 2.94
| P6 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 16 |  |  | 60.48
| P10 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  |  | 3.36
| P11 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 2 |  |  | 5.12
| P12 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 3 |  |  | 11.34
11.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 87.08
| 11.2 |  | PAREDES INTERNAS
| 11.2.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 179.94 | ÁREA
11.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 179.94
| 11.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | M2
| NOME |  |  | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL (M2) | FÓRMULA
| AMBULATÓRIO |  |  | 14.9 | 2.76 | 41.12 | 4.7 | 36.42 | ÁREA
| CIRCULAÇÃO |  |  | 63.42 | 4.95 | 313.93 | 42.95 | 270.98
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  |  | 14.72 | 2.76 | 40.63 | 4.29 | 36.34
| CONSULTÓRIO ENFERMAGEM |  |  | 14.96 | 2.76 | 41.29 | 4.97 | 36.32
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  |  | 14.7 | 2.76 | 40.57 | 6.21 | 34.36
| COZINHA |  |  | 14.22 | 2.76 | 39.25 | 4.29 | 34.96
| CURATIVO |  |  | 11.52 | 2.76 | 31.8 | 4.05 | 27.75
| DEPÓSITO |  |  | 13.6 | 2.76 | 37.54 | 2.1 | 35.44
| ESTERILIZAÇÃO 01 |  |  | 8 | 2.76 | 22.08 | 4.21 | 17.87
| ESTERILIZAÇÃO 02 |  |  | 8 | 2.76 | 22.08 | 2.37 | 19.71
| FARMÁCIA |  |  | 14.82 | 2.76 | 40.9 | 4.09 | 36.81
| FREEZER |  |  | 15.1 | 2.76 | 41.68 | 3.29 | 38.39
| LAVANDERIA |  |  | 11.06 | 2.76 | 30.53 | 3.78 | 26.75
| MEDICAÇÃO |  |  | 14.08 | 2.76 | 38.86 | 2.37 | 36.49
| ODONTOLOGIA 01 |  |  | 13.26 | 2.76 | 36.6 | 3.59 | 33.01
| ODONTOLOGIA 02 |  |  | 12.76 | 2.76 | 35.22 | 3.59 | 31.63
| RECEPÇÃO |  |  | 14.54 | 2.76 | 40.13 | 4.69 | 35.44
| SALA DE VACINA |  |  | 14.6 | 2.76 | 40.3 | 3.29 | 37.01
| TRIAGEM |  |  | 14.86 | 2.76 | 41.01 | 3.29 | 37.72
| WC |  |  | 5.56 | 1.16 | 6.45 | 2.34 | 4.11
| WC FEMININO |  |  | 11.1 | 1.16 | 12.88 | 3.83 | 9.05
| WC FUNC. |  |  | 13.78 | 1.16 | 15.98 | 1.89 | 14.09
| WC MASCULINO |  |  | 11.1 | 1.16 | 12.88 | 3.83 | 9.05
11.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 899.7
| 11.3 |  | PAREDES EXTERNAS
| 11.3.1 | 1901003033 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 181.0955 | ÁREA
11.3.1 | TOTAL | [6 empty] | 181.0955
| 11.3.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| NOME |  |  | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA | FÓRMULA
| ÁREA EXTERNA - FACHADA |  |  | 13.05 | 5.7 | 74.385 | 5.6 | 137.57 | ÁREA
| ÁREA EXTERNA - PE DIREITO |  |  | 61.7 | 2.2 | 135.74 | 0 | 135.74
| ÁREA EXTERNA - TÉRREO |  |  | 73.62 | 3.27 | 240.7374 | 26.61 | 214.1274
| ÁREA EXTERNA - ABRIGO |  |  | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 5
| MURO |  |  | 103.26 | 2 | 206.52 | 0 | 413.04
11.3.2 | TOTAL | [6 empty] | 905.4774
| 12. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 12.1 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 12.1.1 | CPU 01 | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
[8 empty] | 1 | QUANTIDADE
12.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 12.1.2 | 2001003044 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
[8 empty] | 29 | QUANTIDADE
12.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 29
| 12.1.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M3
| OBS | [6 empty] | VOLUME | FÓRMULA
| REPOSIÇÃO DE CALÇADA DEMOLIDA PARA PASSAGEM DRENO | [6 empty] | 4 | VOLUME
12.1.3 | TOTAL | [6 empty] | 4
| 12.1.4 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| REMOÇÃO DE ARVORE QUE DANIFICOU MURO DOS FUNDOS | [6 empty] | 1 | QUANTIDADE
12.1.4 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 12.1.5 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| REMOÇÃO DE ARVORE QUE DANIFICOU MURO DOS FUNDOS | [6 empty] | 1 | QUANTIDADE
12.1.5 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 12.1.6 | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
| REMOÇÃO DE ARVORE QUE DANIFICOU MURO DOS FUNDOS | [6 empty] | 1 | QUANTIDADE
12.1.6 | TOTAL | [6 empty] | 1
| 13. |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
| 13.1 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
| 13.1.1 | 2001004006 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
[8 empty] | 20 | COMPRIMENTO
13.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 20
| 14. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 14.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 14.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | HORAS | FÓRMULA
| TOTAL |  | 4 | 2 | 1 | 4 |  | 32 | HORAS
14.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 32
| 14.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | HORAS | FÓRMULA
| TOTAL |  | 4 | 5 | 1 | 4 |  | 80 | HORAS
14.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 80
| 15. |  | LIMPEZA FINAL
| 15.1 |  | LIMPEZA FINAL
| 15.1.1 | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 279.51 | ÁREA
15.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 279.51

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
ORC - 001 - TABELA DE AMBIENTES
PISO | PAREDE | FORRO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
1 | 5 | 3 | AMBULATÓRIO | 13.87 | 14.9 |  |  |  | 37.77
1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO MÉDICO 02 | 13.51 | 14.72 |  |  |  | 37.23
1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | 11.72 | 14.96 |  |  |  | 35.68
1 | 5 | 3 | CONSULTÓRIO MÉDICO 01 | 13.48 | 14.7 |  |  |  | 37.18
1 | 5 | 3 | COZINHA | 12.64 | 14.22 |  |  | 60.81 | 96.67
1 | 5 | 3 | CURATIVO | 7.9 | 11.52 |  |  | #REF! | #REF!
1 | 5 | 3 | DEPÓSITO | 5.31 | 13.6 |  |  |  | 27.91
1 | 5 | 3 | ESTERILIZAÇÃO 01 | 3.99 | 8 |  |  | 100 | 120.99
1 | 5 | 3 | ESTERILIZAÇÃO 02 | 3.99 | 8 |  |  |  | 20.99
1 | 5 | 3 | FARMÁCIA | 13.69 | 14.82 |  |  |  | 37.51
1 | 5 | 3 | MEDICAÇÃO | 12.39 | 14.08 |  |  |  | 35.47
1 | 5 | 3 | ODONTOLOGIA 01 | 10.89 | 13.26 |  |  |  | 33.15
1 | 5 | 3 | ODONTOLOGIA 02 | 9.98 | 12.76 |  |  |  | 31.74
1 | 5 | 3 | RECEPÇÃO | 13.2 | 14.54 |  |  |  | 36.74
1 | 5 | 3 | SALA DE VACINA | 13.32 | 14.6 |  |  |  | 36.92
1 | 5 | 3 | TRIAGEM | 13.79 | 14.86 |  |  |  | 37.65
1 | 5 | 3 | WC FEMININO | 6.97 | 11.1 |  |  |  | 27.07
1 | 5 | 3 | WC FUNC. | 6.73 | 13.78 | 21.51 | 20.82 |  | 71.84
1 | 5 | 3 | WC MASCULINO | 6.97 | 11.1 |  |  |  | 27.07
1 | 5 | 3 | CIRCULAÇÃO | 62.18 | 63.42 |  |  |  | 134.6
1 | 5 | 3 | FREEZER | 14.18 | 15.1 |  |  |  | 38.28
1 | 5 | 3 | LAVANDERIA | 6.9 | 11.06 |  |  |  | 26.96
1 | 5 | 3 | WC | 1.91 | 5.56 |  |  |  | 16.47
Total geral |  |  |  | 279.49 | 344.66
ARQ - 004 - JANELAS EXISTENTES
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
J2 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
J3 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
J4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
J5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
J6 | 1.1 | 0.6 | 1.98 | 3 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
J7 | 1.4 | 1 | 9.8 | 7 | JANELA, CORRER, VIDRO, 4 FOLHAS
J8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO
J9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | JANELA, GUICHÊ, VIDRO
J10 | 1.7 | 1 | 3.4 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO |  |  | 4.69
J11 | 1.7 | 0.6 | 1.02 | 1 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO |  |  | 42.95
J12 | 1.8 | 1.2 | 4.32 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO |  |  | 4.29
J13 | 2 | 1.2 | 4.8 | 2 | JANELA, BASCULANTE, VIDRO |  |  | 4.97
6.21
ARQ - 004 - PORTAS EXISTENTES | [7 empty] | 4.29
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO |  |  | 4.05
P1 | 0.6 | 1.6 | 1.92 | 2 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA |  |  | 4.21
P2 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 | PORTA, CORRER, MADEIRA, 01 FOLHA |  |  | 2.37
P3 | 0.7 | 2 | 2.8 | 2 | PORTÃO, ABRIR, FERRO, 01 FOLHA |  |  | 4.09
P4 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, SANFONADA, PVC, 01 FOLHA |  |  | 3.29
P5 | 0.8 | 1.4 | 1.12 | 1 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA |  |  | 3.78
P6 | 0.9 | 2.1 | 30.24 | 16 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA |  |  | 2.37
P7 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA |  |  | 3.59
P8 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA, ABRIR, ALUMÍNIO, 01 FOLHA |  |  | 4.69
P9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | PORTA, CORRER, VIDRO, 04 FOLHAS |  |  | 3.29
3.29
2.34
ARQ - 004 - PORTAS CONSTRUIR | [7 empty] | 3.83
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO |  |  | 1.89
P10 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
P11 | 0.8 | 1.6 | 2.56 | 2 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
P12 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA, ABRIR, MADEIRA, 01 FOLHA
P13 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA, ABRIR, ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA VIDROS
ORC - 008 - PINTURA ACRÍLICA INTERNA EM PAREDES | [7 empty] | 315.329
NOME | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL (M2) |  |  | 0
AMBULATÓRIO | 14.9 | 2.76 | 41.12 | 4.7 | 36.42
CIRCULAÇÃO | 63.42 | 4.95 | 313.93 | 42.95 | 270.98
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 | 14.72 | 2.76 | 40.63 | 4.29 | 36.34
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | 14.96 | 2.76 | 41.29 | 4.97 | 36.32
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 | 14.7 | 2.76 | 40.57 | 6.21 | 34.36
COZINHA | 14.22 | 2.76 | 39.25 | 4.29 | 34.96
CURATIVO | 11.52 | 2.76 | 31.8 | 4.05 | 27.75
DEPÓSITO | 13.6 | 2.76 | 37.54 | 2.1 | 35.44
ESTERILIZAÇÃO 01 | 8 | 2.76 | 22.08 | 4.21 | 17.87
ESTERILIZAÇÃO 02 | 8 | 2.76 | 22.08 | 2.37 | 19.71
FARMÁCIA | 14.82 | 2.76 | 40.9 | 4.09 | 36.81
FREEZER | 15.1 | 2.76 | 41.68 | 3.29 | 38.39
LAVANDERIA | 11.06 | 2.76 | 30.53 | 3.78 | 26.75
MEDICAÇÃO | 14.08 | 2.76 | 38.86 | 2.37 | 36.49
ODONTOLOGIA 01 | 13.26 | 2.76 | 36.6 | 3.59 | 33.01
ODONTOLOGIA 02 | 12.76 | 2.76 | 35.22 | 3.59 | 31.63
RECEPÇÃO | 14.54 | 2.76 | 40.13 | 4.69 | 35.44
SALA DE VACINA | 14.6 | 2.76 | 40.3 | 3.29 | 37.01
TRIAGEM | 14.86 | 2.76 | 41.01 | 3.29 | 37.72
WC | 5.56 | 1.16 | 6.45 | 2.34 | 4.11
WC FEMININO | 11.1 | 1.16 | 12.88 | 3.83 | 9.05
WC FUNC. | 13.78 | 1.16 | 15.98 | 1.89 | 14.09
WC MASCULINO | 11.1 | 1.16 | 12.88 | 3.83 | 9.05
TOTAL |  |  | 1023.69 |  | 899.68
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## COTAÇÕE (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | #REF!
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | #REF!
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 15.459.431/0001-98 | SERTÃO | SITE | SITE
C02 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | SITE | SITE
C03 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT | SITE | SITE
C04 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS | SITE | SITE
C05 | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA | SITE | SITE
C06 | 06.061.572/0001-67 | PERMUTION | (41) 99949-2526 | LARIANE
C07 | 00.275.763/0001-45 | MINASMED FILTROS | (31) 99841-0918 | LEONARDO
C08 | 24.139.904/0001-60 | SICA INOX | (41) 99878-6921 | POLIANE
C09 | 23.429.903/0001-98 | ILUMINIM | SIITE | SITE
C10 | 85.014.793/0001-50 | ELETRORASTRO | SITE | SITE
C11 | 30.594.025/0001-21 | COMPRA LED | SITE | SITE
C12 | 21.202.258/0001-40 | ZERO 41 LED | SITE | SITE
C13 | 07.196.106/0001-51 | CRISTAL VIDROS | (67) 3351-5555 | ANDRE
C14 | 21.642.563/0001-53 | NELSON VIDROS | (67) 3324-8308 | PAULA
C15 | 13.394.926/0001-50 | VARANDA VIDROS | (67) 3380-6060 | VARANDA VIDROS
C16 | 31.045.804/0001-30 | ESQUADRIAS SÃO CHINE | (67) 99104-8204 | MARCELO
C17 | 22.162.660/0001-01 | ESQUADRIAS GUAÇU | (67) 3305-3927 | CAIQUE
C18 | 41.513.712/0001-91 | KS ESQUADRIAS | (67) 3211-1789 | DANIEL
C19 | 10.618.016/0001-16 | GERAFORTE | (67) 98484-2803 | DIAGNOSE
C20 | 92.753.268/0001-12 | STEMAC | (51) 99358-8039 | ELIANE
C21 | 15.706.824/0001-59 | GENERAC | (67) 99333-2654 | JOSE LUIZ
C22 | 28.235.368/0001-58 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS | (67) 9998-6081 | VALCIR
C23 | 55.392.005/0001-07 | KIMARKI | (11) 2914-8388 | DOUGLAS
C24 | 37.567.864/0001-08 | CONTRAFO | (67) 99838-6635 | EDER
C25 | 19.365.983/0001-98 | HIDRO ECO BR | SITE | SITE
C26 | 09.353.055/0001-50 | TECNO FERRAMENTAS | SITE | SITE
C27 | 17.155.342/0010-74 | LOJA ELETRICA LTDA | SITE | SITE
C28 | 15.333.564/0001-13 | MABORE | SITE | SITE
C29 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS | SITE | SITE
C30 | 19.412.512/0001-93 | ORUBY | SITE | SITE
C31 | 03.590.055/0001-97 | ELETRO CENTER | SITE | SITE
C32 | 05.434.101/0001-94 | ELETRICA POLO | (67) 3348-5811 | LUIZ
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA |  |  | 900
001 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, INCLUSO BOIA E ACESSÓRIOS | UN | 2021-11-03 | 2199.9
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | SERTÃO |  | 2209.16 |  | #REF!
C02 | LEROY MERLIN |  | 2199.9
C03 | ACQUAFORT |  | 1979.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
002 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 2021-11-03 | 44.85
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 44.85
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 38.13
C02 | LEROY MERLIN |  | 50.14
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
003 | BANCADA DE REUSO PARA CAPILARES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM CUBA COM ESPESSURA DE 5MM E DUAS TORNEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO | CJ | 2021-09-28 | 10277.2
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C06 | PERMUTION |  | 10277.2
C07 | MINASMED FILTROS |  | 9717
C08 | SICA INOX |  | 16180
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
004 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 36W 3000K | UN | 2021-09-27 | 218.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 235.22
C09 | ILUMINIM |  | 218.77
C10 | ELETRORASTRO |  | 192.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
005 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 48W 300K - 60X60 | UN | 2021-11-03 | 268.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 283.94
C09 | ILUMINIM |  | 268.77
C11 | COMPRA LED |  | 210.25 |  |  | 2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
006 | FITA DE LED - 18W/M L=5METROS | UN | 2021-09-27 | 72.34
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 72.34
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 68.4
C12 | ZERO 41 LED |  | 105.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
007 | #REF! | UN | 2021-11-03 | 152.99
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 152.99
C25 | HIDRO ECO BR |  | 165.01
C26 | TECNO FERRAMENTAS |  | 128.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | #REF! | UN | 2021-11-04 | 2.11
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C27 | LOJA ELETRICA LTDA |  | 2.55
C28 | MABORE |  | 2.11
C29 | CASA DOS PARAFUSOS |  | 1.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | #REF! | UN | 2021-11-04 | 59.48
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C30 | ORUBY |  | 61.99
C31 | ELETRO CENTER |  | 59.48
C32 | ELETRICA POLO |  | 57.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | #REF! | UN | 2021-11-04 | 59.48
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C30 | ORUBY |  | 61.99
C31 | ELETRO CENTER |  | 59.48
C32 | ELETRICA POLO |  | 57.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 300x280CM EM ALUMÍNIO/VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO | UN | 2021-11-04 | 6025.3
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C13 | CRISTAL VIDROS |  | 6983.99
C14 | NELSON VIDROS |  | 5895.2
C15 | VARANDA VIDROS |  | 6025.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, LISA, 1 FOLHA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2021-11-04 | 1400
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C16 | ESQUADRIAS SÃO CHINE |  | 1100
C17 | ESQUADRIAS GUAÇU |  | 1400
C18 | KS ESQUADRIAS |  | 1980
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 1,20X2,10M, 2 FOLHAS PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2021-11-04 | 2687.37
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C16 | ESQUADRIAS SÃO CHINE |  | 2687.37
C17 | ESQUADRIAS GUAÇU |  | 4775.12
C18 | KS ESQUADRIAS |  | 2368
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 2,2X270CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2021-11-04 | 16104.65
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C13 | CRISTAL VIDROS |  | 17918.86
C14 | NELSON VIDROS |  | 15845.5
C15 | VARANDA VIDROS |  | 16104.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
011 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | UN | 2021-09-24 | 238490
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C22 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS |  | 238490
C23 | KIMARKI |  | 225543
C24 | CONTRAFO |  | 396750
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
012 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO DE CABINE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM DE GERADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 400 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | UN | 2021-09-23 | 260190
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C19 | GERAFORTE |  | 317900
C20 | STEMAC |  | 260190
C21 | GENERAC |  | 234560
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
013 | #REF! | UN | 2021-09-23 | 294606
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C23 | KIMARKI |  | 317900
C24 | CONTRAFO |  | 260190
C25 | HIDRO ECO BR |  | 294606
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
014 | #REF! | CJ | 2021-09-27 | 50000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C28 | MABORE |  | 55000
C29 | CASA DOS PARAFUSOS |  | 39500
C30 | ORUBY |  | 50000
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SIDROLANDIA - MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT01 |  | UN
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01
C02
C03

## CRONOGRAMA DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL | [12 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS | [12 empty] | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.8% | 5144.56 | 5144.56 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | CANTEIRO DE OBRAS |  | 3.26% | 5990.25 | 5990.25 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 8.677% | 15942.34 | 11956.755 | 75% | 75% | 3985.585 | 25% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
4. | VEDAÇÃO E COBERTURA |  | 9.908% | 18204.08 | 9102.04 | 50% | 50% | 9102.04 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
5. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 7.952% | 14610.76 | 0 |  | 0% | 7305.38 | 50% | 50% | 7305.38 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
6. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 2.153% | 3955.04 | 0 |  | 0% | 1977.52 | 50% | 50% | 1977.52 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1.993% | 3662.23 | 0 |  | 0% | 1831.115 | 50% | 50% | 1831.115 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
8. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 2.794% | 5134.27 | 0 |  | 0% | 1283.5675 | 25% | 25% | 3850.7025 | 75% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
9. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1.239% | 2276.6 | 0 |  | 0% | 2276.6 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
10. | REVESTIMENTO DE TETO E PISO |  | 21.53% | 39552.58 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 19776.29 | 50% | 50% | 19776.29 | 50% | 100% | 100%
11. | PINTURA |  | 27.42% | 50372.38 | 0 |  | 0% | 12593.095 | 25% | 25% | 12593.095 | 25% | 50% | 25186.19 | 50% | 100% | 100%
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5.291% | 9721.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9721.86 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
13. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | 0.5316% | 976.8 | 244.2 | 25% | 25% | 244.2 | 25% | 50% | 244.2 | 25% | 75% | 244.2 | 25% | 100% | 100%
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3.86% | 7092 | 1773 | 25% | 25% | 1773 | 25% | 50% | 1773 | 25% | 75% | 1773 | 25% | 100% | 100%
15. | LIMPEZA FINAL |  | 0.5963% | 1095.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1095.67 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 100% | 183731.42
| TOTAL MENSAL= |  |  |  | 34210.805 |  |  | 42372.1025 |  |  | 59073.1625 |  |  | 48075.35
| TOTAL ACUMULADO= |  |  |  | 34210.805 | 18.62% | 18.62% | 76582.9075 | 23.06% | 41.68% | 135656.07 | 32.15% | 73.83% | 183731.42 | 26.17% | 100%
DADOS

## COTAÇÕES XXX (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | #REF! |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | #REF!
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | #REF!
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 26.592.223/0001-89 | PROJETO X | (11) 2636-7132 | SHIRLEY
C02 | 34.136.566/0001-67 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA | (11) 98822-1536 | ALINE MORÃO
C03 | 08.545.823/0001-04 | ION INDUSTRIAL | (11) 993714-0058 | MEIRY
C04 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS | SITE | SITE
C05 | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA | SITE | SITE
C06 | 31.798.742/0001]38 | ENGEBLIND | (11) 98109-6144 | ERICK
C07 | 15.459.431/0001-98 | SERTÃO | SITE | SITE
C08 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | SITE | SITE
C09 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT | SITE | SITE
C10 | 24.105.684/0001-54 | ELETROLED'S | (67) 99334-8998 | ERICK
C11 | 16.848.927/0001-16 | MULTILED | (67) 3022-1180 | THIAGO
C12 | 08.999.064/0002-30 | CONTRAFO | (67) 3352-5700 | HUMBERTO
C13 | 23.429.903/0001-98 | ILUMINIM | SIITE | SITE
C14 | 32.372.899/0001-60 | RC VIDROS | (67) 98182-3304 | RAFAEL
C15 | 13.394.926/0001-50 | VARANDA VIDROS | (67) 3380-6060 | VARANDA VIDROS
C16 | 14.667.856/0001-20 | VIDROLINE | (67) 3342-3864 | ADELINO
C17 | 28.235.368/0001-58 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS | (67) 9998-6081 | VALCIR
C18 | 36.720.042/0001-44 | KOMPARY | (67) 99224-6122 | RICARDO
C19 | 31.390.746/0001-82 | NEXXO | (67) 99125-1238 | EDSON
C20 | 037521060/0001-60 | LUMISETE | (67) 99629-7968 | ROSANA
C21 | 12.415.640/0001-41 | JE BLINDAGEM | (11) 96410-4087 | JOSE CARLOS
C22 | 26.782.389/0001-68 | BLINDAMAIS | (21) 98106-8000 | FRANCISCO
C23 | 29.016.1153/0001-09 | BG | (11) 99401-5081 | ALEXANDRE
C24 | 00.776.574/0006-60 | SHOPTIME | SITE | SITE
C25 | 22.034.572/0001-24 | DELTA COMÉRCIO | (67) 3305-0906 | RAFAEL
C26 | 07.327.325/0001-22 | VIEW TECH | SITE | SITE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA |  |  | 900
001 | ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RAGIOLÓGICA, COMPOSIÇÃO: SULFATO DE BÁRIO DE ALTO TEOR, AREIA, LIGAS DE AGREGAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS MINERAIS | KG | 2021-09-23 | 0.98
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 0.98 |  | #REF!
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 0.9
C03 | ION INDUSTRIAL |  | 1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
002 | VISOR EM CAIXILHO E AÇO BLINDADO INTERNAMENTE COM VIDRO PLUMBÍFERO, NAS DIMENSÕES 70X70CM - FORNECIMENTO | UN | 2021-09-23 | 3665.47
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 3475
C04 | AMERICANAS |  | 3846.91
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 3665.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
003 | VISOR EM CAIXILHO E AÇO BLINDADO INTERNAMENTE COM VIDRO PLUMBÍFERO, NAS DIMENSÕES 100X70CM - FORNECIMENTO | UN | 2021-09-23 | 3665.47
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 3475
C04 | AMERICANAS |  | 3846.91
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 3665.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
004 | PORTA DE ABRIR PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NAS DIMENSÕES 90X210CM EM CHAPA DE MADEIRA EM LAMINADO MELAMÍNICO TX BRANCO, BATENTE DE AÇO DE 10CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA , INCLUSO FECHADURA PADO, DOBRADIÇA E PROTEÇÃO INTERNA DE 2,0MM PB | CJ | 2021-09-23 | 4064
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 4064
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 3477
C06 | ENGEBLIND |  | 6490
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
005 | PORTA DE ABRIR PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NAS DIMENSÕES 120X210CM EM CHAPA DE MADEIRA EM LAMINADO MELAMÍNICO TX BRANCO, BATENTE DE AÇO DE 10CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA , INCLUSO FECHADURA PADO, DOBRADIÇA E PROTEÇÃO INTERNA DE 2,0MM PB | CJ | 2021-09-23 | 5400
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 5400
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 3697
C06 | ENGEBLIND |  | 6690 |  |  | 2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
006 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, INCLUSO BOIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2021-09-24 | 2209.16
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C07 | SERTÃO |  | 2209.16
C08 | LEROY MERLIN |  | 2739.9
C09 | ACQUAFORT |  | 1979.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
007 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 2021-09-24 | 38.13
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 44.85
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 38.13
C08 | LEROY MERLIN |  | 35.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 36W 3000K | UN | 2021-08-10 | 139.9
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C10 | ELETROLED'S |  | 149.9
C11 | MULTILED |  | 139.9
C12 | CONTRAFO |  | 115.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 48W 300K - 60X60 | UN | 2021-09-25 | 218.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 213.25
C08 | LEROY MERLIN |  | 278.41
C13 | ILUMINIM |  | 218.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | QUADRO ELÉTRICO COM BOTOEIRA E LAMPADAS SINALIZADORAS | UND | 2021-07-21 | 1577.04
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C12 | CONTRAFO |  | 1529.9
C25 | DELTA COMÉRCIO |  | 1860.75
C26 | VIEW TECH |  | 1577.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
011 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 180X230CM EM ALUMÍNIO/VIDRO - LAMINADO 8MM INCOLOR | UN | 2021-09-23 | 2434.07
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 2182
C15 | VARANDA VIDROS |  | 2520
C16 | VIDROLINE |  | 2434.07
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
012 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 290X230CM EM ALUMÍNIO/VIDRO - LAMINADO 8MM INCOLOR | UN | 2021-09-23 | 3943.41
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 3739
C15 | VARANDA VIDROS |  | 3943.41
C16 | VIDROLINE |  | 3955
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
013 | PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 250X210CM | UN | 2021-09-23 | 18500
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 18500
C15 | VARANDA VIDROS |  | 16064.55
C16 | VIDROLINE |  | 19500
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
014 | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 250X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2021-09-23 | 5000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 7000
C15 | VARANDA VIDROS |  | 5000
C16 | VIDROLINE |  | 3000
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
015 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | CJ | 2021-09-24 | 317620
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C12 | CONTRAFO |  | 396750
C17 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS |  | 238490
C18 | KOMPARY
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
016 | PROJETO, TESTE DE ESTANQUEIDADE, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REDE DE GASES MEDICINAIS EM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS | UND | 2021-07-09 | 150000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C31 | #N/A |  | 150000
C32 | #N/A |  | 100000
C34 | #N/A |  | 175000
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
017 | LETREIRO COM OS DIZERES "CENTRO DE DIAGNÓSTICOS" EM PVC NA COR BRANCA MEDINDO 30CM DE ALTURA INSTALADO EM FACHADA | CJ | 2021-09-23 | 3800
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C18 | KOMPARY |  | 3800
C19 | NEXXO |  | 6600
C20 | LUMISETE |  | 2890
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
018 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DA BLINDAGEM RF PARA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | CJ | 2021-09-15 | 118000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C21 | JE BLINDAGEM |  | 110900
C22 | BLINDAMAIS |  | 121800
C23 | BG |  | 118000
DADOS

## CRONOGRAMA S DES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL | [18 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | SIDROLANDIA - MS
LOCAL: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS | [18 empty] | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! | 5759.15 | 5759.15 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | #REF! | 8797.26 | 6597.945 | 75% | 75% | 2199.315 | 25% | 100% | 0 | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | VEDAÇÃO E COBERTURA |  | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 50% | #REF! | 50% | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 50% | 50% | #REF! | 50% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 50% | 50% | #REF! | 50% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 50% | 50% | #REF! | 50% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 25% | 25% | #REF! | 75% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | #REF! | 765.435 | 0 | 0% | 0% | 765.435 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | REVESTIMENTO DE TETO E PISO |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 50% | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | PINTURA |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 25% | 25% | #REF! | 25% | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 25% | #REF! | 25% | 50% | #REF! | 25% | 75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 25% | #REF! | 25% | 50% | #REF! | 25% | 75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15. | LIMPEZA FINAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | CANTEIRO DE OBRAS |  | #REF! | 5759.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | #REF! | 8797.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | VEDAÇÃO E COBERTURA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | #REF! | 765.435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | REVESTIMENTO DE TETO E PISO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | PINTURA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15. | LIMPEZA FINAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | 13% | #REF! | #REF!
25. | #N/A |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DADOS

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SIDROLANDIA - MS |  |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 763.14 | TOTAL: | 1305.46
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 753,75 | 753.75 | 1.296,46 | 1296.46
2 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18,79 | 9.39 | 18,00 | 9
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM. | UNIDADE | UN | TOTAL: | 18.93 | TOTAL: | 20.59
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 11,42 | 11.42 | 13,39 | 13.39
2 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18,79 | 7.51 | 18,00 | 7.2
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. | UNIDADE | UN | TOTAL: | 45.02 | TOTAL: | 50.76
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 35,63 | 35.63 | 41,76 | 41.76
2 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18,79 | 9.39 | 18,00 | 9
DADOS

## BDI C DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SIDROLANDIA - MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 28.82%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL
Município: | SIDROLANDIA - MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.3
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 16.65%
DADOS

## BDI S DES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SIDROLANDIA - MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 22.47%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | SIDROLANDIA - MS
Local: | R. RIO GRANDE DO NORTE, 139 - CENTRO EM SIDROLÂNDIA - MS |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (DEZEMBRO/2023) SBC (DEZEMBRO/2023)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 3.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 15.28%
DADOS