## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA PSF CAPÃO BONITO I | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 28,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 27.005,70 | 45,00% 12.152,57 | 30,00% 8.101,71 | 25,00% 6.751,43
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.355,84 | 100,00% 2.355,84
3 | COBERTURA | 100,00% 22.712,25 | 75,00% 17.034,19 | 25,00% 5.678,06
4 | FORRO/GESSO | 100,00% 9.274,69 |  | 75,00% 6.956,02 | 25,00% 2.318,67
5 | LUMINÁRIA | 100,00% 80,68 |  |  | 100,00% 80,68
6 | PORTA | 100,00% 509,30 |  | 100,00% 509,30
7 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 3.596,65 |  | 100,00% 3.596,65
8 | PINTURA | 100,00% 28.593,05 |  | 25,00% 7.148,26 | 75,00% 21.444,79
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.846,78 |  |  | 100,00% 1.846,78
Porcentagem |  |  | 32,87% | 33,33% | 33,8%
Custo |  |  | 31.542,59 | 31.990,00 | 32.442,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,87% | 66,2% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.542,59 | 63.532,59 | 95.974,94
_______________________________________________________________ Ana Paula Setor de Engenharia