## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma PSF - Capão Bonito II | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 05/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 28,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 40.784,52 | 40,00% 16.313,81 | 30,00% 12.235,36 | 30,00% 12.235,36
2 | Serviços Preliminares | 100,00% 34.642,99 | 100,00% 34.642,99
3 | Louças e Metais | 100,00% 3.475,41 | 25,00% 868,85 | 75,00% 2.606,56
4 | Esquadrias | 100,00% 6.487,66 | 25,00% 1.621,92 | 75,00% 4.865,75
5 | Pisos | 100,00% 52.195,03 | 70,00% 36.536,52 | 30,00% 15.658,51
6 | Forro | 100,00% 768,82 |  |  |  | 100,00% 768,82
7 | Telhado | 100,00% 23.495,03 | 50,00% 11.747,52 | 35,00% 8.223,26 | 15,00% 3.524,25
8 | Pintura | 100,00% 55.152,58 |  |  | 50,00% 27.576,29 | 50,00% 27.576,29
9 | Limpeza | 100,00% 1.771,22 |  |  |  | 100,00% 1.771,22
10 | Serviços Finais | 100,00% 1.015,42 |  |  |  | 100,00% 1.015,42
Porcentagem |  |  | 46,29% | 19,83% | 19,72% | 14,16%
Custo |  |  | 101.731,60 | 43.589,43 | 43.335,90 | 31.131,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,29% | 66,12% | 85,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 101.731,60 | 145.321,02 | 188.656,93 | 219.788,68
_______________________________________________________________ Ana Paula Setor de Engenharia