## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SIURB - 01/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro |  | 25,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12574.62 | 0.3295%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11239.74 | 0.2945%
1.1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 27.63 | 34.58 | 4149.6 | 0.1087%
1.1.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 116.66 | 146.03 | 4380.9 | 0.1148%
1.1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 360.72 | 451.54 | 2709.24 | 0.07099%
1.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | 1334.88 | 0.03498%
1.2.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 266.6 | 333.72 | 1334.88 | 0.03498%
2 |  |  | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 3803957.16 | 99.67%
2.1 |  |  | POSTES/SUPORTES |  |  |  |  | 1481581.39 | 38.82%
2.1.1 | 098372 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M (LIVRES) | UN | 25 | 2274.68 | 2847.44 | 71186 | 1.865%
2.1.2 | 098374 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M (LIVRES) | UN | 375 | 2492.01 | 3119.49 | 1169808.75 | 30.65%
2.1.3 | 3875 | AGETOP CIVIL | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H=12 M - ENGASTADO (11M LIVRES) | un | 38 | 2568.91 | 3215.76 | 122198.88 | 3.202%
2.1.4 | 13426 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 5 | 283.15 | 354.44 | 1772.2 | 0.04643%
2.1.5 | 13425 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 433 | 215.15 | 269.32 | 116615.56 | 3.056%
2.2 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 2302231.13 | 60.32%
2.2.1 | COMP 2022 38 | Próprio | Fornecimento e instalação de luminária externa autogeradora de energia para inst. em poste, leaf 100 bridgelux, potência 100w, 10.000 lumens, temp. de cor 6000k, blindagem IP-66, resist. a impacto IK-08, com painel solar monocristalino, bateria modelo lithium LIFEPO4, capacidade 42 AH, com tempo de carga de 3 noites, para postes de até 10m e 60mm de diam | un | 443 | 4151.55 | 5196.91 | 2302231.13 | 60.32%
2.3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 12629.45 | 0.3309%
2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 39.42 | 79.63 | 99.68 | 3929.38 | 0.103%
2.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 27.59 | 48.28 | 60.43 | 1667.26 | 0.04369%
2.3.3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 11.83 | 474.91 | 594.49 | 7032.81 | 0.1843%
2.4 |  |  | PODA |  |  |  |  | 7515.19 | 0.1969%
2.4.1 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 52 | 111.36 | 139.4 | 7248.8 | 0.1899%
2.4.2 | 09.005.0036-0 | EMOP | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DE LIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA | m³ | 5.2 | 40.93 | 51.23 | 266.39 | 0.00698%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3048840.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 767691.2
[5 empty] | Total Geral |  | 3816531.78
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SIURB - 01/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro | 25,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12574.62 | 0.3295%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11239.74 | 0.2945%
1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS |  |  |  |  | 1334.88 | 0.03498%
2 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 3803957.16 | 99.67%
2.1 | POSTES/SUPORTES |  |  |  |  | 1481581.39 | 38.82%
2.2 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 2302231.13 | 60.32%
2.3 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 12629.45 | 0.3309%
2.4 | PODA |  |  |  |  | 7515.19 | 0.1969%
|  |  |  | Total sem BDI | 3048840.58
|  |  |  | Total do BDI | 767691.2
|  |  |  | Total Geral | 3816531.78
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## Memória de Cálculo
Obra
Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,0 | = 30h mês
1.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,0 | = Aprox. 7,5h/mês
1.1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,0 | = 3m x 2m
1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4,0 | = Viagem ida e volta da Capital ao local da obra
2 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1 | POSTES/SUPORTES
2.1.1 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M (LIVRES) | UN | 25,0 | = Implantação conforme projeto
2.1.2 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M (LIVRES) | UN | 375,0 | = Implantação conforme projeto
2.1.3 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H=12 M - ENGASTADO (11M LIVRES) | un | 38,0 | = Implantação conforme projeto
2.1.4 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 5,0 | = Implantação conforme projeto
2.1.5 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 433,0 | = Implantação conforme projeto
2.2 | LUMINÁRIAS
2.2.1 | Fornecimento e instalação de luminária externa autogeradora de energia para inst. em poste, leaf 100 bridgelux, potência 100w, 10.000 lumens, temp. de cor 6000k, blindagem IP-66, resist. a impacto IK-08, com painel solar monocristalino, bateria modelo lithium LIFEPO4, capacidade 42 AH, com tempo de carga de 3 noites, para postes de até 10m e 60mm de diam | un | 443,0 | = Implantação conforme projeto
2.3 | SERVIÇOS EM TERRA
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 39,42 | = 433 postes * 1m profundidade * 0,3m largura * 0,3m comprimento
2.3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 27,59 | = 70% da escavação
2.3.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 11,83 | = 30% da escavação
2.4 | PODA
2.4.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 52,0 | = 52 árvores
2.4.2 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DE LIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA | m³ | 5,2 | = 1 poda aproximadamente 0,1t = 52podas x 0,1t
_____________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SIURB - 01/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro | 25,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.574,62 | 100,00% 12.574,62
2 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 3.803.957,16 | 25,00% 950.989,29 | 25,00% 950.989,29 | 25,00% 950.989,29 | 25,00% 950.989,29
Porcentagem |  |  | 25,25% | 24,92% | 24,92% | 24,92%
Custo |  |  | 963.563,91 | 950.989,29 | 950.989,29 | 950.989,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,25% | 50,16% | 75,08% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 963.563,91 | 1.914.553,20 | 2.865.542,49 | 3.816.531,78
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## Composições
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia |  | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SIURB - 01/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro |  | 25,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 12574.62
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 11239.74
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.63 | 27.63
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.59 | 0.59
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 24.31 | 24.31
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 24.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 34.58
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 4149.6
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 116.66 | 116.66
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 3.95 | 3.95
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 110.58 | 110.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 114.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.37 |  | Valor com BDI => |  | 146.03
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 4380.9
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 360.72 | 360.72
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.59 | 24.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 |  | 20.13 | 40.26
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 |  | 385.31 | 3.85
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 |  | 8.08 | 8.08
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 |  | 7.96 | 31.84
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 |  | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 |  | 19.15 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 46.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.82 |  | Valor com BDI => |  | 451.54
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2709.24
1.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [6 empty] | 1334.88
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 266.6 | 266.6
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.85 | 24.85
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 27.03 | 27.03
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 9.96 | 9.96
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 45.88 | 45.88
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.01 | 4.01
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 154.87 | 154.87
|  |  |  | MO sem LS => | 19.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.12 |  | Valor com BDI => |  | 333.72
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1334.88
2 |  |  | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | 3803957.16
2.1 |  |  | POSTES/SUPORTES | [6 empty] | 1481581.39
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 098372 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M (LIVRES) | Edificações |  | UN | 1 |  | 2274.68 | 2274.68
Insumo | 50032 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 9,00M LIVRES | Material |  | Un | 1 |  | 1692.93 | 1692.93
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 12 |  | 23.8731 | 286.47
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 6 |  | 32.1645 | 192.98
Insumo | 1037 | SIURB | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2 |  | 51.1505 | 102.3
|  |  |  | MO sem LS => | 581.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 581.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 572.76 |  | Valor com BDI => |  | 2847.44
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 71186
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 098374 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M (LIVRES) | Edificações |  | UN | 1 |  | 2492.01 | 2492.01
Insumo | 50033 | SIURB | POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H=10,00M LIVRES | Material |  | Un | 1 |  | 1910.26 | 1910.26
Insumo | 1037 | SIURB | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2 |  | 51.1505 | 102.3
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 12 |  | 23.8731 | 286.47
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 6 |  | 32.1645 | 192.98
|  |  |  | MO sem LS => | 581.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 581.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 627.48 |  | Valor com BDI => |  | 3119.49
[6 empty] | Quant. => | 375 | Preço Total => | 1169808.75
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 3875 | AGETOP CIVIL | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, H=12 M - ENGASTADO (11M LIVRES) | Material |  | un | 1 |  | 2568.91 | 2568.91
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 646.85 |  | Valor com BDI => |  | 3215.76
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 122198.88
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13426 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | Luminárias Externas |  | un | 1 |  | 283.15 | 283.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 |  | 21.01 | 3.15
Insumo | 14142 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | Material |  | Un | 1 |  | 280 | 280
|  |  |  | MO sem LS => | 2.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.29 |  | Valor com BDI => |  | 354.44
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1772.2
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13425 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | Luminárias Externas |  | un | 1 |  | 215.15 | 215.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 |  | 21.01 | 3.15
Insumo | 14141 | ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | Material |  | Un | 1 |  | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 2.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.17 |  | Valor com BDI => |  | 269.32
[6 empty] | Quant. => | 433 | Preço Total => | 116615.56
2.2 |  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 2302231.13
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 2022 38 | Próprio | Fornecimento e instalação de luminária externa autogeradora de energia para inst. em poste, leaf 100 bridgelux, potência 100w, 10.000 lumens, temp. de cor 6000k, blindagem IP-66, resist. a impacto IK-08, com painel solar monocristalino, bateria modelo lithium LIFEPO4, capacidade 42 AH, com tempo de carga de 3 noites, para postes de até 10m e 60mm de diam | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 4151.55 | 4151.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 |  | 21.01 | 5.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 |  | 25.26 | 6.31
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.15 |  | 266.6 | 39.99
Insumo | COT 2021 134 | Próprio | LUMINÁRIA EXTERNA AUTOGERADORA DE ENERGIA, 100W, 10.000LM, IP-66, COM PAINEL SOLAR, TEMPO DE CARGA DE 8H E AUTONOMIA DE 3 A 4 DIAS, REF. LEAF 100 DA RODIC OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 |  | 4100 | 4100
|  |  |  | MO sem LS => | 11.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1045.36 |  | Valor com BDI => |  | 5196.91
[6 empty] | Quant. => | 443 | Preço Total => | 2302231.13
2.3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [6 empty] | 12629.45
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 79.63 | 79.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 |  | 20.13 | 79.63
|  |  |  | MO sem LS => | 54.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.05 |  | Valor com BDI => |  | 99.68
[6 empty] | Quant. => | 39.42 | Preço Total => | 3929.38
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 48.28 | 48.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 |  | 20.13 | 48.28
|  |  |  | MO sem LS => | 32.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.15 |  | Valor com BDI => |  | 60.43
[6 empty] | Quant. => | 27.59 | Preço Total => | 1667.26
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 474.91 | 474.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 |  | 20.13 | 124.94
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 |  | 100.5 | 82.27
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 |  | 0.76 | 211.15
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 |  | 95.96 | 56.55
|  |  |  | MO sem LS => | 85.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 85.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.58 |  | Valor com BDI => |  | 594.49
[6 empty] | Quant. => | 11.83 | Preço Total => | 7032.81
2.4 |  |  | PODA | [6 empty] | 7515.19
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 |  | 111.36 | 111.36
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1711 |  | 266.6 | 45.61
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1402 |  | 65.85 | 9.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4898 |  | 20.13 | 29.98
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1174 |  | 23.76 | 26.54
|  |  |  | MO sem LS => | 45.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.04 |  | Valor com BDI => |  | 139.4
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 7248.8
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 09.005.0036-0 | EMOP | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DE LIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA | 9 |  | m³ | 1 |  | 40.93 | 40.93
Composição Auxiliar | 19.004.0004-2 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA | 19 |  | H | 0.17 | 0 | 202.17 | 34.36
Composição Auxiliar | 19.004.0004-3 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA | 19 |  | H | 0.04 | 0 | 82.18 | 3.28
Insumo | 01901 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DE CONSERVACAO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.21 | 3 | 15.22 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 8.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 5.2 | Preço Total => | 266.39
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3048840.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 767691.2
[5 empty] | Total Geral |  | 3816531.78
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## Cotações
| OBRA |  | BANCOS | B.D.I | ENCARGOS SOCIAIS
| Implantação do Sistema de Iluminação Pública no acesso ao Município de Sidrolândia |  | SINAPI - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SIURB - 01/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro | 25.18% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COTAÇÕES
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE
E001 | 08.531.759/0001-02 | RODIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES DE ENERGIA SUSTENTÁVEL LTDA |  | (54) 3536-7311
E002 | 74.642.513/0001-3 | FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA |  | (11) 2087-6002
E003 | 02.715.410/0001-44 | CONSTRUTORA B&C LTDA |  | (67) 3383-0068
COTAÇÃO | COT 2021 134 | LUMINÁRIA EXTERNA AUTOGERADORA DE ENERGIA, 100W, 10.000LM, IP-66, COM PAINEL SOLAR, TEMPO DE CARGA DE 8H E AUTONOMIA DE 3 A 4 DIAS, REF. LEAF 100 DA RODIC OU SIMILAR | UNIDADE | 4100
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
| E001 | RODIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES DE ENERGIA SUSTENTÁVEL LTDA | UNIDADE | 4250
| E002 | FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA | UNIDADE | 4050
| E003 | CONSTRUTORA B&C LTDA | UNIDADE | 4000
OBSERVAÇÕES:
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1

## BDI
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED SOLAR NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 70%
| ISS LÍQUIDO | 3.5%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 7.15%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.29% | 5.29%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.25% | 0.25%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1% | 1%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.01% | 1.01%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8% | 8%
| Impostos |  |  |  | 7.15% | 7.15%
| BDI CALCULADO |  |  | 25.18%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 31.55%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.65% | 11.65%
_______________________________________________________________ Ana Paula de Araujo Arquiteta CAU/MS A170252-1
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%