## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO PSF JANDAIA | SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 05/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 5.485,12 | 100,00% 5.485,12
2 | SALA DE ESPERA | 100,00% 3.234,57 | 100,00% 3.234,57
3 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 4.968,58 | 65,00% 3.229,58 | 35,00% 1.739,00
4 | CALÇADA | 100,00% 22.120,78 | 100,00% 22.120,78
5 | GRADIL | 100,00% 23.406,23 | 50,00% 11.703,12 | 50,00% 11.703,12
6 | MURO | 100,00% 64.730,96 | 60,00% 38.838,58 | 40,00% 25.892,38
7 | PORTÕES | 100,00% 15.135,72 |  | 100,00% 15.135,72
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 2.309,44 | 100,00% 2.309,44
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.181,73 | 100,00% 1.181,73
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 13.804,98 | 54,10% 7.468,49 | 45,90% 6.336,49
Porcentagem |  |  | 61,12% | 38,88%
Custo |  |  | 95.571,40 | 60.806,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 61,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.571,40 | 156.378,11
_______________________________________________________________ Larissa Torres Maldonado Lima