## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONCLUSÃO CRAS CASCATINHA | SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 05/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 31.550,40 | 33,33% 10.515,75 | 33,33% 10.515,75 | 33,34% 10.518,90
2 | ESQUADRIAS | 100,00% 40.805,18 |  | 20,00% 8.161,04 | 80,00% 32.644,14
3 | COBERTURA | 100,00% 16.009,38 | 100,00% 16.009,38
4 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 100,00% 29.089,28 | 100,00% 29.089,28
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 32.185,80 | 100,00% 32.185,80
6 | PINTURA | 100,00% 51.806,95 | 30,00% 15.542,09 | 70,00% 36.264,87
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 30.511,25 | 30,00% 9.153,38 | 70,00% 21.357,88
8 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 35.311,21 | 30,00% 10.593,36 | 70,00% 24.717,85
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 7.800,17 |  | 100,00% 7.800,17
10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.067,83 |  |  | 100,00% 1.067,83
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 15.593,23 |  |  | 100,00% 15.593,23
12 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 12.364,53 |  |  | 100,00% 12.364,53
13 | FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL | 100,00% 18.470,64 |  | 50,00% 9.235,32 | 50,00% 9.235,32
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.410,65 |  | 50,00% 11.705,33 | 50,00% 11.705,33
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.768,46 |  |  | 100,00% 1.768,46
Porcentagem |  |  | 35,4% | 37,31% | 27,29%
Custo |  |  | 123.089,03 | 129.758,18 | 94.897,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,4% | 72,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 123.089,03 | 252.847,21 | 347.744,96
_______________________________________________________________ Larissa Torres Maldonado Lima Setor de Engenharia