## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
CNPJ: 03.501.574/0001-31
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERADO
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DA UBS PETRÓPOLIS - PORTE IV
MUNÍCIPIO: | SIDROLÂNDIA - MS
LOCAL: | RUA GUARANI, S/N - JARDIM PETRÓPOLIS, CEP 79170-000
SIST./REF.: | SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 7.03% | 299046.21 | 169828.3427 | 56.79% | 56.79% | 5472.5456 | 1.83% | 58.62% | 5472.5456 | 1.83% | 60.45% | 5472.5456 | 1.83% | 62.28% | 44498.076 | 14.88% | 77.16% | 5472.5456 | 1.83% | 78.99% | 78.99%
1.2 | FUNDAÇÃO |  | 8.26% | 351591.41 | 351591.41 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.3 | ESTRUTURA |  | 13.51% | 575229.91 | 0 |  | 0% | 86284.4865 | 15% | 15% | 143807.4775 | 25% | 40% | 345137.946 | 60% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 9.31% | 396152.41 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 39615.241 | 10% | 10% | 356537.169 | 90% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.5 | COBERTURA |  | 3.84% | 163425.05 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 81712.525 | 50% | 50% | 81712.525 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.45% | 61644.7 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 61644.7 | 100% | 100% | 100%
1.7 | ESQUADRIAS |  | 9.37% | 398935.66 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 3.5% | 148899.41 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 5.22% | 222257.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 1.35% | 57409.5 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1.91% | 81362.13 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 40681.065 | 50% | 50% | 50%
1.12 | PINTURA |  | 4.07% | 173169.27 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.13 | MARMORARIA |  | 1.26% | 53833.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 2.75% | 116999.48 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8.5% | 361852.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 36185.29 | 10% | 10% | 0 |  | 10% | 10%
1.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 12.44% | 529608.47 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 52960.847 | 10% | 10% | 0 |  | 10% | 10%
1.17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 4.4% | 187365.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.18 | DADOS E VOZ |  | 0.57% | 24392.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.19 | GASES MEDICINAIS |  | 0.68% | 28861.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.20 | URBANIZAÇÃO |  | 0.23% | 9668.58 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.34% | 14671.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  |  | 99.99% | 4256377.85
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 521419.7527 |  |  | 91757.0321 |  |  | 149280.0231 |  |  | 471938.2576 |  |  | 571893.907 |  |  | 107798.3106
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 521419.7527 | 12.25% | 12.25% | 613176.7848 | 2.156% | 14.41% | 762456.8079 | 3.507% | 17.91% | 1234395.0656 | 11.09% | 29% | 1806288.9726 | 13.44% | 42.44% | 1914087.2833 | 2.533% | 44.97%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 7.03% | 299046.21 | 0 |  | 78.99% | 5472.5456 | 1.83% | 80.82% | 5472.5456 | 1.83% | 82.65% | 5472.5456 | 1.83% | 84.48% | 5472.5456 | 1.83% | 86.31% | 5472.5456 | 1.83% | 88.14% | 88.14%
1.2 | FUNDAÇÃO |  | 8.26% | 351591.41 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0%
1.3 | ESTRUTURA |  | 13.51% | 575229.91 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0%
1.4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 9.31% | 396152.41 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0%
1.5 | COBERTURA |  | 3.84% | 163425.05 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0%
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.45% | 61644.7 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0%
1.7 | ESQUADRIAS |  | 9.37% | 398935.66 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 199467.83 | 50% | 50% | 199467.83 | 50% | 100% | 100%
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 3.5% | 148899.41 | 0 |  | 0% | 44669.823 | 30% | 30% | 44669.823 | 30% | 60% | 59559.764 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 5.22% | 222257.76 | 66677.328 | 30% | 30% | 66677.328 | 30% | 60% | 88903.104 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 1.35% | 57409.5 | 0 |  | 0% | 28704.75 | 50% | 50% | 28704.75 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1.91% | 81362.13 | 40681.065 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 50%
1.12 | PINTURA |  | 4.07% | 173169.27 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 69267.708 | 40% | 40% | 40%
1.13 | MARMORARIA |  | 1.26% | 53833.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 2.75% | 116999.48 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8.5% | 361852.9 | 36185.29 | 10% | 20% | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 10%
1.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 12.44% | 529608.47 | 158882.541 | 30% | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 30%
1.17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 4.4% | 187365.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.18 | DADOS E VOZ |  | 0.57% | 24392.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.19 | GASES MEDICINAIS |  | 0.68% | 28861.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.20 | URBANIZAÇÃO |  | 0.23% | 9668.58 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.34% | 14671.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  |  | 99.99% | 4256377.85
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 302426.224 |  |  | 145524.4466 |  |  | 167750.2226 |  |  | 65032.3096 |  |  | 204940.3756 |  |  | 274208.0836
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 2216513.5073 | 7.105% | 52.08% | 2362037.9539 | 3.419% | 55.49% | 2529788.1766 | 3.941% | 59.44% | 2594820.4862 | 1.528% | 60.96% | 2799760.8619 | 4.815% | 65.78% | 3073968.9455 | 6.442% | 72.22%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 13 |  |  | MÊS 14 |  |  | MÊS 15 |  |  | MÊS 16 |  |  | MÊS 17 |  |  | MÊS 18 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 7.03% | 299046.21 | 5472.5456 | 1.83% | 89.97% | 5472.5456 | 1.83% | 91.8% | 5472.5456 | 1.83% | 93.63% | 5472.5456 | 1.83% | 95.46% | 5472.5456 | 1.83% | 97.29% | 8104.1523 | 2.71% | 100% | 100%
1.2 | FUNDAÇÃO |  | 8.26% | 351591.41 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.3 | ESTRUTURA |  | 13.51% | 575229.91 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 9.31% | 396152.41 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.5 | COBERTURA |  | 3.84% | 163425.05 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.45% | 61644.7 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.7 | ESQUADRIAS |  | 9.37% | 398935.66 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 3.5% | 148899.41 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 5.22% | 222257.76 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 1.35% | 57409.5 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1.91% | 81362.13 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.12 | PINTURA |  | 4.07% | 173169.27 | 51950.781 | 30% | 70% | 0 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0 |  | 70% | 51950.781 | 30% | 100% | 100%
1.13 | MARMORARIA |  | 1.26% | 53833.76 | 0 |  | 0% | 53833.76 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 2.75% | 116999.48 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 58499.74 | 50% | 50% | 58499.74 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8.5% | 361852.9 | 0 |  | 20% | 0 |  | 20% | 180926.45 | 50% | 70% | 108555.87 | 30% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 12.44% | 529608.47 | 317765.082 | 60% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 4.4% | 187365.28 | 0 |  | 0% | 187365.28 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.18 | DADOS E VOZ |  | 0.57% | 24392.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 12196.45 | 50% | 50% | 12196.45 | 50% | 100% | 100%
1.19 | GASES MEDICINAIS |  | 0.68% | 28861.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 8658.417 | 30% | 30% | 20202.973 | 70% | 100% | 100%
1.20 | URBANIZAÇÃO |  | 0.23% | 9668.58 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4834.29 | 50% | 50% | 4834.29 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.34% | 14671.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 14671.67 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 99.99% | 4256377.85
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 375188.4086 |  |  | 246671.5856 |  |  | 249733.0256 |  |  | 177362.4456 |  |  | 26327.4126 |  |  | 107126.0263
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 3449157.3541 | 8.815% | 81.04% | 3695828.9398 | 5.795% | 86.83% | 3945561.9654 | 5.867% | 92.7% | 4122924.4111 | 4.167% | 96.86% | 4149251.8237 | 0.6185% | 97.48% | 4256377.85 | 2.517% | 100%