## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PSCIP EM PROFª NATALIA MORAES DE OLIVEIRA | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 12/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 5 DIAS | 10 DIAS | 15 DIAS | 20 DIAS | 25 DIAS | 30 DIAS | 35 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.951,90 | 14,00% 273,27 | 14,00% 273,27 | 14,00% 273,27 | 14,00% 273,27 | 14,00% 273,27 | 14,00% 273,27 | 16,00% 312,30
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.813,35 | 100,00% 2.813,35
3 | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 102.972,56 |  | 16,67% 17.165,53 | 16,67% 17.165,53 | 16,67% 17.165,53 | 16,67% 17.165,53 | 16,66% 17.155,23 | 16,66% 17.155,23
3.5 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | 100,00% 5.664,15 | [5 empty] | 50,00% 2.832,08 | 50,00% 2.832,08
Porcentagem |  |  | 2,86% | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 18,81% | 18,84%
Custo |  |  | 3.086,61 | 17.438,79 | 17.438,79 | 17.438,79 | 17.438,79 | 20.260,56 | 20.299,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,86% | 19,05% | 35,24% | 51,42% | 67,61% | 86,42% | 105,26%
Custo Acumulado |  |  | 3.086,61 | 20.525,40 | 37.964,19 | 55.402,98 | 72.841,77 | 93.102,33 | 113.401,93
_______________________________________________________________ Marcel Theodoro Barcellos CREA - MS 70412/D