## Cronograma
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF MALVINAS | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 04/2026 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul |  |  | 23,39% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 78.003,38 | 3,29% 2.566,31 | 24,85% 19.383,84 | 3,40% 2.652,11 | 7,87% 6.138,87 | 20,37% 15.889,29 | 25,25% 19.695,85 | 14,97% 11.677,11
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 6.989,73 | 100,00% 6.989,73
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 34.102,06 | 50,00% 17.051,03 | 50,00% 17.051,03
4 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 187.287,15 |  | 88,00% 164.812,69 |  |  | 12,00% 22.474,46
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 16.871,81 |  |  | 50,00% 8.435,91 | 50,00% 8.435,91
6 | VEDAÇÃO | 100,00% 36.186,72 |  |  |  | 50,00% 18.093,36 | 50,00% 18.093,36
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 40.346,41 |  |  |  | 11,00% 4.438,11 | 44,00% 17.752,42 | 45,00% 18.155,88
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 28.444,03 |  |  |  | 33,33% 9.480,40 | 33,33% 9.480,40 | 33,34% 9.483,24
9 | PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS | 100,00% 66.855,86 |  |  | 25,00% 16.713,97 |  | 50,00% 33.427,93 | 25,00% 16.713,97
10 | PORTAS | 100,00% 61.420,29 |  |  |  |  | 50,00% 30.710,15 | 50,00% 30.710,15
11 | JANELAS | 100,00% 51.351,68 |  |  |  | 33,34% 17.120,65 | 33,33% 17.115,51 | 33,33% 17.115,51
12 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 15.126,99 | [6 empty] | 100,00% 15.126,99
13 | PSCIP E GLP | 100,00% 5.256,02 | [5 empty] | 50,00% 2.628,01 | 50,00% 2.628,01
14 | PINTURA INTERNA | 100,00% 30.304,97 | [5 empty] | 50,00% 15.152,49 | 50,00% 15.152,49
15 | REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA | 100,00% 45.427,60 | [5 empty] | 50,00% 22.713,80 | 50,00% 22.713,80
16 | FECHAMENTO E ACESSIBILIDADE | 100,00% 104.198,15 | [5 empty] | 50,00% 52.099,08 | 50,00% 52.099,08
17 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 1.662,50 | [6 empty] | 100,00% 1.662,50
Porcentagem |  |  | 3,29% | 24,85% | 3,43% | 7,87% | 20,37% | 25,25% | 14,95%
Custo |  |  | 26.607,07 | 201.247,56 | 27.801,98 | 63.707,28 | 164.943,51 | 204.467,97 | 121.059,96
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,29% | 28,14% | 31,57% | 39,44% | 59,8% | 85,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.607,07 | 227.854,63 | 255.656,61 | 319.363,89 | 484.307,40 | 688.775,37 | 809.835,35
_______________________________________________________________ Luis Eduardo Setor de Engenharia