## Planilha Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) |  |  |  | SINAPI DESONERADO - JUNHO/2020
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO |  |  |  | BDI DE SERVIÇO C/ DESONERAÇÃO: 26,87% | [5 empty] | COBERTURA CAF | 36.06
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,11% (HORA) - 47,31% (MÊS) | [5 empty] | COBERTURA EMERG. | 178.94
ÁREA TOTAL DAS COBERTAS: 215,00M² |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 76324.64 |  |  |  |  | 215
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL |  | 126.9%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS
1.01 | CPU 01 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 365.18 | 463.28 | 2084.76
1.02 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 39.12 | 31.49 | 39.95 | 1562.84
TOTAL ITEM 1.0 | [7 empty] | 3647.6
2.0 | COBERTURA - EMERGÊNCIA
FUNDAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 1.176 | 55.89 | 70.9 | 83.37
2.02 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 1.96 | 4.7 | 5.96 | 11.68
CONCRETO ARMADO - SAPATAS/ESTACAS
2.03 | 96617 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.44 | 11.45 | 14.52 | 20.9
2.04 | 96535 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, E=25mm, 4 utilizações | m² | 1.2 | 84.91 | 107.72 | 129.26
2.05 | 96545 | SINAPI | Armação de bloco ou sapata, utilizando aço CA-50 DE 8 MM | kg | 38.236 | 10.32 | 13.09 | 500.5
2.06 | 94965 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.756 | 289.13 | 366.8 | 277.3
2.07 | 92873 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 0.756 | 143.46 | 182 | 137.59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.08 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 29.77 | 37.76 | 226.56
2.09 | 74246/001 | SINAPI | Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 W | un | 2 | 249.58 | 316.63 | 633.26
2.10 | 93137 | SINAPI | Ponto de iluminação simples, 2 módulos, Caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un | 1 | 118.47 | 150.29 | 150.29
2.11 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 80 | 2.56 | 3.24 | 259.2
COBERTURA
2.12 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 79.672 | 8.54 | 10.83 | 862.84 | 6.6393
2.13 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 4 | 546.73 | 693.61 | 2774.44
2.14 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 | 678.6 | 860.91 | 860.91
2.15 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 5 | 945.82 | 1199.92 | 5999.6 |  | 12
2.16 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 2 | 1081.76 | 1372.38 | 2744.76
2.17 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 178.94 | 28.09 | 35.63 | 6375.63
2.18 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 178.94 | 46.74 | 59.29 | 10609.35
2.19 | 94214 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (PARA PLATIBANDA, CONFORME PROJETO) | m² | 93.888 | 46.74 | 59.29 | 5566.61
2.20 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 13.2 | 43.92 | 55.71 | 735.37
2.21 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 34 | 39.11 | 49.61 | 1686.74
2.22 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 44.25 | 31.59 | 40.07 | 1773.09
TOTAL ITEM 2.0 | [7 empty] | 42419.25
3.0 | PASSERELA COBERTA
PASSARELA METÁLICA
Fundação
3.01 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0.24 | 99.6 | 126.35 | 30.32
3.02 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.24 | 277.39 | 351.91 | 84.45
3.03 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 0.24 | 143.46 | 182 | 43.68
Estrutura e Cobertura
3.04 | CPU02 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PILARES/VIGAS - EM TUBOS DE AÇO, DN 2". | M | 44.8 | 70.85 | 89.88 | 4026.62
3.05 | CPU03 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PILARES/VIGAS - EM TUBOS DE AÇO, DN 3". | M | 81.6 | 109.49 | 138.9 | 11334.24 | 6.8
3.06 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 12 | 428.19 | 543.22 | 6518.64
3.07 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 36.06 | 28.09 | 35.63 | 1284.81
3.08 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (INCLUSIVE PLATIBANDA, CONFORME PROJETO) | M² | 46.9275 | 46.74 | 59.29 | 2782.33
3.09 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 16.5 | 18.57 | 23.55 | 388.57
3.10 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.7 | 39.11 | 49.61 | 1175.75
3.11 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 27.1 | 31.59 | 40.07 | 1085.89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.12 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 76.77 | 97.39 | 779.12
3.13 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 2.56 | 3.24 | 97.2
3.14 | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | un | 2 | 112.06 | 142.16 | 284.32
TOTAL ITEM 3.0 | [7 empty] | 29915.94
4.0 | LIMPEZA FINAL
4.01 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL - SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M² | 215 | 1.26 | 1.59 | 341.85
TOTAL ITEM 4.0 | [7 empty] | 341.85
TOTAL GERAL | [7 empty] | 76324.64

## COMP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (DESONERADA)
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) |  |  |  |  | BDI
LOCAL: | SIDROLÂNDIA/MS |  |  |  |  | 26.87%
ÁREA: | 215,00,00M²
SINAPI DESONERADO - JUNHO/2020
COMPOSIÇÃO - CP01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.24 | 17.24
01.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.13 | 28.26
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.3 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 224.3 | 2.24
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.45 | 3.45
01.5 | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 3.18 | 12.72
01.6 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
01.7 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.59 | 1.27
TOTAL - M² | [6 empty] | 365.18
TOTAL - UN | [6 empty] | #REF!
04.6 | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.01 | 100.88 | 1
04.7 | SINAPI | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.012 | 207.55 | 2.49
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
04.7 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 71 | 0.47 | 33.37
TOTAL - M³ | [6 empty] | 36.86
COMPOSIÇÃO - CP05
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
04.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074557 | 14.13 | 1.05
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
04.2 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.018639 | 85.53 | 1.59
04.3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0095 | 125.24 | 1.18
04.4 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0114 | 119.66 | 1.36
04.5 | SINAPI | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.0108 | 110.62 | 1.19
04.6 | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0103 | 100.88 | 1.03
04.7 | SINAPI | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0153 | 207.55 | 3.17
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
04.7 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 37 | 0.47 | 17.39
TOTAL - M³ | [6 empty] | 27.96
COMPOSIÇÃO - CPU02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PILARES/VIGAS - EM TUBOS DE AÇO, DN 2".
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU06.2 | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.303 | 18.4 | 5.57
CPU06.4 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.303 | 17.28 | 5.23
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU02.3 | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 60.05 | 60.05
TOTAL - M | [6 empty] | 70.85
COMPOSIÇÃO - CPU03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PILARES/VIGAS - EM TUBOS DE AÇO, DN 3".
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU06.2 | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.303 | 18.4 | 5.57
CPU06.4 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.303 | 17.28 | 5.23
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU02.3 | SINAPI | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 100.28 | 100.28
TOTAL - M | [6 empty] | 111.08

## BDI SERV DES
PREFEITUTA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO - SERVIÇOS
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) | BDI
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO | 26.87%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
SINAPI - JANEIRO/2020
Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 1.27%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 10.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB - Contribuição Sobre Receita Bruta (no caso de desoneração da folha) | 4.5%
Total Impostos = |  | 10.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.87%
Fórmula:
Notas:
1) Declaramos que , conforme Legislação Municipal, a base de cálculo de ISS no município de Sidrolândia/MS é de 40,0% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no município é de 5,0% - ISS Líquido de 2,0%.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
_____________________________________________ Wanessa M. Lelis Basso Engª Civil - CREA/MS - 8605/D

## BDI INS DES (hidden)
PREFEITUTA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO - INSUMOS
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) | BDI
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO | 20.97%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 3.45%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.48%
3 | R = Taxa de Risco | 0.85%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.85%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 5.15%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 8.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB - Contribuição Sobre Receita Bruta (no caso de desoneração da folha) | 4.5%
Total Impostos = |  | 8.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
20.97%
Fórmula:
Notas:
1) Declaramos que , conforme Legislação Municipal, a base de cálculo de ISS no município de Sidrolândia/MS é de 40,0% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no município é de 5,0% - ISS Líquido de 2,0%.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
Engª Wanessa L. Basso
_____________________________________________ Wanessa M. Lelis Basso Engª Civil - CREA/MS - 8605/D

## CPU´S (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (DESONERADA)
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) |  |  |  |  | BDI
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO |  |  |  |  | 26.87%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
SINAPI DESONERADO - JUNHO/2020
COMPOSIÇÃO - CPU02
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | 0
CPU02.1 | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 18.37 | 3.4
CPU02.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 14.18 | 2.62
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU02.3 | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0836 | 15.33 | 1.28
TOTAL - M² | [6 empty] | 7.3
COMPOSIÇÃO - CPU03
REMOÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU03.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.18 | 9.92
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU03.1 | SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR NO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 21.68 | 1.51
TOTAL - M² | [6 empty] | 11.43
COMPOSIÇÃO - CPU04
REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU04.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.56 | 13.56
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU04.2 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.5 | 0.77 | 0.38
TOTAL - M² | [6 empty] | 13.94
COMPOSIÇÃO - CPU05
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E CLIMATIZADORES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU05.1 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.48 | 18.48
CPU05.2 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.01 | 17.01
CPU05.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.18 | 5.67
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
TOTAL - M² | [6 empty] | 41.16
COMPOSIÇÃO - CPU06
TROCA DOS BICICLETÁRIOS (INCLUI RETIRADA DO EXISTENTE)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU06.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 17.43 | 22.65
CPU06.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.18 | 18.43
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU06.3 | MERCADO |  | BICICLETÁRIO DE PISO PARA 5 BICICLETAS, SEM INSTALAÇÃO | UN | 1 | 304.6667 | 304.6667
|  |  | AMERICANAS CNPJ: 00.776.574/0006-60 FONE: DATA DE RERF.: 02/2020 |  |  | 310
|  |  | LONDRINA BIKESHOP CNPJ:13.552.194/0001-80 FONE:(43) 3024-1265 DATA DE RERF.: 02/2020 |  |  | 310
|  |  | MAGAZINE LUIZA CNPJ:13.552.194/0001-80 FONE:(43) 3024-1265 DATA DE RERF.: 02/2020 |  |  | 294
TOTAL - M² | [6 empty] | 345.7467
COMPOSIÇÃO - CPU07
REVESTIMENTO PISO SOBRE PISO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU07.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 14.18 | 3.68
| SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 17.37 | 11.11
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU07.2 | SINAPI | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 1.06 | 16.62 | 17.61
CPU07.3 | SINAPI | 34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 4.86 | 1.38 | 6.7
CPU07.4 | SINAPI | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.24 | 3.18 | 0.76
TOTAL - M² | [6 empty] | 39.86
COMPOSIÇÃO - CPU08
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU08.1 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.351 | 17.01 | 5.97
CPU08.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6896 | 14.18 | 9.77
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
TOTAL - M² | [6 empty] | 15.74
COMPOSIÇÃO - CPU09
REMOÇÃO DE PIA EM MARMORE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU09.1 | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.98 | 18.87 | 56.23
CPU09.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.96 | 14.18 | 27.79
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
TOTAL - M² | [6 empty] | 84.02
COMPOSIÇÃO - CPU10
REMOÇÃO DE PINTURA DE PAREDE (MURO E EDIFICAÇÃO EXISTENTE)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU10.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.56 | 13.56
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU10.2 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.5 | 0.77 | 0.38
TOTAL - M² | [6 empty] | 13.94
COMPOSIÇÃO - CPU11
INSTALAÇÃO VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL_ (VASOS EXISTENTES)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU11.1 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 17.01 | 13.26
CPU11.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.18 | 6.23
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU11.3 | SINAPI | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-1 | UN | 2 | 14.13 | 28.26
CPU11.4 | SINAPI | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1 | 1.66 | 1.66
CPU11.5 | SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | UN | 0.1469 | 44.3 | 6.5
TOTAL - M² | [6 empty] | 55.91
COMPOSIÇÃO - CPU12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - PRANCHA 05/12
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU16.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.69 | 8.34
CPU16.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.56 | 6.78
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU16.3 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 105.55 | 105.55
TOTAL - UN | [6 empty] | 120.67
COMPOSIÇÃO - CPU13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - PRANCHA 05/12
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU17.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.69 | 8.34
CPU17.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.56 | 6.78
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU17.3 | SINAPI | 36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 275.14 | 275.14
TOTAL - UN | [6 empty] | 290.26

## CPU 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (DESONERADA)
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) | [6 empty] | BDI
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO | [6 empty] | 26.87%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
SINAPI DESONERADO - JUNHO/2020
COMPOSIÇÃO - CPU01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | HORA/DIA | DIAS/MÊS | QUANT. MESES | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU01.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22 | 4 | 29.53 | 2598.64
CPU01.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22 | 4 | 29.53 | 5197.28
CPU01.3 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 30 | 4 | 22.3 | 10704
TOTAL | [8 empty] | 18499.92
OBS: A porcentagem do custo total da Administração Local deverá estar enquadrada nos parâmetros do Acórdão nº 2622/2013 - TCU.
_______________________________________ Wanessa M. Lelis Basso Engª Civil - CREA/MS - 8605/D

## CRON FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) |  |  |  | SINAPI DESONERADO - JUNHO/2020
LOCAL: | RUA PONTA PORÃ, ESQUINA COM AVENIDA ANTERO LEMES DA SILVA - CENTRO |  |  |  | BDI DE SERVIÇO C/ DESONERAÇÃO: 26,87%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,11% (HORA) - 47,31% (MÊS)
ÁREA TOTAL DAS COBERTAS: 215,00M²
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PERÍODO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS | 3647.6 | 4.779% | 3647.6 | 100% |  |  | #REF!
2.0 | COBERTURA - EMERGÊNCIA | 42419.25 | 55.58% | 21209.625 | 100% | 21209.625 |  | #REF!
3.0 | PASSERELA COBERTA | 29915.94 | 39.2% |  |  | 29915.94 | 100% | #REF!
4.0 | LIMPEZA FINAL | 341.85 | 0.4479% |  |  | 341.85 | 100%
VALOR TOTAL |  | 76324.64 | 100% | 24857.225 | 32.57% | 51467.415 | 67.43% | #REF!
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 24857.225 | 32.57% | 76324.64 | 100%
_______________________________________________ Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins Engenheira Civil - CREA/MS - 20365/D

## MEMÓRIA (hidden)
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DECOBERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H)
Município: Sidrolândia
Memória de Cálculo - REFORMA
Serviços Preliminares
ÁREA TOTAL EDIFICAÇÃO: |  | 2210 | m²
ÁREA DA QUADRA DE ESPORTES (19X39)M²: |  |  | 741 | M²
MEMÓRIA DE DEMOLIÇÃO - DETALHE 01/02/03/04/05/06
Cômodos internos
comodo | Quant | Dim 1 | Dim 2 | piso | Piso | Peri | Rodapé | tipo | Teto | pe direito | Chap. | Emboç | Latex | P dir Cera | ceram | P dir latex | latex | Desc | Vãos
Acesso Coberto | 1 | 5.61 | 2 |  | 11.22 | 15.22 | 15.22 |  | 11.22 | 3 | 45.66 | 45.66 | 45.66
Recepção | 1 | 5.46 | 4.65 |  | 25.389 | 20.22 | 20.22 |  | 25.389 | 2.8 | 56.616 | 56.616 | 56.616 |  | 0 |  | 0
Administração | 1 | 4 | 3 |  | 12 | 14 | 14 |  | 12 | 2.8 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |  | 0 |  | 0
WC Publico Masc. | 1 | 5.2 | 6 |  | 31.2 | 22.4 | 22.4 |  | 31.2 | 2.8 | 62.72 | 62.72 | 17.92 | 2 | 44.8 |  | 0
WC Publico Fem. | 1 | 5.2 | 3.9 |  | 20.28 | 18.2 | 18.2 |  | 20.28 | 2.8 | 50.96 | 50.96 | 14.56 | 2 | 36.4 |  | 0
Atend. Individual/Fam. | 1 | 4 | 2.75 |  | 11 | 13.5 | 13.5 |  | 11 | 2.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |  | 0 |  | 0
Área de Serviço | 1 | 3.7 | 1.9 |  | 7.03 | 2.35 | 2.35 |  | 7.03 | 2.8 | 6.58 | 6.58 | 1.88 | 2 | 4.7 |  | 0
Copa | 1 | 5.2 | 2.5 |  | 13 | 15.4 | 15.4 |  | 13 | 2.8 | 43.12 | 43.12 | 12.32 | 2 | 30.8 |  | 0
Sala de Equipe Tecn | 1 | 4 | 3.75 |  | 15 | 15.5 | 15.5 |  | 15 | 2.8 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |  | 0 |  | 0
Sala Oficina/telecentro | 1 | 4 | 3.75 |  | 15 | 15.5 | 15.5 |  | 15 | 2.8 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |  | 0 |  | 0
WC PNE´S - Masc | 1 | 3 | 1.5 |  | 4.5 | 9 | 9 |  | 4.5 | 2.8 | 25.2 | 25.2 | 7.2 | 2 | 18 |  | 0
WC PNE´S - Fem | 1 | 3 | 1.5 |  | 4.5 | 9 | 9 |  | 4.5 | 2.8 | 25.2 | 25.2 | 7.2 | 2 | 18 |  | 0
Área Coberta | 1 | 2.3 | 4.05 |  | 9.315 | 12.7 | 12.7 |  | 9.315 | 2.8 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  | 0
Sala Multiplo Uso | 1 | 11.5 | 7 |  | 80.5 | 37 | 37 |  | 80.5 | 2.8 | 103.6 | 103.6 | 29.6 | 2 | 74 |  | 0
Almoxarifado | 1 | 1.7 | 2.7 |  | 4.59 | 8.8 | 8.8 |  | 4.59 | 2.8 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  | 0 |  | 0
D.M.L. | 1 | 3.3 | 1.5 |  | 4.95 | 9.6 | 9.6 |  | 4.95 | 2.8 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |  | 0 |  | 0
WC Func. Masc | 1 | 1.75 | 1.5 |  | 2.625 | 6.5 | 6.5 |  | 2.625 | 2.8 | 18.2 | 18.2 | 5.2 | 2 | 13 |  | 0
WC Func. Fem. | 1 | 1.5 | 1.9 |  | 2.85 | 6.8 | 6.8 |  | 2.85 | 2.8 | 19.04 | 19.04 | 5.44 | 2 | 13.6 |  | 0
Circulação | 1 | 17.54 | 2 |  | 35.08 | 39.08 | 39.08 |  | 35.08 | 2.8 | 109.424 | 109.424 | 109.424 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 253.304 | 290.77 | 213.57 | 0 | 253.304 |  | 817.2 | 817.2 | 563.9 |  | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Alvenaria estrutural
|  | comp | alt
maciço | acessib. | 11.7 | 1.1 |  | 12.87 | m2
|  | 10.2 | 0.73 | /2 | 3.723
|  | 29.44 | 0.4 |  | 11.776
| mesário | 4 | 0.5
|  | Total |  |  | 28.369 | m²
Pintura
Piso concreto |  |  |  |  | 110.87 | m2
Alvenaria |  |  |  |  | 33.8 | m2
|  | Total |  |  | 723.345 | m2
Calçamento
|  | Comp | Larg. | Exp.
Área externa |  | 40 | 3 | 0.07 | 8.4 | m2
Fundos
[10 empty] | 1.4 | m |  | 0.3 |  | 0.42 | m2
[15 empty] | 0.42 | m²
[9 empty] | Barrra de apoio | 6 | un
Piso em concreto
|  | comp. | larg.
| palco | 7.5 | 4.2 |  | 31.5 | m2
| acessibil | 2.7 | 1.6 | 2x | 8.64 | m2
| assento | 9.25 | 3.65 | 2x | 67.525 | m2
| mesário | 4 | 0.8 |  | 3.2
|  | Total |  |  | 110.865 | m2
Reaterro
| Área | Alt
arq. | 28.98 | 0.5 | 2x | 28.98 | m3
mesário | 3.2 | 0.5 |  | 1.6 | m3
Alambrado
| Extens. | Alt.
| 99.2 | 1.1 |  | 218.24 | m3
Limapeza Azulejo
| Extens. | Alt.
| 67.79 | 2.1 |  | 142.35 | m3
Note on L29: usuario: