## Orçamento Sintético
Tempo de trabalho e desenvolvimento
OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES |  |  |  |  | B.D.I. | Bancos | Encargos Sociais
ÁREA | 7.625,37 m² |  |  |  |  | 26.36% | SINAPI/MS - 08/2021 | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
LOCAL: | JD PARAÍSO - SIDROLÂNDIA/MS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 2433979.37
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 67200.41
1.1.1. | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.8 | 15988.56 | 20203.14 | 16162.51 | 0.664%
1.1.2. | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 | 2826.83 | 3571.98 | 5357.97 | 0.2201%
1.1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 4523.09 | 5715.38 | 11430.76 | 0.4696%
1.1.4 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 19.57 | 24.73 | 989.2 | 0.04064%
1.1.5 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 19.74 | 24.94 | 2992.8 | 0.123%
1.1.6 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 92 | 8.69 | 10.98 | 1010.16 | 0.0415%
1.1.7 | V1 | Composição | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49h CPI + 66h CHP - 182,49h MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) | un.mês | 6 | 3548.43 | 4483.8 | 26902.8 | 1.105%
1.1.8 | E0 | Cotação | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | un.mês | 1 | 1863.1 | 2354.21 | 2354.21 | 0.09672%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 13111.97 | 0.5387%
1.2.1. | SP/0001 | Composição | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | m² | 8 | 314.68 | 397.63 | 3181.04 | 0.1307%
1.2.2. | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 8 | 585 | 739.21 | 5913.68 | 0.243%
1.2.3. | SP/0020 | Composição | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO | m² | 8 | 155.12 | 196.01 | 1568.08 | 0.06442%
1.2.4. | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | un | 30 | 39.5 | 49.91 | 1497.3 | 0.06152%
1.2.5. | SP/0050 | Composição | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | un | 3 | 251.1 | 317.29 | 951.87 | 0.03911%
1.3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 467590.12 | 19.21%
1.3.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6354.52 | 8.34 | 10.54 | 66976.64 | 2.752%
1.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 334.45 | 61.39 | 77.57 | 25943.29 | 1.066%
1.3.3 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 2107.74 | 19.7 | 24.89 | 52461.65 | 2.155%
1.3.4 | 101579 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 3633.71 | 33.11 | 41.84 | 152034.43 | 6.246%
1.3.5 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 639.13 | 4.49 | 5.67 | 3623.87 | 0.1489%
1.3.6 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1556.94 | 2.2 | 2.78 | 4328.29 | 0.1778%
1.3.7 | 93375 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 278.78 | 15.89 | 20.08 | 5597.9 | 0.23%
1.3.8 | 93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 2373.14 | 10.55 | 13.33 | 31633.96 | 1.3%
1.3.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3234.51 | 25.05 | 31.65 | 102372.24 | 4.206%
1.3.10 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 7028.54 | 1.57 | 1.98 | 13916.51 | 0.5718%
1.3.11 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1405.71 | 4.9 | 6.19 | 8701.34 | 0.3575%
1.4 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | [6 empty] | 972332.35 | 39.95%
1.4.1 | 00007781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | m | 220 | 48.45 | 61.22 | 13468.4 | 0.5533%
1.4.2 | 00007791 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 385.94 | 86.32 | 109.07 | 42094.48 | 1.729%
1.4.3 | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | m | 83.76 | 341.09 | 431 | 36100.56 | 1.483%
1.4.4 | 00007753 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | m | 711.46 | 399.66 | 505.01 | 359294.41 | 14.76%
1.4.5 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 220 | 50.66 | 64.01 | 14082.2 | 0.5786%
1.4.6 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 385.94 | 73.53 | 92.91 | 35857.69 | 1.473%
1.4.7 | 92826 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 83.76 | 98.49 | 124.45 | 10423.93 | 0.4283%
1.4.8 | 92828 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 711.46 | 128.55 | 162.44 | 115569.56 | 4.748%
1.4.9 | DR/0135 | Composição | PV-1 - POÇO DE VISITA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,98M X 1,98M X 1,50M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 14MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO | un | 17 | 5767.16 | 7287.38 | 123885.46 | 5.09%
1.4.10 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 17 | 767.79 | 970.18 | 16493.06 | 0.6776%
1.4.11 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | un | 17 | 706.57 | 892.82 | 15177.94 | 0.6236%
1.4.13 | DR/0265 | Composição | BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | un | 18 | 1367.73 | 1728.26 | 31108.68 | 1.278%
1.4.14 | DR/0255 | Composição | BLTC - BOCA-DE-LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | un | 4 | 2462.2 | 3111.24 | 12444.96 | 0.5113%
1.4.15 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 30426 | 1.88 | 2.38 | 72413.88 | 2.975%
1.4.16 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 50715 | 0.74 | 0.94 | 47672.1 | 1.959%
1.4.17 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA DOS PV´s/CX | m³xKm | 1300.5 | 1.57 | 1.98 | 2574.99 | 0.1058%
1.4.18 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA DAS BL´s/BB | m³xKm | 1318.2 | 1.57 | 1.98 | 2610.04 | 0.1072%
1.4.19 | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 45.79 | 27.85 | 35.19 | 1611.35 | 0.0662%
1.4.20 | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 158.29 | 30.5 | 38.54 | 6100.5 | 0.2506%
1.4.21 | 101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 79.2 | 17.9 | 22.62 | 1791.5 | 0.0736%
1.4.22 | 101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 750.92 | 12.18 | 15.39 | 11556.66 | 0.4748%
1.5 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 40260.21 | 1.654%
1.5.1 | PA/0005 | Composição | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 2178.58 | 4.44 | 5.61 | 12221.83 | 0.5021%
1.5.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 14160.8 | 1.57 | 1.98 | 28038.38 | 1.152%
1.6 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO: BASE e IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 304940.16 | 12.53%
1.6.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 7625.37 | 1.76 | 2.22 | 16928.32 | 0.6955%
1.6.2 | 00004748 | SINAPI | AQUISIÇÃO DE CASCALHO CAVA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 1452.83 | 57.33 | 72.44 | 105243.01 | 4.324%
1.6.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 43584.84 | 1.57 | 1.98 | 86297.98 | 3.546%
1.6.4 | PA/0021 | Composição | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE, 100% PM, ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA, COM MATERIAL DE JAZIDA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE (REFER. SINAPI CÓD. 4011219) | m³ | 1117.56 | 14.57 | 18.41 | 20574.28 | 0.8453%
1.6.5 | PA/0024 | Composição | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIÍDO - CM-30 (SINAPI 96401) | m² | 6540.8 | 9.1 | 11.5 | 75219.2 | 3.09%
1.6.6 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 235.25 | 1.37 | 1.73 | 406.98 | 0.01672%
1.6.7 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 391.87 | 0.55 | 0.69 | 270.39 | 0.01111%
1.7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DA CAPA | [6 empty] | 175324.67 | 7.203%
1.7.1. | 97807 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 6540.8 | 19.91 | 25.16 | 164566.53 | 6.761%
1.7.2. | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 470.94 | 1.37 | 1.73 | 814.73 | 0.03347%
1.7.3. | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 784.9 | 0.55 | 0.69 | 541.58 | 0.02225%
1.7.4. | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 4748.4 | 1.57 | 1.98 | 9401.83 | 0.3863%
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 84368.65 | 3.466%
1.8.1. | SC/0005 | Composição | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO | m | 1569.58 | 40.63 | 51.34 | 80582.24 | 3.311%
1.8.2. | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 1731.85 | 1.57 | 1.98 | 3429.06 | 0.1409%
1.8.3. | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 57.73 | 4.9 | 6.19 | 357.35 | 0.01468%
1.9 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 295144.69 | 12.13%
1.9.1. | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | m² | 1883.49 | 0.5 | 0.63 | 1186.6 | 0.04875%
1.9.2. | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 129.29 | 6.66 | 8.42 | 1088.62 | 0.04473%
1.9.3. | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 3878.74 | 1.07 | 1.35 | 5236.3 | 0.2151%
1.9.4. | SC/0080 | Composição | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM LAJOTA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, NAS CORES DA NBR 16537, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m | 2109.67 | 46.31 | 58.52 | 123457.89 | 5.072%
1.9.5. | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.52 | 304.53 | 384.8 | 15207.3 | 0.6248%
1.9.6. | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 39.52 | 157.78 | 199.37 | 7879.1 | 0.3237%
1.9.7. | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 186.78 | 585.45 | 739.77 | 138174.24 | 5.677%
1.9.8. | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 731.64 | 1.46 | 1.84 | 1346.22 | 0.05531%
1.9.9. | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKm | 1219.36 | 0.58 | 0.73 | 890.13 | 0.03657%
1.9.10. | ST/0070 | Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCAGA MANUAIS (REFER. SICRO CÓD.5915474) | T | 24.39 | 22.01 | 27.81 | 678.29 | 0.02787%
1.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA - HORIZONTAL E VERTICAL | [6 empty] | 13706.14 | 0.5631%
1.10.1. | SV/0037 | Composição | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (REFER. SICRO CÓD. 5213403) | m² | 67.21 | 15.67 | 19.8 | 1330.76 | 0.05467%
1.10.2. | SV/0012 | Composição | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (REFER. SICRO CÓD. 5213407) | m² | 19.74 | 28.2 | 35.63 | 703.34 | 0.0289%
1.10.3. | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | un | 11 | 74.25 | 93.82 | 1032.02 | 0.0424%
1.10.4. | SV/0090 | Composição | COLUNA SIMPLES DE 50,8 MM (2") DE DIÂMETRO, ESPESSURA DA PAREDE 2,75MM, ALTURA TOTAL DE 3500MM, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. INCLUSIVE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 11 | 420.83 | 531.76 | 5849.36 | 0.2403%
1.10.5. | SV/0105 | Composição | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,5MM, COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR 14644 (GT/GT), INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO AGETRAN/PMCG - FORNECIMENTO | m² | 7.2 | 526.57 | 665.37 | 4790.66 | 0.1968%
[5 empty] | Total Geral |  | 2433979.37

## CFF
Tempo de trabalho e desenvolvimento
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES | [13 empty] | BDI | SINAPI/MS - 08/2021
ÁREA: | 7.625,37 m² | [13 empty] | 26.36%
LOCAL: | JD PARAÍSO - SIDROLÂNDIA/MS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PERÍODO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 67200.41 | 2.761% | 13440.082 | 20% | 13440.082 | 20% | 10080.0615 | 15% | 10080.0615 | 15% | 10080.0615 | 15% | 10080.0615 | 15% | 67200.41
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13111.97 | 0.5387% | 10489.576 | 80% | 0 |  | 2622.394 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13111.97
1.3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 467590.12 | 19.21% | 327313.084 | 70% | 140277.036 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 467590.12
1.4 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 972332.35 | 39.95% | 0 |  | 486166.175 | 50% | 486166.175 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 972332.35
1.5 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | 40260.21 | 1.654% | 0 |  | 8052.042 | 20% | 20130.105 | 50% | 12078.063 | 30% | 0 |  | 0 |  | 40260.21
1.6 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO: BASE e IMPRIMAÇÃO | 304940.16 | 12.53% | 0 |  | 0 |  | 60988.032 | 20% | 152470.08 | 50% | 91482.048 | 30% | 0 |  | 304940.16
1.7 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO DA CAPA | 175324.67 | 7.203% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122727.269 | 70% | 52597.401 | 30% | 0 |  | 175324.67
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 84368.65 | 3.466% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42184.325 | 50% | 42184.325 | 50% | 84368.65
1.9 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 295144.69 | 12.13% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 147572.345 | 50% | 147572.345 | 50% | 295144.69
1.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA - HORIZONTAL E VERTICAL | 13706.14 | 0.5631% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13706.14 | 100% | 13706.14
| VALOR TOTAL | 2433979.37 | 100% | 351242.742 | 14.43% | 647935.335 | 26.62% | 579986.7675 | 23.83% | 297355.4735 | 12.22% | 343916.1805 | 14.13% | 213542.8715 | 8.773%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 351242.742 | 14.43% | 999178.077 | 41.05% | 1579164.8445 | 64.88% | 1876520.318 | 77.1% | 2220436.4985 | 91.23% | 2433979.37 | 100%

## BDI
Tempo de trabalho e desenvolvimento
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES | BDI
ÁREA: | 7.625,37 m² | 26.36%
LOCAL: | JD PARAÍSO - SIDROLÂNDIA/MS
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 3.8%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.36%
3 | R = Taxa de Risco | 0.56%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.04%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.3%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 10.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
Total Impostos = |  | 10.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.36%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CPU´S
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1.2 | COMPOSIÇÃO | SP/0001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 |  |  | 314.68
1.3 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.93 | 18.93
1.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.52 | 31.04
1.5 | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.43 | 5.43
1.6 | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.17 | 28.68
1.7 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
1.8 | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.35 | 2.56
1.9 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 304.53 | 3.04
1.10
1.11 | COMPOSIÇÃO | SP/0020 | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO |  | M2 |  | 155.12
1.12 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.21 | 4.04
1.13 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.71 | 47.42
1.14 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.52 | 3.1
1.15 | 00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 2.82 | 20.37 | 57.44
1.16 | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 7.17 | 10.75
1.17 | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2 | 3.64 | 11.64
1.18 | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 23.35 | 11.67
1.19 | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.0112 | 28.31 | 0.31
1.20 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.018 | 486.47 | 8.75
1.21
1.22 | COMPOSIÇÃO | SP/0025 | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO) |  | M |  | 2.91
1.23 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.21 | 1.06
1.24 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.52 | 0.77
1.25 | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.3 | 2.38 | 0.71
1.26 | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.24 | 0.86 | 0.2
1.27 | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 0.009 | 5.1 | 0.04
1.28 | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 0.009 | 5.76 | 0.05
1.29 | 00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 0.009 | 9.3 | 0.08
1.30
1.31 | COMPOSIÇÃO | SP/0030 | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO |  | M |  | 10.3
1.32 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 15.52 | 2.79
1.33 | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.1 | 2.24 | 2.46
1.34 | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.29625 | 12.19 | 3.61
1.35 | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.04 | 36.16 | 1.44
1.36
1.37 | COMPOSIÇÃO | SP/0050 | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO |  | UN |  | 251.1
1.38 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2.88 | 11.9 | 34.27
1.39 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 | 61.39 | 117.86
1.40 | 93374 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4.8 | 20.62 | 98.97
1.41
1.42 | COMPOSIÇÃO | SP/0060 | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA |  | UN |  | 195.4
1.43 | 5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.1182 | 38.72 | 82.01
1.44 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.74 | 0.58
1.45 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.84 | 0.71
1.46 | 00009813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 2 | 4.06 | 8.12
1.47 | 00000064 | SINAPI | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2 | 5.16 | 10.32
1.48 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 58.31 | 58.31
1.49 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1 | 35.35 | 35.35
1.50
1.51 | COMPOSIÇÃO | SR/0080 | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA E BOTA-FORA DO ENTULHO E REATERRO DA CAVA |  | UN |  | 321.4687
1.52 | COMPOSIÇÃO | SR/0010 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REFER. SICRO CÓD. 1600436) | m³ | 0.66 | 217.9 | 143.814
1.53 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5513 | 72.16 | 39.7818
1.54 | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 2.145 | 9.62 | 20.6349
1.55 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.65 | 23.17 | 38.2305
1.56 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0599 | 14.74 | 15.6227
1.57 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32.175 | 1.97 | 63.3847
1.58
1.59 | COMPOSIÇÃO | SR/0010 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REFER. SICRO CÓD. 1600436) |  | M3 |  | 217.9
1.60 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 19.12 | 23.9
1.61 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 15.52 | 194
1.62
1.63 | COMPOSIÇÃO | DR/0135 | PV-1 - POÇO DE VISITA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,98M X 1,98M X 1,50M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 14MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO |  | UN |  | 5767.16
1.64 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 186.31 | 18.63
1.65 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.7534 | 19.12 | 339.44
1.66 | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73691 | 19.03 | 14.02
1.67 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.8617 | 15.52 | 230.65
1.68 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.682 | 61.39 | 103.25
1.69 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 8.41 | 2.44 | 20.52
1.70 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.841 | 95.63 | 80.42
1.71 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.5103 | 468.37 | 239
1.72 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.3509 | 389.7 | 916.13
1.73 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.8612 | 157.78 | 451.43
1.74 | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 176.2247 | 3.57 | 629.12
1.75 | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 63.7378 | 2.1 | 133.84
1.76 | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 41.1822 | 4.15 | 170.9
1.77 | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.53413 | 585.4 | 312.67
1.78 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 13.464 | 3.67 | 49.41
1.79 | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 15.84 | 9.29 | 147.15
1.80 | 92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.0244 | 26.83 | 134.8
1.81 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 2.916 | 58.07 | 169.33
1.82 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.8607 | 18.29 | 162.06
1.83 | 00043127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 24.5636 | 58.26 | 1431.07
1.84 | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.36845 | 36.16 | 13.32
1.85
1.86 | COMPOSIÇÃO | DR/0205 | CP-1 - CAIXA DE PASSAGEM, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,98M X 1,98M X 1,50M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 14MPA, CONFORME PROJETO TIPO |  | UN |  | 5641.56
1.87 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 186.31 | 18.63
1.88 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.7534 | 19.12 | 339.44
1.89 | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73691 | 19.03 | 14.02
1.90 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.8617 | 15.52 | 230.65
1.91 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.682 | 61.39 | 103.25
1.92 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 8.41 | 2.44 | 20.52
1.93 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.841 | 95.63 | 80.42
1.94 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.5103 | 468.37 | 239
1.95 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.2558 | 389.7 | 879.1
1.96 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.7661 | 157.78 | 436.44
1.97 | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 176.2247 | 3.57 | 629.12
1.98 | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 63.7378 | 2.1 | 133.84
1.99 | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 41.1822 | 4.15 | 170.9
1.100 | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.53413 | 585.4 | 312.67
1.101 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 13.464 | 3.67 | 49.41
1.102 | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 7.92 | 9.29 | 73.57
1.103 | 92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.0244 | 26.83 | 134.8
1.104 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 2.916 | 58.07 | 169.33
1.105 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.8607 | 18.29 | 162.06
1.106 | 00043127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 24.5636 | 58.26 | 1431.07
1.107 | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.36845 | 36.16 | 13.32
1.108
1.109 | COMPOSIÇÃO | DR/0265 | BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO |  | UN |  | 1367.73
1.110 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 186.31 | 18.63
1.111 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.83125 | 15.52 | 12.9
1.112 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.95 | 61.39 | 58.32
1.113 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 2.06 | 2.44 | 5.02
1.114 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.62 | 45.3 | 163.98
1.115 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.92 | 17.85 | 16.42
1.116 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.5 | 16.89 | 76
1.117 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.729 | 389.7 | 284.09
1.118 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.729 | 157.78 | 115.02
1.119 | SEL-011 | COTAÇÃO | GRELHA FOFO ARTICULADA, CLASSE D400, CARAGA MÁXIMA 40T, 415 X 955MM, PARA BOCA DE LOBO, NBR 10160 E NBR 6916 / FE 42012 | un | 1 | 566.88 | 566.88
1.120 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REFER. SICRO CÓD. 1600436) | m | 3.31 | 3.95 | 13.07
1.121 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.8125 | 2.1 | 37.4
1.122
1.123 | COMPOSIÇÃO | SR/0100 | RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO |  | M |  | 3.95
1.124 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.083 | 21.82 | 1.81
1.125 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 15.52 | 1.28
1.126 | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 0.002 | 431.13 | 0.86
1.127
1.128 | COMPOSIÇÃO | DR/0255 | BLTC - BOCA-DE-LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO |  | UN |  | 2462.2
1.129 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 186.31 | 18.63
1.130 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6683 | 15.52 | 25.89
1.131 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.9067 | 61.39 | 117.05
1.132 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 2.6533 | 2.44 | 6.47
1.133 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.0667 | 45.3 | 274.82
1.134 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.82 | 17.85 | 50.33
1.135 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.4533 | 16.89 | 142.77
1.136 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.21 | 389.7 | 471.53
1.137 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.21 | 157.78 | 190.91
1.138 | SEL-011 | COTAÇÃO | GRELHA FOFO ARTICULADA, CLASSE D400, CARAGA MÁXIMA 40T, 415 X 955MM, PARA BOCA DE LOBO, NBR 10160 E NBR 6916 / FE 42012 | un | 2 | 566.88 | 1133.76
1.139 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO | m | 3.8067 | 3.95 | 15.03
1.140 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 7.15 | 2.1 | 15.01
1.141
1.142 | COMPOSIÇÃO | ST/0070 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCAGA MANUAIS (REFER. SICRO CÓD.5915474) |  | T |  | 22.01
1.143 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.10718 | 143.4 | 15.36
1.144 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.42872 | 15.52 | 6.65
1.145
1.146 | COMPOSIÇÃO | PA/0005 | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | M3 |  | 4.44
1.147 | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0047619 | 150.87 | 0.71
1.148 | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.002619 | 53.72 | 0.14
1.149 | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.010238 | 189.97 | 1.94
1.150 | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.013571 | 68.24 | 0.92
1.151 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.047619 | 15.52 | 0.73
1.152
1.153 | COMPOSIÇÃO | PA/0021 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE, 100% PM, ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA, COM MATERIAL DE JAZIDA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE (REFER. SINAPI CÓD. 4011219) |  | M3 |  | 14.57
1.154 | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.012174 | 159.6 | 1.94
1.155 | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.022609 | 46.37 | 1.04
1.156 | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0041739 | 222.85 | 0.93
1.157 | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.030609 | 42.69 | 1.3
1.158 | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.01113 | 146.86 | 1.63
1.159 | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.023652 | 38.53 | 0.91
1.160 | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.011826 | 189.97 | 2.24
1.161 | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022957 | 68.24 | 1.56
1.162 | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0038261 | 155.48 | 0.59
1.163 | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.030957 | 61.67 | 1.9
1.164 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034783 | 15.52 | 0.53
1.165
1.166 | COMPOSIÇÃO | PA/0023 | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (REFER. SICRO CÓD. 4011353) |  | M2 |  | 1.92
1.167 | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 7.87 | 0.01
1.168 | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 3.74 | 0.01
1.169 | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 | 212.77 | 0.08
1.170 | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0051 | 38.83 | 0.19
1.171 | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 130.88 | 0.22
1.172 | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 30.04 | 0.11
1.173 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 14.74 | 0.08
1.174 | SEL-004 | COTAÇÃO | EMULSÃO ASFÁLTICA, CATIÔNICA RR-1C (COLETADO NA ANP/CENTRO OESTE) - AQUISIÇÃO INCLUSIVE ICMS, PIS E CONFINS | T | 0.00045 | 2724.98 | 1.22
1.175
1.176 | COMPOSIÇÃO | SC/0005 | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO |  | M |  | 40.63
1.177 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040425 | 15.52 | 0.62
1.178 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0615 | 348.71 | 21.44
1.179 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.0615 | 157.78 | 9.7
1.180 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0462 | 61.39 | 2.83
1.181 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m² | 0.25 | 1.15 | 0.28
1.182 | SR/0100 | COMPOSIÇÃO | RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO | m | 1 | 3.95 | 3.95
1.183 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.86625 | 2.1 | 1.81
1.184
1.185 | COMPOSIÇÃO | SC/0080 | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM LAJOTA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, NAS CORES DA NBR 16537, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  | M |  | 46.31
1.186 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 15.52 | 6.82
1.187 | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 19.06 | 12.19
1.188 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.006 | 581.56 | 3.48
1.189 | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 2.5 | 9.53 | 23.82
1.190
1.191 | COMPOSIÇÃO | SV/0037 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (REFER. SICRO CÓD. 5213403) |  | M2 |  | 15.67
1.192 | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0030632 | 123.06 | 0.37
1.193 | 91395 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0030632 | 36.55 | 0.11
1.194 | E9644 | COTAÇÃO | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISITEMA DE PINTURAS A FRIO - 28 KW/115KW | CHP | 0.006126 | 253.73 | 1.55
1.195 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0061263 | 20.13 | 0.12
1.196 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.030632 | 15.52 | 0.47
1.197 | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.125 | 11.11 | 1.38
1.198 | 00025973 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.25 | 11.11 | 2.77
1.199 | M2036 | COTAÇÃO | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA | L | 0.5 | 16.8 | 8.4
1.200 | M2044 | COTAÇÃO | TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO | L | 0.03 | 16.8 | 0.5
1.201
1.202 | COMPOSIÇÃO | SV/0012 | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (REFER. SICRO CÓD. 5213407) |  | M2 |  | 28.2
1.203 | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.016567 | 123.06 | 2.03
1.204 | 91395 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.016567 | 36.55 | 0.6
1.205 | E9644 | COTAÇÃO | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISITEMA DE PINTURAS A FRIO - 28 KW/115KW | CHP | 0.033135 | 253.73 | 8.4
1.206 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033134 | 20.13 | 0.66
1.207 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16567 | 15.52 | 2.57
1.208 | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.125 | 11.11 | 1.38
1.209 | 00025973 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.33 | 11.11 | 3.66
1.210 | M2036 | COTAÇÃO | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA | L | 0.5 | 16.8 | 8.4
1.211 | M2044 | COTAÇÃO | TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO | L | 0.03 | 16.8 | 0.5
1.212
1.213 | COMPOSIÇÃO | SV/0090 | COLUNA SIMPLES DE 50,8 MM (2") DE DIÂMETRO, ESPESSURA DA PAREDE 2,75MM, ALTURA TOTAL DE 3500MM, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. INCLUSIVE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO |  | UN |  | 420.83
1.214 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.33333 | 143.4 | 47.79
1.215 | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3591 | 19.41 | 6.97
1.216 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62824 | 15.52 | 9.75
1.217 | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 94.16 | 329.56
1.218 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 1.1172 | 8.42 | 9.4
1.219 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.029452 | 61.39 | 1.8
1.220 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.02847 | 348.71 | 9.92
1.221 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.02847 | 157.78 | 4.49
1.222 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.55222 | 2.1 | 1.15
1.223
1.224 | COMPOSIÇÃO | SV/0105 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,5MM, COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR 14644 (GT/GT), INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO AGETRAN/PMCG - FORNECIMENTO |  | M2 |  | 526.57
1.225 | MAT099600 (SCO-RIO) | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,5MM, COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR 14644, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (REFER. SCO/RJ CÓD. MATERIAIS MAT099600) | M2 | 1 | 526.57 | 526.57
1.226
1.227 | COMPOSIÇÃO | ST/0020 | CARGA MANUAL, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (REF. SICRO COD. 72897) |  | M3 |  | 21.13
1.228 | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 41.1 | 10.27
1.229 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.52 | 10.86
1.230
1.231 | COMPOSIÇÃO | V1 | CAMINHONETE - 71 A 115 CV (SEM MOTORISTA) (116,49H CPI + 66H CHP - 182,49H MDO)(REF. SINAPI COD. 92145) |  | UN.MÊS |  | 3548.43
1.232 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 66 | 68.04 | 4490.64
1.233 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 116.49 | 24.7 | 2877.3
1.234 | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | -182.49 | 20.93 | -3819.51
1.235
1.236 | COMPOSIÇÃO | RCP/001 | RECOMPOSOÇÃO DE PAVIMENTO COM BASE DE CASCALHO, E=15CM, E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE |  | M² |  | 80.79
1.237 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 0.15 | 8.3 | 1.24
1.238 | 00004743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA | m³ | 0.2 | 36.19 | 7.23
1.239 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.88 | 8.1 | 39.52
1.240 | PA/0024 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIÍDO - CM-30 (SINAPI 96401) | m² | 1 | 9.1 | 9.1
1.241 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.34 | 1.37 | 0.46
1.242 | 97807 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 1 | 19.91 | 19.91
1.243 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.94 | 1.72 | 3.33
1.244
1.245 | COMPOSIÇÃO | PA/0024 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIÍDO - CM-30 (SINAPI 96401) |  | M² |  | 9.1
1.246 | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 10.28 | 0.02
1.247 | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.89 | 0.01
1.248 | 41901 | SINAPI | ASFALTO DILUÍDO NO PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRÉSCIMO DE ICMS | KG | 1.2 | 6.79 | 8.14
1.249 | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 223.59 | 0.22
1.250 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 15.52 | 0.09
1.251 | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 137.7 | 0.27
1.252 | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 33.86 | 0.13
1.253 | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.005 | 44.61 | 0.22