## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENTO | SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul |  | 28,67% |  | Desonerado: Horista: 91,21% Mensalista: 51,28%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 41556 | 2.997%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 86.74 | 111.6 | 4464 | 0.322%
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1100 | 26.21 | 33.72 | 37092 | 2.675%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 64148.1 | 4.627%
2.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 6 | 610.81 | 785.92 | 4715.52 | 0.3401%
2.2 | 74209/001 | Próprio | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | m² | 6 | 321.31 | 413.42 | 2480.52 | 0.1789%
2.3 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 1000 | 0.75 | 0.96 | 960 | 0.06924%
2.3 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 93 | 86.94 | 111.86 | 10402.98 | 0.7504%
2.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 300 | 0.51 | 0.65 | 195 | 0.01407%
2.3 | 022537 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO MECANIZADA | M² | 4151 | 2.06 | 2.65 | 11000.15 | 0.7934%
2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 225 | 48.21 | 62.03 | 13956.75 | 1.007%
2.4 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21 | 209.41 | 269.44 | 5658.24 | 0.4081%
2.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4000 | 2.47 | 3.17 | 12680 | 0.9146%
2.5 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 93.03 | 119.7 | 598.5 | 0.04317%
2.6 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 218.66 | 281.34 | 1406.7 | 0.1015%
2.7 | 022534 | Próprio | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 72.86 | 93.74 | 93.74 | 0.006761%
3 |  |  | QUADRA DE AREIA (VÔLEI E BEACH TENNIS) |  |  |  |  | 21085.98 | 1.521%
3.1 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 48 | 153.49 | 197.49 | 9479.52 | 0.6838%
3.6 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 24 | 13.44 | 17.29 | 414.96 | 0.02993%
3.6 | 022526 | Próprio | REFLETOR DE LED | UND | 4 | 512.75 | 659.75 | 2639 | 0.1904%
3.6 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 25.6 | 66 | 84.92 | 2173.95 | 0.1568%
3.6 | 00000944 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 15 | 3.68 | 4.73 | 70.95 | 0.005118%
3.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.5 | 425.83 | 547.91 | 273.95 | 0.01976%
3.9 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24 | 40.46 | 52.05 | 1249.2 | 0.0901%
3.10 | 91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 50 | 11.82 | 15.2 | 760 | 0.05482%
3.11 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 3127.73 | 4024.45 | 4024.45 | 0.2903%
4 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 282671.13 | 20.39%
4.2 | 97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 17 | 19.87 | 25.56 | 434.52 | 0.03134%
4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 26 | 425.83 | 547.91 | 14245.66 | 1.028%
4.5 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 40 | 213.42 | 274.6 | 10984 | 0.7923%
4.7 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 457.03 | 271.42 | 349.23 | 159608.58 | 11.51%
4.7 | 100729 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 461.03 | 17.9 | 23.03 | 10617.52 | 0.7658%
4.7 | 022526 | Próprio | REFLETOR DE LED | UND | 4 | 512.75 | 659.75 | 2639 | 0.1904%
4.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 457.03 | 52.92 | 68.09 | 31119.17 | 2.245%
4.8 | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 41.12 | 52.9 | 317.4 | 0.02289%
4.8 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 134.55 | 173.12 | 173.12 | 0.01249%
4.9 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15 | 17.13 | 22.04 | 330.6 | 0.02385%
4.9 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 461.03 | 9.82 | 12.63 | 5822.8 | 0.42%
4.9 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 4.95 | 6.36 | 1272 | 0.09175%
4.10 | 00000007 | Próprio | GRAMA SINTETICA | M² | 418.89 | 37 | 47.6 | 19939.16 | 1.438%
4.11 | 022527 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA | m² | 60 | 126 | 162.12 | 9727.2 | 0.7016%
4.12 | 00000008 | Próprio | PLAYGROUND BRINQUEDO | UND | 1 | 12000 | 15440.4 | 15440.4 | 1.114%
5 |  |  | BANCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 24965.43 | 1.801%
5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25 | 425.83 | 547.91 | 13697.75 | 0.988%
5.2 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5 | 439.02 | 564.88 | 2824.4 | 0.2037%
5.2 | 102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 86.03 | 20.34 | 26.17 | 2251.4 | 0.1624%
5.3 | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 45 | 10.12 | 13.02 | 585.9 | 0.04226%
5.4 | 00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 151 | 9.37 | 12.05 | 1819.55 | 0.1312%
5.5 | 00034449 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 38.22 | 11.05 | 14.21 | 543.1 | 0.03917%
5.6 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 86.03 | 29.3 | 37.7 | 3243.33 | 0.2339%
6 |  |  | PISTA DE PUMP TRACK |  |  |  |  | 78360.45 | 5.652%
6.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 22 | 425.83 | 547.91 | 12054.02 | 0.8695%
6.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 500.25 | 71.62 | 92.15 | 46098.03 | 3.325%
6.3 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 36 | 67.14 | 86.38 | 3109.68 | 0.2243%
6.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 328.38 | 29.3 | 37.7 | 12379.92 | 0.893%
6.5 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 183.37 | 235.94 | 4718.8 | 0.3404%
7 |  |  | CALISTENIA |  |  |  |  | 39887.7 | 2.877%
7.1 | 00000006 | Próprio | MILTI ESTAÇÃO DE CALISTENIA TREINO DE ACADEMIA FITNESS SAÚDE FLEX | UND | 1 | 31000 | 39887.7 | 39887.7 | 2.877%
7.2 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  |  | 40944.99 | 2.953%
7.2.1 | 103206 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2326.48 | 2993.48 | 2993.48 | 0.2159%
7.2.2 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6010.49 | 7733.69 | 7733.69 | 0.5578%
7.2.3 | 103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 5131.51 | 6602.71 | 6602.71 | 0.4763%
7.2.4 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1893.87 | 2436.84 | 2436.84 | 0.1758%
7.2.5 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2749.05 | 3537.2 | 3537.2 | 0.2551%
7.2.6 | 103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2216.03 | 2851.36 | 2851.36 | 0.2057%
7.2.7 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | 2568.84 | 3305.32 | 6610.64 | 0.4768%
7.2.8 | 103186 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6356.63 | 8179.07 | 8179.07 | 0.59%
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 36989.7 | 2.668%
8.1 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 400 | 48.41 | 62.28 | 24912 | 1.797%
8.2 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 37 | 47.6 | 476 | 0.03433%
8.2 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 300 | 6.83 | 8.78 | 2634 | 0.19%
8.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 15 | 48.41 | 62.28 | 934.2 | 0.06738%
8.3 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 15 | 33.66 | 43.31 | 649.65 | 0.04686%
8.3 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 318.56 | 409.89 | 1639.56 | 0.1183%
8.4 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 15 | 24.68 | 31.75 | 476.25 | 0.03435%
8.6 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 97.9 | 125.96 | 503.84 | 0.03634%
8.6 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 7.06 | 9.08 | 45.4 | 0.003275%
8.7 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 183.37 | 235.94 | 4718.8 | 0.3404%
9 |  |  | PALCO |  |  |  |  | 34875.45 | 2.516%
9.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27 | 425.83 | 547.91 | 14793.57 | 1.067%
9.3 | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 18 | 8.67 | 11.15 | 200.7 | 0.01448%
9.4 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 11.5 | 455.93 | 586.64 | 6746.36 | 0.4866%
9.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 48 | 29.3 | 37.7 | 1809.6 | 0.1305%
9.6 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 80.26 | 13.44 | 17.29 | 1387.69 | 0.1001%
9.6 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 60.12 | 71.62 | 92.15 | 5540.05 | 0.3996%
9.7 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 80.26 | 2.36 | 3.03 | 243.18 | 0.01754%
9.8 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 80.26 | 14.68 | 18.88 | 1515.3 | 0.1093%
9.10 | 022526 | Próprio | REFLETOR DE LED | UND | 4 | 512.75 | 659.75 | 2639 | 0.1904%
10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 251138.95 | 18.11%
10.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 4.95 | 6.36 | 5088 | 0.367%
10.2 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 14.26 | 18.34 | 91.7 | 0.006614%
10.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 6.11 | 7.86 | 1572 | 0.1134%
10.3 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 695.44 | 894.82 | 894.82 | 0.06454%
10.4 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 | 537.5 | 691.6 | 10374 | 0.7483%
10.6 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 15 | 2898.09 | 3728.97 | 55934.55 | 4.035%
10.7 | 83723 | SINAPI | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 500 | 274.32 | 352.96 | 176480 | 12.73%
10.8 | 022527 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA | m² | 4 | 126 | 162.12 | 648.48 | 0.04677%
10.9 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | m² | 4 | 10.77 | 13.85 | 55.4 | 0.003996%
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 15123.67 | 1.091%
12.1 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 64.8 | 181.39 | 233.39 | 15123.67 | 1.091%
13 |  |  | PISO |  |  |  |  | 353503.03 | 25.5%
13.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 234 | 425.83 | 547.91 | 128210.94 | 9.248%
13.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 4680 | 29.3 | 37.7 | 176436 | 12.73%
13.3 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 936.12 | 39.37 | 50.65 | 47414.47 | 3.42%
13.4 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 936.12 | 1.2 | 1.54 | 1441.62 | 0.104%
14 |  |  | REFORMA DOS BANCOS E MESAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 29325.79 | 2.115%
14.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2 | 425.83 | 547.91 | 1095.82 | 0.07904%
14.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 78.32 | 18.45 | 23.73 | 1858.53 | 0.1341%
14.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 16 | 13.44 | 17.29 | 276.64 | 0.01995%
14.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16 | 14.68 | 18.88 | 302.08 | 0.02179%
14.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 16 | 2.36 | 3.03 | 48.48 | 0.003497%
14.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 200 | 48.41 | 62.28 | 12456 | 0.8985%
14.6 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 8 | 1290.93 | 1661.03 | 13288.24 | 0.9585%
15 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 15752.2 | 1.136%
15.1 | 103314 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m² | 24 | 236.05 | 303.72 | 7289.28 | 0.5258%
15.2 | 102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24 | 20.34 | 26.17 | 628.08 | 0.0453%
15.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 12 | 48.41 | 62.28 | 747.36 | 0.05391%
15.4 | 022526 | Próprio | REFLETOR DE LED | UND | 6 | 512.75 | 659.75 | 3958.5 | 0.2855%
15.5 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 2 | 1215.9 | 1564.49 | 3128.98 | 0.2257%
16 |  |  | PONTO DE ONIBUS |  |  |  |  | 45919.17 | 3.312%
16.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 10 | 271.42 | 349.23 | 3492.3 | 0.2519%
16.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 10 | 52.92 | 68.09 | 680.9 | 0.04911%
16.3 | 102169 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 11.64 | 483.82 | 622.53 | 7246.24 | 0.5227%
16.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 167.65 | 215.71 | 2588.52 | 0.1867%
16.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8 | 15.23 | 19.59 | 156.72 | 0.0113%
16.5 | 92343 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 61.44 | 171.58 | 220.77 | 13564.1 | 0.9784%
16.5 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 12 | 96.53 | 124.2 | 1490.4 | 0.1075%
16.6 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 18 | 48.41 | 62.28 | 1121.04 | 0.08086%
16.7 | 022531 | Próprio | (11891) - Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m² | 11.7 | 635.87 | 818.17 | 9572.58 | 0.6905%
16.7 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 2 | 6.83 | 8.78 | 17.56 | 0.001267%
16.8 | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 14.75 | 156.87 | 201.84 | 2977.14 | 0.2147%
16.9 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 29.4 | 19.83 | 25.51 | 749.99 | 0.0541%
16.10 | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 10 | 12.51 | 16.09 | 160.9 | 0.01161%
16.11 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 14.75 | 29.3 | 37.7 | 556.07 | 0.04011%
16.12 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | m² | 11.7 | 10.77 | 13.85 | 162.04 | 0.01169%
16.13 | 022532 | Próprio | LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. | m² | 3 | 358.2 | 460.89 | 1382.67 | 0.09973%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 10137.99 | 0.7313%
17.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4756 | 1.51 | 1.94 | 9226.64 | 0.6655%
17.2 | 74209/027 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 708.29 | 911.35 | 911.35 | 0.06574%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1077566.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 308819.36
[5 empty] | Total Geral |  | 1386385.73

## cronograma
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENTO | SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul |  | 28,67% |  |  |  | Desonerado: Horista: 91,21% Mensalista: 51,28%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 41.556,00 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 10,99% 4.567,73 | 12,07% 5.014,13
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.464,00 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 10,00% 446,40 | 20,00% 892,80
1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 37.092,00 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33 | 11,11% 4.121,33
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 64.148,10 | 30,81% 19.764,01 | 36,86% 23.646,27 | 10,55% 6.768,43 | 17,82% 11.433,39 | 3,95% 2.536,00
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 100,00% 4.715,52 | 100,00% 4.715,52
2.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | 100,00% 2.480,52 | 100,00% 2.480,52
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 100,00% 960,00 | 40,00% 384,00 | 60,00% 576,00
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 10.402,98 | 10,00% 1.040,30 | 15,00% 1.560,45 | 35,00% 3.641,04 | 40,00% 4.161,19
2.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 195,00 |  |  |  | 100,00% 195,00
2.3 | REMOÇÃO DE PISO MECANIZADA | 100,00% 11.000,15 |  | 100,00% 11.000,15
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 13.956,75 | 50,00% 6.978,38 | 50,00% 6.978,38
2.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 5.658,24 | 40,00% 2.263,30 | 40,00% 2.263,30 | 20,00% 1.131,65
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 12.680,00 | 15,00% 1.902,00 | 10,00% 1.268,00 | 15,00% 1.902,00 | 40,00% 5.072,00 | 20,00% 2.536,00
2.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 100,00% 598,50 |  |  |  | 100,00% 598,50
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 100,00% 1.406,70 |  |  |  | 100,00% 1.406,70
2.7 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | 100,00% 93,74 |  |  | 100,00% 93,74
3 | QUADRA DE AREIA (VÔLEI E BEACH TENNIS) | 100,00% 21.085,98 |  |  | 0,72% 152,00 | 4,69% 989,77 | 20,06% 4.230,41 | 16,71% 3.523,44 | 20,78% 4.381,68 | 15,74% 3.319,18 | 21,29% 4.489,51
3.1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 100,00% 9.479,52 |  |  |  |  | 30,00% 2.843,86 | 30,00% 2.843,86 | 40,00% 3.791,81
3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 100,00% 414,96 | [6 empty] | 45,00% 186,73 | 50,00% 207,48 | 5,00% 20,75
3.6 | REFLETOR DE LED | 100,00% 2.639,00 | [7 empty] | 100,00% 2.639,00
3.6 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 100,00% 2.173,95 |  |  |  | 30,00% 652,19 | 40,00% 869,58 | 30,00% 652,19
3.6 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 100,00% 70,95 | [6 empty] | 40,00% 28,38 | 50,00% 35,48 | 10,00% 7,10
3.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 273,95 |  |  |  | 40,00% 109,58 | 50,00% 136,98 | 10,00% 27,40
3.9 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 1.249,20 | [6 empty] | 30,00% 374,76 | 35,00% 437,22 | 35,00% 437,22
3.10 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | 100,00% 760,00 |  |  | 20,00% 152,00 | 30,00% 228,00 | 50,00% 380,00
3.11 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | 100,00% 4.024,45 | [8 empty] | 100,00% 4.024,45
4 | PLAYGROUND | 100,00% 282.671,13 |  |  | 1,56% 4.404,05 | 1,56% 4.404,05 | 3,45% 9.762,95 | 2,38% 6.722,16 | 24,75% 69.968,84 | 27,09% 76.587,36 | 39,21% 110.821,71
4.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | 100,00% 434,52 |  |  | 30,00% 130,36 | 30,00% 130,36 | 40,00% 173,81
4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 14.245,66 |  |  | 30,00% 4.273,70 | 30,00% 4.273,70 | 40,00% 5.698,26
4.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 100,00% 10.984,00 | [5 empty] | 30,00% 3.295,20 | 30,00% 3.295,20 | 40,00% 4.393,60
4.7 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 159.608,58 | [6 empty] | 30,00% 47.882,57 | 30,00% 47.882,57 | 40,00% 63.843,43
4.7 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | 100,00% 10.617,52 | [7 empty] | 50,00% 5.308,76 | 50,00% 5.308,76
4.7 | REFLETOR DE LED | 100,00% 2.639,00 | [7 empty] | 100,00% 2.639,00
4.8 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 31.119,17 | [6 empty] | 40,00% 12.447,67 | 40,00% 12.447,67 | 20,00% 6.223,83
4.8 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 317,40 | [7 empty] | 100,00% 317,40
4.8 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 173,12 | [7 empty] | 100,00% 173,12
4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 100,00% 330,60 | [6 empty] | 40,00% 132,24 | 40,00% 132,24 | 20,00% 66,12
4.9 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | 100,00% 5.822,80 | [6 empty] | 50,00% 2.911,40 | 50,00% 2.911,40
4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.272,00 | [5 empty] | 40,00% 508,80 | 30,00% 381,60 | 30,00% 381,60
4.10 | GRAMA SINTETICA | 100,00% 19.939,16 | [8 empty] | 100,00% 19.939,16
4.11 | REMOÇÃO DE PINTURA | 100,00% 9.727,20 |  |  |  |  | 40,00% 3.890,88 | 30,00% 2.918,16 | 30,00% 2.918,16
4.12 | PLAYGROUND BRINQUEDO | 100,00% 15.440,40 | [8 empty] | 100,00% 15.440,40
5 | BANCOS DE CONCRETO | 100,00% 24.965,43 |  |  |  | 4,51% 1.125,70 | 35,71% 8.913,98 | 31,20% 7.788,28 | 20,79% 5.191,47 | 7,79% 1.946,00
5.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 13.697,75 |  |  |  |  | 40,00% 5.479,10 | 40,00% 5.479,10 | 20,00% 2.739,55
5.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 2.824,40 |  |  |  |  | 40,00% 1.129,76 | 40,00% 1.129,76 | 20,00% 564,88
5.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 2.251,40 |  |  |  | 50,00% 1.125,70 | 50,00% 1.125,70
5.3 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | 100,00% 585,90 |  |  |  |  | 40,00% 234,36 | 40,00% 234,36 | 20,00% 117,18
5.4 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 100,00% 1.819,55 |  |  |  |  | 40,00% 727,82 | 40,00% 727,82 | 20,00% 363,91
5.5 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | 100,00% 543,10 |  |  |  |  | 40,00% 217,24 | 40,00% 217,24 | 20,00% 108,62
5.6 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 3.243,33 | [6 empty] | 40,00% 1.297,33 | 60,00% 1.946,00
6 | PISTA DE PUMP TRACK | 100,00% 78.360,45 | 29,41% 23.049,02 | 39,54% 30.980,30 | 6,15% 4.821,61 | 10,98% 8.600,76 | 10,91% 8.549,36 | 3,01% 2.359,40
6.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 12.054,02 |  | 40,00% 4.821,61 | 40,00% 4.821,61 | 20,00% 2.410,80
6.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 100,00% 46.098,03 | 50,00% 23.049,02 | 50,00% 23.049,02
6.3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 100,00% 3.109,68 |  | 100,00% 3.109,68
6.4 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 12.379,92 |  |  |  | 50,00% 6.189,96 | 50,00% 6.189,96
6.5 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 4.718,80 |  |  |  |  | 50,00% 2.359,40 | 50,00% 2.359,40
7 | CALISTENIA | 49,35% 80.832,69 | [7 empty] | 24,67% 19.943,85 | 24,67% 19.943,85
7.1 | MILTI ESTAÇÃO DE CALISTENIA TREINO DE ACADEMIA FITNESS SAÚDE FLEX | 100,00% 39.887,70 | [7 empty] | 50,00% 19.943,85 | 50,00% 19.943,85
7.2 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 100,00% 40.944,99 | [5 empty] | 25,00% 10.236,25 | 25,00% 10.236,25 | 25,00% 10.236,25 | 25,00% 10.236,25
7.2.1 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 2.993,48 | [5 empty] | 25,00% 748,37 | 25,00% 748,37 | 25,00% 748,37 | 25,00% 748,37
7.2.2 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 7.733,69 | [5 empty] | 25,00% 1.933,42 | 25,00% 1.933,42 | 25,00% 1.933,42 | 25,00% 1.933,42
7.2.3 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 6.602,71 | [5 empty] | 25,00% 1.650,68 | 25,00% 1.650,68 | 25,00% 1.650,68 | 25,00% 1.650,68
7.2.4 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | 100,00% 2.436,84 | [5 empty] | 25,00% 609,21 | 25,00% 609,21 | 25,00% 609,21 | 25,00% 609,21
7.2.5 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 3.537,20 | [5 empty] | 25,00% 884,30 | 25,00% 884,30 | 25,00% 884,30 | 25,00% 884,30
7.2.6 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 2.851,36 | [5 empty] | 25,00% 712,84 | 25,00% 712,84 | 25,00% 712,84 | 25,00% 712,84
7.2.7 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 6.610,64 | [5 empty] | 25,00% 1.652,66 | 25,00% 1.652,66 | 25,00% 1.652,66 | 25,00% 1.652,66
7.2.8 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 100,00% 8.179,07 | [5 empty] | 25,00% 2.044,77 | 25,00% 2.044,77 | 25,00% 2.044,77 | 25,00% 2.044,77
8 | PAISAGISMO | 100,00% 36.989,70 | [6 empty] | 30,02% 11.105,20 | 36,20% 13.390,43 | 33,78% 12.494,07
8.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 24.912,00 | [6 empty] | 30,00% 7.473,60 | 35,00% 8.719,20 | 35,00% 8.719,20
8.2 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 476,00 | [6 empty] | 30,00% 142,80 | 35,00% 166,60 | 35,00% 166,60
8.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 100,00% 2.634,00 | [6 empty] | 30,00% 790,20 | 35,00% 921,90 | 35,00% 921,90
8.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 934,20 | [6 empty] | 30,00% 280,26 | 35,00% 326,97 | 35,00% 326,97
8.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 100,00% 649,65 | [6 empty] | 45,00% 292,34 | 55,00% 357,31
8.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 1.639,56 | [6 empty] | 100,00% 1.639,56
8.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 100,00% 476,25 | [6 empty] | 45,00% 214,31 | 55,00% 261,94
8.6 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 503,84 | [6 empty] | 45,00% 226,73 | 55,00% 277,11
8.6 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 45,40 | [6 empty] | 100,00% 45,40
8.7 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 4.718,80 | [7 empty] | 50,00% 2.359,40 | 50,00% 2.359,40
9 | PALCO | 100,00% 34.875,45 |  |  | 25,79% 8.995,34 | 35,28% 12.303,50 | 15,49% 5.403,08 | 13,53% 4.719,09 | 9,11% 3.176,90 | 0,80% 277,54
9.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 14.793,57 |  |  | 20,00% 2.958,71 | 30,00% 4.438,07 | 30,00% 4.438,07 | 20,00% 2.958,71
9.3 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | 100,00% 200,70 |  |  | 20,00% 40,14 | 30,00% 60,21 | 30,00% 60,21 | 20,00% 40,14
9.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 100,00% 6.746,36 |  |  | 50,00% 3.373,18 | 50,00% 3.373,18
9.5 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 1.809,60 |  |  |  |  | 50,00% 904,80 | 50,00% 904,80
9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 100,00% 1.387,69 | [5 empty] | 50,00% 693,85 | 30,00% 416,31 | 20,00% 277,54
9.6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 100,00% 5.540,05 |  |  | 20,00% 1.108,01 | 80,00% 4.432,04
9.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 243,18 | [5 empty] | 50,00% 121,59 | 50,00% 121,59
9.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 1.515,30 |  |  | 100,00% 1.515,30
9.10 | REFLETOR DE LED | 100,00% 2.639,00 | [6 empty] | 100,00% 2.639,00
10 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 251.138,95 | [5 empty] | 1,01% 2.544,00 | 71,14% 178.653,69 | 25,78% 64.754,26 | 2,07% 5.187,00
10.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 5.088,00 | [5 empty] | 50,00% 2.544,00 | 20,00% 1.017,60 | 30,00% 1.526,40
10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 91,70 | [6 empty] | 50,00% 45,85 | 50,00% 45,85
10.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.572,00 | [6 empty] | 50,00% 786,00 | 50,00% 786,00
10.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 894,82 | [7 empty] | 100,00% 894,82
10.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 100,00% 10.374,00 | [7 empty] | 50,00% 5.187,00 | 50,00% 5.187,00
10.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 100,00% 55.934,55 | [7 empty] | 100,00% 55.934,55
10.7 | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | 100,00% 176.480,00 | [6 empty] | 100,00% 176.480,00
10.8 | REMOÇÃO DE PINTURA | 100,00% 648,48 | [6 empty] | 50,00% 324,24 | 50,00% 324,24
10.9 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 100,00% 55,40 | [7 empty] | 100,00% 55,40
12 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 15.123,67 | [8 empty] | 100,00% 15.123,67
12.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 15.123,67 | [8 empty] | 100,00% 15.123,67
13 | PISO | 100,00% 353.503,03 |  |  | 7,25% 25.642,19 | 7,25% 25.642,19 | 11,28% 39.866,53 | 27,59% 97.538,78 | 31,65% 111.882,55 | 14,97% 52.930,80
13.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 128.210,94 |  |  | 20,00% 25.642,19 | 20,00% 25.642,19 | 20,00% 25.642,19 | 20,00% 25.642,19 | 20,00% 25.642,19
13.2 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 176.436,00 | [5 empty] | 30,00% 52.930,80 | 40,00% 70.574,40 | 30,00% 52.930,80
13.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 100,00% 47.414,47 |  |  |  |  | 30,00% 14.224,34 | 40,00% 18.965,79 | 30,00% 14.224,34
13.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 100,00% 1.441,62 | [6 empty] | 100,00% 1.441,62
14 | REFORMA DOS BANCOS E MESAS DE CONCRETO | 100,00% 29.325,79 |  |  |  | 0,75% 219,16 | 1,16% 340,00 | 2,09% 612,14 | 1,88% 551,72 | 94,12% 27.602,77
14.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.095,82 |  |  |  | 20,00% 219,16 | 20,00% 219,16 | 30,00% 328,75 | 30,00% 328,75
14.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 1.858,53 | [7 empty] | 100,00% 1.858,53
14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 100,00% 276,64 | [5 empty] | 50,00% 138,32 | 50,00% 138,32
14.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 302,08 |  |  |  |  | 40,00% 120,83 | 40,00% 120,83 | 20,00% 60,42
14.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 48,48 | [5 empty] | 50,00% 24,24 | 50,00% 24,24
14.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 12.456,00 | [7 empty] | 100,00% 12.456,00
14.6 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | 100,00% 13.288,24 | [7 empty] | 100,00% 13.288,24
15 | PERGOLADO | 100,00% 15.752,20 | 4,63% 728,93 | 4,63% 728,93 | 18,51% 2.915,71 | 18,51% 2.915,71 | 53,73% 8.462,92
15.1 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | 100,00% 7.289,28 | 10,00% 728,93 | 10,00% 728,93 | 40,00% 2.915,71 | 40,00% 2.915,71
15.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 628,08 |  |  |  |  | 100,00% 628,08
15.3 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 747,36 |  |  |  |  | 100,00% 747,36
15.4 | REFLETOR DE LED | 100,00% 3.958,50 |  |  |  |  | 100,00% 3.958,50
15.5 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | 100,00% 3.128,98 |  |  |  |  | 100,00% 3.128,98
16 | PONTO DE ONIBUS | 100,00% 45.919,17 | [5 empty] | 22,45% 10.307,89 | 30,59% 14.044,59 | 25,34% 11.637,14 | 21,62% 9.929,55
16.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 3.492,30 | [5 empty] | 40,00% 1.396,92 | 30,00% 1.047,69 | 30,00% 1.047,69
16.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 680,90 | [5 empty] | 40,00% 272,36 | 30,00% 204,27 | 30,00% 204,27
16.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | 100,00% 7.246,24 | [8 empty] | 100,00% 7.246,24
16.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 2.588,52 | [6 empty] | 100,00% 2.588,52
16.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 156,72 | [5 empty] | 100,00% 156,72
16.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 13.564,10 | [5 empty] | 40,00% 5.425,64 | 30,00% 4.069,23 | 30,00% 4.069,23
16.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 100,00% 1.490,40 | [5 empty] | 100,00% 1.490,40
16.6 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 1.121,04 | [8 empty] | 100,00% 1.121,04
16.7 | (11891) - Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | 100,00% 9.572,58 | [6 empty] | 50,00% 4.786,29 | 50,00% 4.786,29
16.7 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 100,00% 17,56 | [8 empty] | 100,00% 17,56
16.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 2.977,14 | [5 empty] | 40,00% 1.190,86 | 30,00% 893,14 | 30,00% 893,14
16.9 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | 100,00% 749,99 | [5 empty] | 50,00% 375,00 | 50,00% 375,00
16.10 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | 100,00% 160,90 | [6 empty] | 50,00% 80,45 | 50,00% 80,45
16.11 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 556,07 | [7 empty] | 100,00% 556,07
16.12 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 100,00% 162,04 | [8 empty] | 100,00% 162,04
16.13 | LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. | 100,00% 1.382,67 | [8 empty] | 100,00% 1.382,67
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 10.137,99 | [8 empty] | 100,00% 10.137,99
17.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 9.226,64 | [8 empty] | 100,00% 9.226,64
17.2 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 911,35 | [8 empty] | 100,00% 911,35
Porcentagem |  |  | 3,47% | 4,32% | 4,2% | 5,21% | 6,68% | 10,89% | 29,84% | 20,72% | 14,67%
Custo |  |  | 48.109,69 | 59.923,23 | 58.267,07 | 72.201,97 | 92.632,96 | 150.919,15 | 413.760,62 | 287.193,30 | 203.377,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,47% | 7,79% | 12,0% | 17,2% | 23,88% | 34,77% | 64,62% | 85,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 48.109,68 | 108.032,91 | 166.299,98 | 238.501,96 | 331.134,92 | 482.054,07 | 895.814,69 | 1.183.008,00 | 1.386.385,73

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRA: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENTO | BDI
ÁREA: | 10.000,00M² | 28.67%
LOCAL: | RUA JOÃO MARCIO FERREIRA TERRA, SÃO BENTO
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 0.85%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
Total Impostos = |  | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.67%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO