## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO COBERTURA ESCOLA VÁLERIO - METÁLICA | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 21,11% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 20051.79 | 7.16%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.36 | 17995.61 | 21794.48 | 7846.01 | 2.802%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 5039.13 | 6102.89 | 12205.78 | 4.359%
2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 181593.91 | 64.85%
2.1 |  |  | Remoção Estrutura Existente |  |  |  |  | 1889.84 | 0.6749%
2.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 162.98 | 3.02 | 3.65 | 594.87 | 0.2124%
2.1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 162.98 | 6.49 | 7.86 | 1281.02 | 0.4575%
2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5 | 2.31 | 2.79 | 13.95 | 0.004982%
2.2 |  |  | Instalação Estrutura Metálica |  |  |  |  | 60557.08 | 21.62%
2.2.1 | 100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 1241.34 | 11.17 | 13.52 | 16782.91 | 5.993%
2.2.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 397.74 | 49.43 | 59.86 | 23808.71 | 8.502%
2.2.4 | 8865 | ORSE | Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento | m | 160 | 38.5 | 46.62 | 7459.2 | 2.664%
2.2.5 | 8215 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Kg | 2 | 67.82 | 82.13 | 164.26 | 0.05866%
2.2.6 | 022594 | Próprio | Estrutura metalica para fixação de chapa | m | 120 | 14.26 | 17.27 | 2072.4 | 0.7401%
2.2.7 | 022595 | Próprio | BASE DE APOIO PARA TESOURAS METÁLICAS | KG | 25.09 | 80.36 | 97.32 | 2441.75 | 0.8719%
2.2.8 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 564.52 | 9.91 | 12 | 6774.24 | 2.419%
2.2.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.108 | 76.19 | 92.27 | 9.96 | 0.003557%
2.2.9 | 022596 | Próprio | Pedural Metalico | m | 11.08 | 73.1 | 88.53 | 980.91 | 0.3503%
2.2.10 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.108 | 479.72 | 580.98 | 62.74 | 0.0224%
2.3 |  |  | Cobertura em Telha metálica |  |  |  |  | 119146.99 | 42.55%
2.3.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 397.74 | 247.35 | 299.56 | 119146.99 | 42.55%
3 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | 22097.29 | 7.891%
3.1 | 00001318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | 1797.08 | 9.59 | 11.61 | 20864.09 | 7.451%
3.2 | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 25.46 | 30.83 | 1233.2 | 0.4404%
4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 21500.15 | 7.678%
4.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 221.4 | 80.19 | 97.11 | 21500.15 | 7.678%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5938.35 | 2.121%
5.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 112.32 | 43.66 | 52.87 | 5938.35 | 2.121%
6 |  |  | CALHA |  |  |  |  | 24839.66 | 8.87%
6.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33 | 88.99 | 107.77 | 3556.41 | 1.27%
6.2 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 65.11 | 78.85 | 394.25 | 0.1408%
6.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 110 | 52.6 | 63.7 | 7007 | 2.502%
6.4 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 80 | 100.33 | 121.5 | 9720 | 3.471%
6.5 | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 275.47 | 333.62 | 3336.2 | 1.191%
6.6 | 89859 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 136.38 | 165.16 | 825.8 | 0.2949%
7 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  | 3499.46 | 1.25%
7.1 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 12 | 163.29 | 197.76 | 2373.12 | 0.8474%
7.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 80 | 0.61 | 0.73 | 58.4 | 0.02085%
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 4.02 | 4.86 | 777.6 | 0.2777%
7.4 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 13.05 | 15.8 | 63.2 | 0.02257%
7.5 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 21.99 | 26.63 | 53.26 | 0.01902%
7.6 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 71.79 | 86.94 | 173.88 | 0.06209%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 513.6 | 0.1834%
8.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240 | 1.77 | 2.14 | 513.6 | 0.1834%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 231250.19
[5 empty] | Total do BDI |  | 48784.02
[5 empty] | Total Geral |  | 280034.21
_______________________________________________________________ Jônatas Kachorroski Engenheiro Civil - CREA 64432/D MS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRA: | COBERTURA ESCOLA VÁLERIO - METÁLICA | BDI
ÁREA: | 397.74 | 21.11%
LOCAL: | RUA SANTA CATARINA, 1830 - JANDAIA
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 5.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 0%
Total Impostos = |  | 5.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
21.11%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO

## COMPOSIÇÃO
Composição Emp - 022594
Código |  | 022594
Descrição |  | Estrutura metalica para fixação de chapa
Data |  | 10/2022
Estado |  | Mato Grosso do Sul
Tipo |  | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade |  | m
Valor sem Desoneração |  | 14,26
Valor com Desoneração |  | 13,62
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88317 SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,46 | 22,89 | 0,25 | 6,36 | 5,72
I | 13152 ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 25,40mm x 12,70mm x 1,00mm (0,195kg/m) m | 0 | kg | 7,90 | 7,90 | 1,0 | 7,90 | 7,90
Composição Emp - 022595
Código |  | 022595
Descrição |  | BASE DE APOIO PARA TESOURAS METÁLICAS
Data |  | 10/2022
Estado |  | Mato Grosso do Sul
Tipo |  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade |  | KG
Valor sem Desoneração |  | 80,36
Valor com Desoneração |  | 80,06
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,26 | 17,43 | 0,16 | 3,08 | 2,78
I | 12876 ORSE | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" kg | 0 | kg | 56,31 | 56,31 | 0,16 | 9,00 | 9,00
I | 00013279 SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material | KG | 28,69 | 28,69 | 2,38 | 68,28 | 68,28
Composição Emp - 022596
Código |  | 022596
Descrição |  | Pedural Metalico
Data |  | 10/2022
Estado |  | Mato Grosso do Sul
Tipo |  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade |  | m
Valor sem Desoneração |  | 73,10
Valor com Desoneração |  | 72,08
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88317 SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,46 | 22,89 | 0,08 | 2,03 | 1,83
C | 88315 SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24,16 | 21,67 | 0,33 | 7,97 | 7,15
I | 00043083 SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 9,24 | 9,24 | 6,83 | 63,10 | 63,10
_______________________________________________________________ Jônatas Kachorroski Engenheiro Civil - CREA 64432/D - MS

## MEMÓRIA DE CALCULO
Obra
ORÇAMENTO COBERTURA ESCOLA VÁLERIO - METÁLICA
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,36 | = Calculo: 5 dias x 2 hrs de visita por dia =10 hrs/semana x 4 semana = 40 hrs/mês Horas por mês: 220 hrs/mes = 7,33 h/dia; logo 40 hrs/220 hrs = 0,18 * 2 meses = 0,36 mês.
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,0 | = Esta considerando dois meses de obras.
2 | COBERTURA
2.1 | Remoção Estrutura Existente
2.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 162,98 | = remoção de cobertura de area irregular existente, conferir projeto
2.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 162,98 | = remoção de cobertura de area irregular existente, conferir projeto
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5,0 | = Telha 162,98 m² x espessura 6mm= 0,98m³; Trama de madeira 0,92m³ = 1,90m³ de entulho x 7 km = 13,30
2.2 | Instalação Estrutura Metálica
2.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 1.241,34 | = ver projeto
2.2.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 397,74 | = ver projeto
2.2.4 | Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento | m | 160,0 | = ver projeto
2.2.5 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Kg | 2,0 | = ver projeto
2.2.6 | Estrutura metalica para fixação de chapa | m | 120,0 | = ver projeto
2.2.7 | BASE DE APOIO PARA TESOURAS METÁLICAS | KG | 25,09 | = ver projeto
2.2.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 564,52 | = ver projeto
2.2.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0,108 | = ver projeto
2.2.9 | Pedural Metalico | m | 11,08 | = ver projeto
2.2.10 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0,108 | = ver projeto
2.3 | Cobertura em Telha metálica
2.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 397,74 | = area a ser coberta conforme projeto
3 | PLATIBANDA
3.1 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | 1.797,08 | = Area de 112,32m² x 16 kg/m²
3.2 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | = 5 dias x 8 hrs = 40 hrs /semana
4 | FORRO
4.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 221,4 | = area livre conforme o projeto
5 | PINTURA
5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 112,32 | = 70 metros de comprimento x 1,60 de altura - pintura da chapa do item 3
6 | CALHA
6.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33,0 | = ver projeto
6.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,0 | = ver projeto
6.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 110,0 | = ver projeto
6.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 80,0 | = Tubo para queda de agua pluvial; ver projeto
6.5 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10,0 | = Curva para saída da agua pluvial
6.6 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,0 | = Luva para emendas da tubulação de agua pluvial
7 | INSTALAÇÃO ELETRICA
7.1 | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 12,0 | = 2700 Lux / 240 m² de área do saguão= 11,25 unidade = 12 unidade
7.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 80,0 | = ver projeto
7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160,0 | = ver projeto
7.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4,0 | = ver projeto
7.5 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2,0 | = ver projeto
7.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 | = Interruptor paralelo; ver projeto
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240,0 | = Area do saguão - Ver projeto
|  |  | Total sem BDI | 231250.19
|  |  | Total do BDI | 48784.02
|  |  | Total Geral | 280034.21
_______________________________________________________________ Jônatas Kachorroski Engenheiro Civil - CREA 64432/D - MS

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO COBERTURA ESCOLA VÁLERIO - METÁLICA | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 21,11% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 20.051,79 | 50,00% 10.025,90 | 50,00% 10.025,90
2 | COBERTURA | 100,00% 181.593,91 | 75,00% 136.195,43 | 25,00% 45.398,48
3 | PLATIBANDA | 100,00% 22.097,29 | 50,00% 11.048,65 | 50,00% 11.048,65
4 | FORRO | 100,00% 21.500,15 |  | 100,00% 21.500,15
5 | PINTURA | 100,00% 5.938,35 |  | 100,00% 5.938,35
6 | CALHA | 100,00% 24.839,66 |  | 100,00% 24.839,66
7 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% 3.499,46 | 75,00% 2.624,60 | 25,00% 874,87
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 513,60 |  | 100,00% 513,60
Porcentagem |  |  | 57,1% | 42,9%
Custo |  |  | 159.894,57 | 120.139,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 57,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 159.894,56 | 280.034,21
_______________________________________________________________ Jônatas Kachorroski Engenheiro Civil - CREA 64432/D - MS

## CURVA ABC DE SERVIÇOS
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | ORÇAMENTO COBERTURA ESCOLA VÁLERIO - METÁLICA | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 21,11% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 397,74 | 299,56 | 119.146,99 | 42,55 | 42,55
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 397,74 | 59,86 | 23.808,71 | 8,50 | 51,05
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 221,4 | 97,11 | 21.500,15 | 7,68 | 58,73
00001318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material | KG | 1.797,08 | 11,61 | 20.864,09 | 7,45 | 66,18
100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | KG | 1.241,34 | 13,52 | 16.782,91 | 5,99 | 72,17
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 2,0 | 6.102,89 | 12.205,78 | 4,36 | 76,53
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 80,0 | 121,50 | 9.720,00 | 3,47 | 80,00
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0,36 | 21.794,48 | 7.846,01 | 2,80 | 82,80
8865 | ORSE | Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento | Esquadrias de Ferro | m | 160,0 | 46,62 | 7.459,20 | 2,66 | 85,47
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 110,0 | 63,70 | 7.007,00 | 2,50 | 87,97
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 564,52 | 12,00 | 6.774,24 | 2,42 | 90,39
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | m² | 112,32 | 52,87 | 5.938,35 | 2,12 | 92,51
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 33,0 | 107,77 | 3.556,41 | 1,27 | 93,78
104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 10,0 | 333,62 | 3.336,20 | 1,19 | 94,97
022595 | Próprio | BASE DE APOIO PARA TESOURAS METÁLICAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 25,09 | 97,32 | 2.441,75 | 0,87 | 95,84
13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Luminárias Internas | un | 12,0 | 197,76 | 2.373,12 | 0,85 | 96,69
022594 | Próprio | Estrutura metalica para fixação de chapa | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m | 120,0 | 17,27 | 2.072,40 | 0,74 | 97,43
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 162,98 | 7,86 | 1.281,02 | 0,46 | 97,89
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40,0 | 30,83 | 1.233,20 | 0,44 | 98,33
022596 | Próprio | Pedural Metalico | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 11,08 | 88,53 | 980,91 | 0,35 | 98,68
89859 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 165,16 | 825,80 | 0,29 | 98,97
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 160,0 | 4,86 | 777,60 | 0,28 | 99,25
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 162,98 | 3,65 | 594,87 | 0,21 | 99,46
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 240,0 | 2,14 | 513,60 | 0,18 | 99,65
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 5,0 | 78,85 | 394,25 | 0,14 | 99,79
92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 86,94 | 173,88 | 0,06 | 99,85
8215 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado | Kg | 2,0 | 82,13 | 164,26 | 0,06 | 99,91
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4,0 | 15,80 | 63,20 | 0,02 | 99,93
94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,108 | 580,98 | 62,74 | 0,02 | 99,95
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 80,0 | 0,73 | 58,40 | 0,02 | 99,97
95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 26,63 | 53,26 | 0,02 | 99,99
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 5,0 | 2,79 | 13,95 | 0,00 | 100,00
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,108 | 92,27 | 9,96 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 231250.19
[5 empty] | Total do BDI |  | 48784.02
[5 empty] | Total Geral |  | 280034.21
_______________________________________________________________ Jônatas Kachorroski Engenheiro Civil - CREA 64432/D - MS