## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DA COBERTURA ESCOLA PEDRO ALEIXO | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe |  | 21.11% |  | Não Desonerado: 0,00%
ORÇAMENTO SINTETICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 25702.4 | 6.906%
1.1 | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 116.96 | 141.65 | 9065.6 | 2.436%
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 28.62 | 34.66 | 16636.8 | 4.47%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8744.97 | 2.35%
2.1 | 74209/001 | Próprio | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | m² | 8 | 508.49 | 615.83 | 4926.64 | 1.324%
2.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 60 | 0.61 | 0.73 | 43.8 | 0.01177%
2.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 62.3916 | 6.49 | 7.86 | 490.39 | 0.1318%
2.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 62.3916 | 3.02 | 3.65 | 227.72 | 0.06119%
2.5 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.1 | 291.61 | 353.16 | 35.31 | 0.009488%
2.6 | 74209/031 | Próprio | (0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2.5 | 281.45 | 340.86 | 852.15 | 0.229%
2.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 17.5 | 1.77 | 2.14 | 37.45 | 0.01006%
2.8 | 92105 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 8 | 210.32 | 254.71 | 2037.68 | 0.5475%
2.9 | 92107 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 1 | 77.48 | 93.83 | 93.83 | 0.02521%
3 |  |  | ESTRUTURA DO TELHADO |  |  |  |  | 97252.91 | 26.13%
3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 413.26 | 49.43 | 59.86 | 24737.74 | 6.647%
3.2 | 100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 2330.61 | 11.17 | 13.52 | 31509.84 | 8.467%
3.3 | 8865 | ORSE | Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento | m | 284 | 36.15 | 43.78 | 12433.52 | 3.341%
3.4 | 8215 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Kg | 2 | 72.53 | 87.84 | 175.68 | 0.04721%
3.6 | 022564 | Próprio | PILAR COM PERFIL U ENRIJECIDO DE AÇO DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | kg | 506 | 20.9 | 25.31 | 12806.86 | 3.441%
3.8 | 022589 | Próprio | CHAPA PARA BASE DE APOIO DE VIGAS METALICAS | kg | 106.6 | 82.34 | 99.72 | 10630.15 | 2.856%
3.9 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 413.26 | 9.91 | 12 | 4959.12 | 1.333%
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 144341.97 | 38.79%
4.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 413.26 | 247.35 | 299.56 | 123796.16 | 33.27%
4.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 149 | 88.99 | 107.77 | 16057.73 | 4.315%
4.4 | 104169 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 242.69 | 293.92 | 1175.68 | 0.3159%
4.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 52 | 52.6 | 63.7 | 3312.4 | 0.8901%
4.6 |  |  | PILAR PARA DESCIDA DA ÁGUA |  |  |  |  | 25076.14 | 6.738%
4.6.1 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 162 | 81.51 | 98.71 | 15991.02 | 4.297%
4.6.2 | 22593 | Próprio | SUPORTE PARA DESCIDA DE ÁGUA DA CALHA | M | 60 | 104.05 | 126.01 | 7560.6 | 2.032%
4.6.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.5 | 503.52 | 609.81 | 1524.52 | 0.4097%
5 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 7025.91 | 1.888%
5.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 31 | 143.29 | 173.53 | 5379.43 | 1.445%
5.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.7 | 503.52 | 609.81 | 1646.48 | 0.4424%
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 13103.34 | 3.521%
6.1 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 35 | 161.18 | 195.2 | 6832 | 1.836%
6.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 495 | 4.5 | 5.44 | 2692.8 | 0.7236%
6.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 191 | 11.68 | 14.14 | 2700.74 | 0.7257%
6.4 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 6 | 43.99 | 53.27 | 319.62 | 0.08588%
6.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.94 | 14.46 | 14.46 | 0.003886%
6.6 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | 10.26 | 12.42 | 434.7 | 0.1168%
6.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 15.01 | 18.17 | 109.02 | 0.02929%
7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 46429.76 | 12.48%
7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 413.26 | 92.77 | 112.35 | 46429.76 | 12.48%
8 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 2099.98 | 0.5643%
8.1 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 300 | 2.12 | 2.56 | 768 | 0.2064%
8.2 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 700 | 0.83 | 1 | 700 | 0.1881%
8.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 40 | 8.55 | 10.35 | 414 | 0.1112%
8.4 | 022590 | Próprio | DESCARTE DE MATERIAIS | TON | 2 | 90 | 108.99 | 217.98 | 0.05857%
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2373.91 | 0.6379%
9.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 413.26 | 1.77 | 2.14 | 884.37 | 0.2376%
9.2 | 74209/027 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1229.91 | 1489.54 | 1489.54 | 0.4003%
Total sem BDI
Total do BDI
[5 empty] | Total Geral |  | 372151.29
_______________________________________________________________ ENGENHEIRA CIVIL LARISSA ALMEIDA ROCHA CREA/MS 67270

## CPU'S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (DESONERADA)
OBRA: | REFORMA DA COBERTURA ESCOLA PEDRO ALEIXO |  |  |  |  | BDI
LOCAL: | RUA SANTA CATARINA, Nº 890, BAIRRO CENTRO. |  |  |  |  | 18.58%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
SINAP | 2022-09-01
COMPOSIÇÃO - 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.64 | 23.64
01.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.26 | 38.52
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 7.89 | 7.89
01.5 | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 7.96 | 31.84
01.6 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 400 | 400
01.7 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.27 | 2.77
01.8 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.01 | 383.8 | 3.83
TOTAL - M² | [6 empty] | 508.49
COMPOSIÇÃO - 74209/031
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 23.9 | 31.07
01.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLAMENTARES | H | 13 | 19.26 | 250.38
TOTAL - M² | [6 empty] | 281.45
COMPOSIÇÃO - 022564
PILAR COM PERFIL U ENRIJECIDO DE AÇO DOBRADO 150X60X20MM, E=3,00MM OU 200X75X25MM, E=3,75MM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 20.44 | 0.26
01.2 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.35 | 1.21
01.3 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0283 | 25.46 | 0.72
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0283 | 157.88 | 4.46
01.5 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 0.027 | 9.91 | 0.26
01.6 | SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M² | 0.027 | 27.4 | 0.73
01.7 | SINAPI | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 1 | 9.24 | 9.24
01.8 | SINAPI | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.08 | 50.31 | 4.02
TOTAL - M² | [6 empty] | 20.9
COMPOSIÇÃO - 022589
CHAPA PARA BASE DE APOIO DE VIGAS METALICAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 0.18 | 106.4 | 19.15
01.2 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 25.46 | 0.76
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | ORSE | 12876 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" kg | KG | 1.05 | 56.31 | 59.12
01.5 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UNID. | 1 | 3.31 | 3.31
TOTAL - M² | [6 empty] | 82.34
COMPOSIÇÃO - 022590
DESCARTE DE MATERIAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | ORSE | 10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | T | 3 | 30 | 90
TOTAL - M² | [6 empty] | 90
COMPOSIÇÃO - 74209/027
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.9 | 23.9
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 1206.01 | 1206.01
TOTAL - M² | [6 empty] | 1229.91
COMPOSIÇÃO - 022593
SUPORTE PARA DESCIDA DE ÁGUA DA CALHA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.341 | 19.26 | 6.56
01.2 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.46 | 12.73
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.3 | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 1 | 68 | 68
01.4 | SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.467 | 4.6 | 2.14
01.5 | SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UNID. | 4 | 0.42 | 1.68
01.6 | SINAPI | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 1 | 12.94 | 12.94
TOTAL - M² | [6 empty] | 104.05
8865 - ORSE
Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | ORSE | 10549 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 3.79 | 1.89
01.2 | ORSE | 10550 | PEDREIRO | H | 0.35 | 3.68 | 1.28
01.3 | ORSE | 10599 | MARTELETEIRO | F | 0.23 | 3.79 | 0.87
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | ORSE | 8625 | Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg dia | DIA | 0.04 | 35 | 1.4
01.5 | ORSE | 8811 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) m | M | 1 | 14.47 | 14.47
01.6 | ORSE | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.02 | 48.23 | 0.96
01.7 | ORSE | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 0.23 | 15.9 | 3.65
01.8 | ORSE | 4750 | PEDREIRO | H | 0.35 | 16.49 | 5.77
01.9 | ORSE | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.5 | 11.65 | 5.86
TOTAL - M² | [6 empty] | 36.15
8215 - ORSE
Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.2 | ORSE | 10550 | PEDREIRO | H | 0.8 | 3.68 | 2.94
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.6 | SINAPI | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 56.4 | 56.4
01.8 | ORSE | 4750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 16.49 | 13.19
TOTAL - M² | [6 empty] | 72.53
13158 - ORSE
Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.2 | ORSE | 10549 | SERVENTE | H | 0.5 | 3.79 | 1.89
01.3 | ORSE | 10552 | ELETRICISTA | H | 0.5 | 3.63 | 1.81
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | ORSE | 13947 | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar um | UND | 1 | 143.37 | 143.37
01.5 | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.5 | 16.51 | 8.25
01.6 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.5 | 11.65 | 5.86
TOTAL - M² | [6 empty] | 161.18

## CRONOGRAMA
Tempo de trabalho e desenvolvimento
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DA COBERTURA ESCOLA PEDRO ALEIXO | [5 empty] | BDI | BASE
ÁREA: | 413.26 | [5 empty] | 18.58% | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe
LOCAL: | RUA SANTA CATARINA, Nº 890, CENTRO | [6 empty] | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PERÍODO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25702.4 | 6.906% | 12851.2 | 50% | 12851.2 | 50% | 25702.4
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8744.97 | 2.35% | 4372.485 | 50% | 4372.485 | 50% | 8744.97
3.0 | ESTRUTURA DO TELHADO | 97252.91 | 26.13% | 97252.91 | 100% | 0 | 0% | 97252.91
4.0 | COBERTURA | 144341.97 | 38.79% | 115473.576 | 80% | 28868.394 | 20% | 144341.97
5.0 | PILAR PARA DESCIDA DA ÁGUA | 25076.14 | 6.738% | 0 |  | 25076.14 | 100% | 25076.14
6.0 | FUNDAÇÃO | 7025.91 | 1.888% | 7025.91 | 100% | 0 |  | 7025.91
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 13103.34 | 3.521% | 0 |  | 13103.34 | 100% | 13103.34
8.0 | FORRO | 46429.76 | 12.48% | 0 |  | 46429.76 | 100% | 46429.76
8.0 | TRANSPORTE | 2099.98 | 0.5643% | 1049.99 | 50% | 1049.99 | 50% | 2099.98
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2373.91 | 0.6379% | 0 | 0% | 2373.91 | 100% | 2373.91
| VALOR TOTAL | 372151.29 | 100% | 238026.071 | 63.96% | 134125.219 | 36.04%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 238026.071 | 63.96% | 372151.29 | 100% | 372151.29

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA DE SIDROLÂNDIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA PEDRO ALEIXO
LOCAL:RUA SANTA CATARINA, Nº 890, BAIRRO CENTRO. LOCAL: SIDROLÂNDIA/MS;
ÁREA A REFORMAR: 413,26M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | (4*8)*2=64H
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 8*60=480H
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | m² | 8 | LARGURA 3 METROS, COMPRIMENTO 2 METROS ÁREA=2*4=8M²
2.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 60 | CONFORME PROJETO
2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 62.3916 | ÁREA= (7,95X7,848)m=62,3916M²
2.4 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 62.3916 | LARGURA 10 METROS, COMPRIMENTO 100 M ÁREA=10*100=1.000M²
2.5 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.1 | Volume =π*(0,015)²*2,60=5,51*10^-3=0,1m³
2.6 | (0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2.5 | Volume =(0,50X0,50)*10=2,50m³
2.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 17.5 | CONFORME PROJETO
2.8 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 8 | CONFORME PROJETO
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 1 | CONFORME PROJETO
3.0 | ESTRUTURA DO TELHADO
3.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 413.26 | AREA= 130,85+22,31+63,39+26,52+62,14+108,05= 413,26M²
3.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 2330.61 | CONFORME PROJETO
3.3 | Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento | m | 284 | CONFORME PROJETO
3.4 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Kg | 2 | CONFORME PROJETO
3.5 | PILAR COM PERFIL U ENRIJECIDO DE AÇO DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | kg | 506 | CONFORME PROJETO
3.6 | CHAPA PARA BASE DE APOIO DE VIGAS METALICAS | kg | 106.6 | CONFORME PROJETO
3.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 413.26 | AREA= 130,85+22,31+63,39+26,52+62,14+108,05= 413,26M²
4.0 | COBERTURA
3.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 413.26 | AREA= 130,85+22,31+63,39+26,52+62,14+108,05= 413,26M²
3.12 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 149 | CONFORME PROJETO
3.13 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | CONFORME PROJETO
3.14 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 52 | CONFORME PROJETO
5.0 | PILAR PARA DESCIDA DA ÁGUA
5.1 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 205 | CONFORME PROJETO
5.1 | SUPORTE PARA DESCIDA DE ÁGUA DA CALHA | M | 60 | A=0,26*3=0,78*6=4,68M²
5.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 2.5 | Volume =(0,50X0,50)*10=2,50m³
6.0 | FUNDAÇÃO
6.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 31 | CONFORME PROJETO
6.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.7 | CONFORME PROJETO
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 35 | CONFORME PROJETO
7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 495 | CONFORME PROJETO
7.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 191 | CONFORME PROJETO
7.4 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 6 | CONFORME PROJETO
7.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
7.6 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | CONFORME PROJETO
7.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | CONFORME PROJETO
8.0 | FORRO
8.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 413.26 | AREA= 130,85+22,31+63,39+26,52+62,14+108,05= 413,26M²
9.0 | TRANSPORTE
9.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 300 | CONFORME PROJETO
9.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 700 | CONFORME PROJETO
9.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 40 | CONFORME PROJETO
9.4 | DESCAR DE MATERIAIS | TON | 2 | CONFORME PROJETO
10.0 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 413.26 | AREA= 130,85+22,31+63,39+26,52+62,14+108,05= 413,26M²
10.2 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRA: | REFORMA DA COBERTURA ESCOLA PEDRO ALEIXO | BDI
ÁREA: | 413.26 | 21.11%
LOCAL: | RUA SANTA CATARINA, Nº 890, BAIRRO CENTRO.
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 5.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 0%
Total Impostos = |  | 5.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
21.11%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO