## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Escola Paraiso Cronograma serviços extra FNDE | SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 32,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 41.648,82 | 15,00% 6.247,32 | 16,00% 6.663,81 | 16,00% 6.663,81 | 16,00% 6.663,81 | 16,00% 6.663,81 | 21,00% 8.746,25
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 33.482,64 | 100,00% 33.482,64
3 | REMOÇÃO | 100,00% 39.359,91 | 100,00% 39.359,91
4 | Drenagem | 100,00% 11.069,04 |  | 100,00% 11.069,04
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 11.926,81 |  | 100,00% 11.926,81
6 | PASSEIO EXTENO(CALÇADA) | 100,00% 61.154,05 |  |  |  | 50,00% 30.577,03 | 50,00% 30.577,03
7 | PAISAGISMO | 100,00% 17.501,12 |  |  |  |  | 50,00% 8.750,56 | 50,00% 8.750,56
8 | FECHAMENTO | 100,00% 356.498,59 |  |  |  | 50,00% 178.249,30 | 50,00% 178.249,30
Porcentagem |  |  | 13,81% | 5,18% | 1,16% | 37,63% | 39,16% | 3,06%
Custo |  |  | 79.089,87 | 29.659,66 | 6.663,81 | 215.490,13 | 224.240,69 | 17.496,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,81% | 18,99% | 20,15% | 57,79% | 96,94% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 79.089,87 | 108.749,53 | 115.413,34 | 330.903,47 | 555.144,16 | 572.640,98
_______________________________________________________________ Ademir Silva Setor de Engenharia