## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO NOVA ERA (RUAS MARQUES DE TAMANDARÉ, PEDRO BRÁS ALVES DA SILVA E MARIA ENEDINA RODRIGUES) | SINAPI - 11/2022 - Mato Grosso do Sul |  | Padrão - 20,7% Material - 11,07% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7081.13 | 2.095%
1.1 | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.32 | 18350.29 | 22128.54 | 7081.13 | 2.095%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4549.52 | 1.346%
2.1 | 022557 | Próprio | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 506.84 | 568.69 | 4549.52 | 1.346%
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 188702.3 | 55.83%
3.2 | 022550 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM - IMPRIMA | m² | 4865.97 | 1.04 | 1.23 | 5985.14 | 1.771%
3.4 | 00000004 | Próprio | IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO) | L/m² | 5839.16 | 4.72 | 5.24 | 30597.19 | 9.053%
3.5 | 022568 | Próprio | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 4865.97 | 5.81 | 6.59 | 32066.74 | 9.487%
3.6 | 00000041903 | Próprio | EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 23356.66 | 4.26 | 5.14 | 120053.23 | 35.52%
4 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 55073.61 | 16.29%
4.1 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3475.47 | 1.85 | 2.1 | 7298.48 | 2.159%
4.2 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6950.94 | 0.74 | 0.84 | 5838.78 | 1.727%
4.3 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9050.7 | 1.85 | 2.1 | 19006.47 | 5.623%
4.4 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18101.41 | 0.74 | 0.84 | 15205.18 | 4.499%
4.5 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1465.26 | 1.19 | 1.35 | 1978.1 | 0.5852%
4.6 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3030.53 | 1.19 | 1.35 | 4091.21 | 1.21%
4.7 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1226.22 | 1.19 | 1.35 | 1655.39 | 0.4898%
5 |  |  | MEIO FIO (GUIA) COM SARJETA |  |  |  |  | 74264.91 | 21.97%
5.1 | 74209/059 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO | M | 1393.4 | 45.39 | 52.39 | 73000.22 | 21.6%
5.2 | PLO - 006 | Próprio | Copia da SBC (171212) - TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | M | 16.7 | 65.15 | 75.73 | 1264.69 | 0.3742%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 8324.67 | 2.463%
6.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 182.08 | 16.91 | 18.9 | 3441.31 | 1.018%
6.2 | 022555 | Próprio | Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural | UNI | 5 | 459.76 | 512.92 | 2564.6 | 0.7588%
6.3 | 022573 | Próprio | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, fornecimento e instalação | UN | 4 | 517.06 | 579.69 | 2318.76 | 0.686%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 290620.63
[5 empty] | Total do BDI |  | 47375.51
[5 empty] | Total Geral |  | 337996.14
_______________________________________________________________ Aline Katumata Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO NOVA ERA (RUAS MARQUES DE TAMANDARÉ, PEDRO BRÁS ALVES DA SILVA E MARIA ENEDINA RODRIGUES) | SINAPI - 11/2022 - Mato Grosso do Sul | Padrão - 20,7% Material - 11,07% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRÇÃO LOCAL | 100,00% 7.081,13 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.081,13 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28 | 25,00% 1.770,28
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.549,52 | 100,00% 4.549,52
2.1 | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 4.549,52 | 100,00% 4.549,52
3 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 188.702,30 | 15,51% 29.265,86 | 3,88% 7.316,47 | 40,31% 76.059,99 | 40,31% 76.059,99
3.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM - IMPRIMA | 100,00% 5.985,14 | 80,00% 4.788,11 | 20,00% 1.197,03
3.4 | IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO) | 100,00% 30.597,19 | 80,00% 24.477,75 | 20,00% 6.119,44
3.5 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | 100,00% 32.066,74 |  |  | 50,00% 16.033,37 | 50,00% 16.033,37
3.6 | EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | 100,00% 120.053,23 |  |  | 50,00% 60.026,62 | 50,00% 60.026,62
4 | TRANSPORTE | 100,00% 55.073,61 | 25,00% 13.768,40 | 25,00% 13.768,40 | 25,00% 13.768,40 | 25,00% 13.768,40
4.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 7.298,48 | 25,00% 1.824,62 | 25,00% 1.824,62 | 25,00% 1.824,62 | 25,00% 1.824,62
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 5.838,78 | 25,00% 1.459,70 | 25,00% 1.459,70 | 25,00% 1.459,70 | 25,00% 1.459,70
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 19.006,47 | 25,00% 4.751,62 | 25,00% 4.751,62 | 25,00% 4.751,62 | 25,00% 4.751,62
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 15.205,18 | 25,00% 3.801,30 | 25,00% 3.801,30 | 25,00% 3.801,30 | 25,00% 3.801,30
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.978,10 | 25,00% 494,53 | 25,00% 494,53 | 25,00% 494,53 | 25,00% 494,53
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 4.091,21 | 25,00% 1.022,80 | 25,00% 1.022,80 | 25,00% 1.022,80 | 25,00% 1.022,80
4.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.655,39 | 25,00% 413,85 | 25,00% 413,85 | 25,00% 413,85 | 25,00% 413,85
5 | MEIO FIO (GUIA) COM SARJETA | 100,00% 74.264,91 |  |  |  | 100,00% 74.264,91
5.1 | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO | 100,00% 73.000,22 |  |  |  | 100,00% 73.000,22
5.2 | Copia da SBC (171212) - TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | 100,00% 1.264,69 |  |  |  | 100,00% 1.264,69
6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 8.904,36 |  |  |  | 100,00% 8.904,36
6.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 100,00% 3.441,31 |  |  |  | 100,00% 3.441,31
6.2 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural | 100,00% 2.564,60 |  |  |  | 100,00% 2.564,60
6.3 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, fornecimento e instalação | 100,00% 2.898,45 |  |  |  | 100,00% 2.898,45
Porcentagem |  |  | 14,58% | 6,75% | 27,05% | 51,62%
Custo |  |  | 49.354,07 | 22.855,15 | 91.598,67 | 174.767,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,58% | 21,33% | 48,38% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 49.354,06 | 72.209,22 | 163.807,89 | 338.575,83
_______________________________________________________________ Engenheira Civil Aline Katumata CREA/MS 62688

## BDI
Tempo de trabalho e desenvolvimento
COMPOSIÇÃO BDI NÃO DESONERADO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | BDI
ÁREA: | 4.865,97M² | 20.7%
LOCAL: | NOVA ERA (RUAS MARQUES DE TAMANDARÉ, PROJETADA 02 E PROJETADA 03)
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4.01%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.4%
3 | R = Taxa de Risco | 0.56%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.11%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.3%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 5.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 0%
Total Impostos = |  | 5.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
20.7%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
_______________________________________________________ ENG. CIVIL ALINE DOS S. KATUMATA NOGUEIRA CREA/MS 62688

## BDI DIF.
Tempo de trabalho e desenvolvimento
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | BDI dif
ÁREA: | 4.865,97 M² | 11.07%
LOCAL: | NOVA ERA (RUAS MARQUES DE TAMANDARÉ, PROJETADA 02 E PROJETADA 03)
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 3.45%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.48%
3 | R = Taxa de Risco | 0.85%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.85%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 5.11%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 0%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 0%
6.2 | PIS | 0%
6.3 | COFINS | 0%
6.4 | CPRB | 0%
Total Impostos = |  | 0%
Fórmula para o cálculo de BDI
11.07%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
_______________________________________________________ ENG. CIVIL ALINE DOS S. KATUMATA NOGUEIRA CREA/MS 62688

## ARRUAMENTO
Prefeitura Municipal de Sidrolândia
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Obra: Pavimentação asfáltico com capa selante
Local: NOVA ERA (RUAS MARQUES DE TAMANDARÉ, PROJETADA 02 E PROJETADA 03)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ARRUAMENTO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (m²)
1.0.1 | Rua Marques de Tamandaré | 294.6 | 6.7 | 1973.82
Extenção total
1.0.2 | Rua Projetada 02 | 299 | 6.3 | 1883.7
Extenção total
1.0.3 | Rua Projetada 03 | 134.46 | 7.5 | 1008.45
Extenção total
TOTAL |  | 728.06 |  | 4865.97