## ORÇAMENTO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA AVENIDA AQUIDABAN | SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul |  | 28,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 34664.4 | 11.12%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 90.02 | 115.54 | 7394.56 | 2.372%
1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 4507.69 | 5785.62 | 23142.48 | 7.424%
1.4 | 74209/001 | Próprio | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | m² | 8 | 401.97 | 515.92 | 4127.36 | 1.324%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22607.89 | 7.252%
2.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 4 | 934.1 | 1198.91 | 4795.64 | 1.538%
2.2 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 232.74 | 298.72 | 298.72 | 0.09583%
2.3 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 277.68 | 356.4 | 356.4 | 0.1143%
2.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 378.6 | 0.36 | 0.46 | 174.15 | 0.05587%
2.4 | 74209/031 | Próprio | (0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.23 | 248.87 | 319.42 | 1351.14 | 0.4334%
2.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 81.83 | 79.06 | 101.47 | 8303.29 | 2.664%
2.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2666.04 | 1.92 | 2.46 | 6558.45 | 2.104%
2.7 | 022590 | Próprio | DESCAR DE MATERIAIS | TON | 5 | 120 | 154.02 | 770.1 | 0.247%
3 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 113694.81 | 36.47%
3.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 545.5 | 76.72 | 98.47 | 53715.38 | 17.23%
3.3 | 103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 6 | 1267.06 | 1626.27 | 9757.62 | 3.13%
3.4 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 65 | 178.93 | 229.65 | 14927.25 | 4.788%
3.4 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 5.4 | 320.67 | 411.57 | 2222.47 | 0.7129%
3.5 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25 | 628.02 | 806.06 | 20151.5 | 6.464%
3.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.1 | 96.46 | 123.8 | 4716.78 | 1.513%
3.6 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 237.03 | 9.61 | 12.33 | 2922.57 | 0.9375%
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 242.37 | 16.98 | 21.79 | 5281.24 | 1.694%
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 73237.19 | 23.49%
4.1 | 022642 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, EXCUSIVE LUMINÁRIA, SEM LUMINÁRIA | UN | 10 | 2459.98 | 3157.38 | 31573.8 | 10.13%
4.2 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 885.59 | 1136.65 | 11366.5 | 3.646%
4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2940 | 3.81 | 4.89 | 14376.6 | 4.612%
4.4 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 151.04 | 193.85 | 2326.2 | 0.7462%
4.5 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 10.2 | 13.09 | 5236 | 1.68%
4.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 58.8 | 67.37 | 86.46 | 5083.84 | 1.631%
4.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 58.8 | 40.84 | 52.41 | 3081.7 | 0.9886%
4.8 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 30.01 | 38.51 | 192.55 | 0.06177%
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 41106.74 | 13.19%
5.1 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 12 | 79.51 | 102.05 | 1224.6 | 0.3928%
5.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 300 | 55.63 | 71.4 | 21420 | 6.871%
5.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 237.03 | 9.61 | 12.33 | 2922.57 | 0.9375%
5.4 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 22.38 | 118.63 | 152.26 | 3407.57 | 1.093%
5.4 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 347.84 | 446.45 | 2678.7 | 0.8593%
5.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.01 | 16.98 | 21.79 | 544.96 | 0.1748%
5.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.57 | 699.3 | 897.55 | 2306.7 | 0.74%
5.7 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.57 | 101.31 | 130.03 | 334.17 | 0.1072%
5.8 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 8.64 | 37.48 | 48.1 | 415.58 | 0.1333%
5.10 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 8.64 | 25.92 | 33.26 | 287.36 | 0.09218%
5.11 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 12.504 | 320.67 | 411.57 | 5146.27 | 1.651%
5.11 | 022640 | Próprio | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | M² | 8.64 | 37.72 | 48.41 | 418.26 | 0.1342%
6 |  |  | BANCO REVESTIDO DE MADEIRA |  |  |  |  | 14333.63 | 4.598%
6.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 40.73 | 21.67 | 27.81 | 1132.7 | 0.3634%
6.2 | 102482 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.2 | 655.33 | 841.11 | 2691.55 | 0.8634%
6.4 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 13.44 | 320.67 | 411.57 | 5531.5 | 1.774%
6.4 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 24 | 92.39 | 118.58 | 2845.92 | 0.9129%
6.5 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.04 | 12.91 | 16.56 | 778.98 | 0.2499%
6.5 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.47 | 101.31 | 130.03 | 191.14 | 0.06132%
6.5 | 022640 | Próprio | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | M² | 24 | 37.72 | 48.41 | 1161.84 | 0.3727%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10772.7 | 3.456%
7.1 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2666.04 | 2.01 | 2.57 | 6851.72 | 2.198%
7.2 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2666.04 | 0.8 | 1.02 | 2719.36 | 0.8723%
7.3 | 74209/027 | Próprio | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 936.21 | 1201.62 | 1201.62 | 0.3855%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1314.51 | 0.4217%
8.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 545.5 | 1.57 | 2.01 | 1096.45 | 0.3517%
8.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 474.06 | 0.36 | 0.46 | 218.06 | 0.06995%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 242929.99
[5 empty] | Total do BDI |  | 68801.88
[5 empty] | Total Geral |  | 311731.87
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil Max Nazaro Pereira Nantes CREA/MS 68163

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA AVENIDA AQUIDABAN
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64,0 | T=2H*2 (DIAS NA SEMANA)*4 (SEMANAS)*4(MESES)=64 HORAS
1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | m² | 8,0 | A=2M*4M=8M²
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 4,0 | A=2M*2M=4,00M²
2.2 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
2.3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 378,6 | A=246,88M²+131,72M²=378,60M²
2.4 | (0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4,23 | V=60,384M²*0,07CM=4,23M³
2.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 81,83 | V=545,50M²*0,15CM=81,83M³
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.666,04 | T=13,40M³+37,86M³+4,23+81,83=136,72*1,30*15KM=2666,04M³KM
2.7 | DESCAR DE MATERIAIS | TON | 5,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
3 | CALÇADA
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 545,5 | A=298,62M²+246,88M²=545,50
3.3 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 6,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
3.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 65,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
3.4 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 5,4 | A=0,54+0,36=0,90M²*6UND=5,40M²
3.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25,0 | ESTE MARIAL SERÁ DESTINADO PARA O TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO.
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38,1 | A=3,81M²*10UND=38,10M²
3.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 237,03 | A=117,23M²+119,80M²=237,03M²
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 242,37 | ESTE MARIAL SERÁ DESTINADO PARA O TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO.
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, EXCUSIVE LUMINÁRIA, SEM LUMINÁRIA | UN | 10,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.940,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 58,8 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 58,8 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
4.8 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
5 | PAISAGISMO
5.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 12,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
5.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 300,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
5.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 237,03 | A=117,23M²+119,80M²=237,03M²
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 22,38 | ÁREA FLOREIRA MENOR=0,40*0,80=0,32*2=0,64M²*2=1,28*6=7,68M² ÁREA FLOREIRA MAIOR=0,35*1,10=0,3850*2=0,77M²*12=9,24M² ÁREA FLOREIRA MAIOR=0,2275*2=0,4550M²*12=5,46M² ÁREA TOTAL=7,68+9,24+5,46=22,38M²
5.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 6,0 | SERÁ PLANTADO NAS FLOREIRAS ENTRE OS BANCOS.
5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25,01 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
5.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2,57 | V=0,80+0,80+0,40+0,40=2,40M*2=4,80M*0,12*0,30=0,17M³ V=1,10+1,10+1,40=3,60*2=7,20M*0,12*0,30=0,26M³ V=0,17M³+0,26M³=0,43M³*6=2,57M³
5.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2,57 | V=0,80+0,80+0,40+0,40=2,40M*2=4,80M*0,12*0,30=0,17M³ V=1,10+1,10+1,40=3,60*2=7,20M*0,12*0,30=0,26M³ V=0,17M³+0,26M³=0,43M³*6=2,57M³
5.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 8,64 | A=1,10*0,40=0,44*2=0,88M² A=0,70*0,40=0,28*2=0,56M² A=0,88+0,56=1,44M²*6=8,64M²
5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 8,64 | A=1,10*0,40=0,44*2=0,88M² A=0,70*0,40=0,28*2=0,56M² A=0,88+0,56=1,44M²*6=8,64M²
5.11 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 12,504 | A=0,60*0,60=0,36*2=0,72M² A=0,70*0,23=0,161*2=0,322M² A=0,72+0,322=1,042*12=12,504M²
5.11 | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | M² | 8,64 | A=1,10*0,40=0,44*2=0,88M² A=0,70*0,40=0,28*2=0,56M² A=0,88+0,56=1,44M²*6=8,64M²
6 | BANCO REVESTIDO DE MADEIRA
6.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 40,73 | BANCO PEQUENO: (0,12X0,40=0,048)+(0,40X0,65=0,26)+(0,80X0,12=0,096)+(0,80X0,12=0,096)+(0,65X0,40=0,26)+(0,80X0,50=0,40)+(0,80X0,50=0,40)+(0,80X0,80=0,64)=2,20M² BANCO GRANDE:(0,12X2,00=0,24)+(0,40X0,12=0,048)+(0,65X0,40=0,26)+(1,88X0,40=0,752)+(0,50X0,80=0,40)+(0,50X2,00=1,00)+(0,12X0,40=0,048)+(0,12X2,00=0,24)+(0,80X2,00=1,60)=4,59M² A=2,20+4,59=6,79M²*6=40,73M²
6.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3,2 | BANCO PEQUENO= ((0,50*0,80*0,12)=0,048X2=0,096)+(0,80*0,80*0,12=0,0768))= 0,096+0,0768=0,1728M³ BANCO GRANCO= ((0,50*2,00*0,12=0,12M³)+(0,80*2,00*0,12=0,192M³)+(0,80*0,50*0,12=0,048M³)=0,5328M³*6=3,20M³
6.4 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 13,44 | A=2,00*0,80=1,60M² A=0,80*0,80=0,64M² A TOTAL=2,24M²*6=13,44M²
6.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 24,0 | A=((0,80*0,80)+(0,40*0,80)+(0,40*0,80)+(0,80*0,40)+(0,80*0,40)+(0,40*2,00))= 4,00M²*6= 24M²
6.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47,04 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
6.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1,47 | V=((0,80*4=3,20M)+(0,80*2=1,60M)+(2,00*2,00=4M))=6,80M*6=40,80M*0,12CM*0,30CM= 1,47M³
6.5 | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | M² | 24,0 | A=((0,80*0,80)+(0,40*0,80)+(0,40*0,80)+(0,80*0,40)+(0,80*0,40)+(0,40*2,00))= 4,00M²*6= 24M²
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.666,04 | TRANSPORTE=13,40M³+37,86M³+4,23M³+81,83M²=136,72*1,30*15KM=2.666,04M³KM
7.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.666,04 | TRANSPORTE=13,40M³+37,86M³+4,23M³+81,83M²=136,72*1,30*15KM=2.666,04M³KM
7.3 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,0 | CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 545,5 | A=298,62M²+246,88M²=545,50
8.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 474,06 | A=237,03M²+237,03M²=474,06M²
Total sem BDI |  |  |  | 242929.99
Total do BDI |  |  |  | 68801.88
Total Geral |  |  |  | 311731.87
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil Max Nazaro Pereira Nantes CREA/MS 68163

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA AVENIDA AQUIDABAN | SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul | 28,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 34.664,40 | 33,93% 11.761,62 | 22,02% 7.634,26 | 22,02% 7.634,26 | 22,02% 7.634,26
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.394,56 | 25,00% 1.848,64 | 25,00% 1.848,64 | 25,00% 1.848,64 | 25,00% 1.848,64
1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.142,48 | 25,00% 5.785,62 | 25,00% 5.785,62 | 25,00% 5.785,62 | 25,00% 5.785,62
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 5,0)m | 100,00% 4.127,36 | 100,00% 4.127,36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 22.607,89 | 47,76% 10.796,94 | 17,67% 3.995,04 | 34,57% 7.815,92
2.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 100,00% 4.795,64 | 100,00% 4.795,64
2.2 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 100,00% 298,72 | 100,00% 298,72
2.3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | 100,00% 356,40 | 100,00% 356,40
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 100,00% 174,15 | 50,00% 87,08 | 50,00% 87,08
2.4 | (0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | 100,00% 1.351,14 | 100,00% 1.351,14
2.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 100,00% 8.303,29 | 25,00% 2.075,82 | 25,00% 2.075,82 | 50,00% 4.151,65
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 6.558,45 | 25,00% 1.639,61 | 25,00% 1.639,61 | 50,00% 3.279,23
2.7 | DESCAR DE MATERIAIS | 100,00% 770,10 | 25,00% 192,53 | 25,00% 192,53 | 50,00% 385,05
3 | CALÇADA | 100,00% 113.694,81 | 5,87% 6.670,92 | 26,64% 30.285,46 | 29,81% 33.893,15 | 37,68% 42.845,28
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 53.715,38 |  | 30,00% 16.114,61 | 40,00% 21.486,15 | 30,00% 16.114,61
3.3 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 100,00% 9.757,62 |  |  |  | 100,00% 9.757,62
3.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 14.927,25 |  |  |  | 100,00% 14.927,25
3.4 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | 100,00% 2.222,47 |  | 50,00% 1.111,24 | 50,00% 1.111,24
3.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 20.151,50 | 20,00% 4.030,30 | 40,00% 8.060,60 | 40,00% 8.060,60
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 4.716,78 |  | 50,00% 2.358,39 | 50,00% 2.358,39
3.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | 100,00% 2.922,57 |  |  | 30,00% 876,77 | 70,00% 2.045,80
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 5.281,24 | 50,00% 2.640,62 | 50,00% 2.640,62
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 73.237,19 | 12,70% 9.304,47 | 7,45% 5.452,72 | 40,72% 29.821,55 | 39,13% 28.658,45
4.1 | POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, EXCUSIVE LUMINÁRIA, SEM LUMINÁRIA | 100,00% 31.573,80 |  |  | 50,00% 15.786,90 | 50,00% 15.786,90
4.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 100,00% 11.366,50 |  |  | 50,00% 5.683,25 | 50,00% 5.683,25
4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 14.376,60 |  |  | 50,00% 7.188,30 | 50,00% 7.188,30
4.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 2.326,20 |  | 50,00% 1.163,10 | 50,00% 1.163,10
4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 5.236,00 | 50,00% 2.618,00 | 50,00% 2.618,00
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 100,00% 5.083,84 | 80,00% 4.067,07 | 20,00% 1.016,77
4.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 3.081,70 | 80,00% 2.465,36 | 20,00% 616,34
4.8 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 192,55 | 80,00% 154,04 | 20,00% 38,51
5 | PAISAGISMO | 100,00% 41.106,74 |  | 11,89% 4.889,62 | 5,85% 2.406,73 | 82,25% 33.810,40
5.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 1.224,60 |  |  |  | 100,00% 1.224,60
5.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 100,00% 21.420,00 |  |  |  | 100,00% 21.420,00
5.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | 100,00% 2.922,57 |  |  |  | 100,00% 2.922,57
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 3.407,57 |  | 50,00% 1.703,79 | 50,00% 1.703,79
5.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 2.678,70 |  |  |  | 100,00% 2.678,70
5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 544,96 |  | 100,00% 544,96
5.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 2.306,70 |  | 100,00% 2.306,70
5.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 100,00% 334,17 |  | 100,00% 334,17
5.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 415,58 |  |  | 100,00% 415,58
5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 100,00% 287,36 |  |  | 100,00% 287,36
5.11 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | 100,00% 5.146,27 |  |  |  | 100,00% 5.146,27
5.11 | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | 100,00% 418,26 |  |  |  | 100,00% 418,26
6 | BANCO REVESTIDO DE MADEIRA | 100,00% 14.333,63 |  | 23,37% 3.349,37 | 22,03% 3.158,23 | 54,60% 7.826,04
6.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 1.132,70 |  |  |  | 100,00% 1.132,70
6.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 2.691,55 |  | 50,00% 1.345,78 | 50,00% 1.345,78
6.4 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | 100,00% 5.531,50 |  |  |  | 100,00% 5.531,50
6.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 100,00% 2.845,92 |  | 50,00% 1.422,96 | 50,00% 1.422,96
6.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 778,98 |  | 50,00% 389,49 | 50,00% 389,49
6.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 100,00% 191,14 |  | 100,00% 191,14
6.5 | APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA | 100,00% 1.161,84 |  |  |  | 100,00% 1.161,84
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.772,70 | 22,21% 2.392,77 | 22,21% 2.392,77 | 22,21% 2.392,77 | 33,37% 3.594,39
7.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 6.851,72 | 25,00% 1.712,93 | 25,00% 1.712,93 | 25,00% 1.712,93 | 25,00% 1.712,93
7.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 2.719,36 | 25,00% 679,84 | 25,00% 679,84 | 25,00% 679,84 | 25,00% 679,84
7.3 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 1.201,62 |  |  |  | 100,00% 1.201,62
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.314,51 |  |  |  | 100,00% 1.314,51
8.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 1.096,45 |  |  |  | 100,00% 1.096,45
8.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 100,00% 218,06 |  |  |  | 100,00% 218,06
Porcentagem |  |  | 13,13% | 18,61% | 27,95% | 40,32%
Custo |  |  | 40.926,72 | 57.999,22 | 87.122,60 | 125.683,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,13% | 31,73% | 59,68% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 40.926,71 | 98.925,93 | 186.048,53 | 311.731,87
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil Max Nazaro Pereira Nantes CREA/MS 68163

## CPU'S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (DESONERADA)
OBRA: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA AQUIDABAN |  |  |  |  | BDI
LOCAL: | CALÇADA RUA AQUIDABAN, CENTRO. |  |  |  |  | 28.35%
MUNIC. | SIDROLÂNDIA / MS
DEZEMBRO DE 2022
COMPOSIÇÃO - 74209/031
(0201002006) - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPU02.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 21.14 | 27.48
CPU02.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 17.03 | 221.39
TOTAL - M² | [6 empty] | 248.87
COMPOSIÇÃO - 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.81 | 20.81
01.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.03 | 34.06
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.3 | SINAPI | 4417 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M | 0.01 | 384.7 | 3.84
01.4 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 7.89 | 7.89
01.5 | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.15 | 32.6
01.6 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
01.7 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.27 | 2.77
TOTAL - M² | [6 empty] | 401.97
COMPOSIÇÃO - 022590
ASTU - DESCARTE DE MATERIAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | ORSE | 10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | T | 3 | 40 | 120
TOTAL - M² | [6 empty] | 120
COMPOSIÇÃO - 022642
POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, EXCUSIVE LUMINÁRIA, SEM LUMINÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.124 | 19.86 | 22.32
01.2 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.653 | 23.26 | 84.96
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 257.71 | 28.6
01.5 | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 34.91 | 314.19
01.6 | SINAPI | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UNID. | 1 | 2009.91 | 2009.91
TOTAL - M² | [6 empty] | 2459.98
COMPOSIÇÃO - 022640
APLICAÇÃO DE RESINA EM PINTURA MARMORIZADA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.03 | 10.21
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 20.99 | 25.18
01.5 | SINAPI | 7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | M | 0.08 | 29.13 | 2.33
TOTAL - M² | [6 empty] | 37.72
COMPOSIÇÃO - 74209/027
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.14 | 31.71
ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.4 | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 904.5 | 904.5
TOTAL - M² | [6 empty] | 936.21

## BDI DES
Tempo de trabalho e desenvolvimento
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO - SERVIÇOS
OBRA: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA AQUIDABAN | BDI
LOCAL: | RUA AQUIDABAN (ENTRE AS RUAS DISTRITO FEDERAL E RUA MINAS GERAIS) | 28.35%
ÁREA | 545,50m²
Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 1.27%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 10.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB - Contribuição Sobre Receita Bruta (no caso de desoneração da folha) | 4.5%
Total Impostos = |  | 10.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.35%
Fórmula:
Notas:
1) Declaramos que , conforme Legislação Municipal, a base de cálculo de ISS no município de Sidrolândia/MS é de 40,0% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no município é de 5,0% - ISS Líquido de 2,0%.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
_____________________________________________ Wanessa M. Lelis Basso Engª Civil - CREA/MS - 8605/D