## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PROF. MICHELLE MARIA CANEJO | SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul | 28,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 31.415,04 | 33,33% 10.470,63 | 33,33% 10.470,63 | 33,34% 10.473,77
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.347,84 | 33,33% 3.448,94 | 33,33% 3.448,94 | 33,34% 3.449,97
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 21.067,20 | 33,33% 7.021,70 | 33,33% 7.021,70 | 33,34% 7.023,80
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.973,63 | 90,79% 3.607,65 | 9,21% 365,98
2.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 100,00% 2.928,90 | 100,00% 2.928,90
2.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 100,00% 237,45 | 100,00% 237,45
2.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 75,32 | 100,00% 75,32
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 731,96 | 50,00% 365,98 | 50,00% 365,98
3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 7.358,44 | 100,00% 7.358,44
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 100,00% 128,80 | 100,00% 128,80
3.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 100,00% 1.521,87 | 100,00% 1.521,87
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 1.117,35 | 100,00% 1.117,35
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 100,00% 138,97 | 100,00% 138,97
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 658,92 | 100,00% 658,92
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 804,42 | 100,00% 804,42
3.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 1.520,21 | 100,00% 1.520,21
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 100,00% 1.467,90 | 100,00% 1.467,90
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 33.539,62 | 100,00% 33.539,62
4.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 718,49 | 100,00% 718,49
4.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 100,00% 656,20 | 100,00% 656,20
4.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 560,19 | 100,00% 560,19
4.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 100,00% 2.958,55 | 100,00% 2.958,55
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 100,00% 13.669,29 | 100,00% 13.669,29
4.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | 100,00% 1.795,24 | 100,00% 1.795,24
4.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 12.634,60 | 100,00% 12.634,60
4.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 100,00% 332,74 | 100,00% 332,74
4.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 100,00% 214,32 | 100,00% 214,32
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 6.694,56 |  | 100,00% 6.694,56
5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 100,00% 1.760,24 |  | 100,00% 1.760,24
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 2.343,22 |  | 100,00% 2.343,22
5.4 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | 100,00% 2.591,10 |  | 100,00% 2.591,10
6 | COBERTURA | 100,00% 8.702,91 |  | 100,00% 8.702,91
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | 100,00% 3.726,31 |  | 100,00% 3.726,31
6.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 626,26 |  | 100,00% 626,26
6.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 1.487,25 |  | 100,00% 1.487,25
6.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 614,19 |  | 100,00% 614,19
6.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | 100,00% 2.248,90 |  | 100,00% 2.248,90
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 5.630,35 |  | 100,00% 5.630,35
7.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.764,54 |  | 100,00% 1.764,54
7.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 3.865,81 |  | 100,00% 3.865,81
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 4.539,28 |  | 100,00% 4.539,28
8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 359,55 |  | 100,00% 359,55
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 58,03 |  | 100,00% 58,03
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 2.055,04 |  | 100,00% 2.055,04
8.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 100,00% 152,88 |  | 100,00% 152,88
8.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.206,24 |  | 100,00% 1.206,24
8.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 171,44 |  | 100,00% 171,44
8.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 236,36 |  | 100,00% 236,36
8.8 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 132,87 |  | 100,00% 132,87
8.10 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 68,40 |  | 100,00% 68,40
8.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 98,47 |  | 100,00% 98,47
9 | PINTURA | 100,00% 9.903,65 |  |  | 100,00% 9.903,65
9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 839,39 |  |  | 100,00% 839,39
9.2 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | 100,00% 2.169,86 |  |  | 100,00% 2.169,86
9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 3.262,68 |  |  | 100,00% 3.262,68
9.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 3.631,72 |  |  | 100,00% 3.631,72
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.342,33 |  |  | 100,00% 1.342,33
11.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 87,62 |  |  | 100,00% 87,62
11.2 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 1.109,77 |  |  | 100,00% 1.109,77
11.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 100,00% 144,94 |  |  | 100,00% 144,94
Porcentagem |  |  | 48,61% | 32,19% | 19,2%
Custo |  |  | 54.976,34 | 36.403,71 | 21.719,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 48,61% | 80,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 54.976,34 | 91.380,05 | 113.099,81
_______________________________________________________________ Ademir da Silva Pereira Engenheiro Civil