## Orçamento Sintético
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA ESCOLA JOÃO BATISTA | SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul |  | 28,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13473.8 | 6.195%
1.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 97.63 | 125.3 | 1253 | 0.5761%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 29.76 | 38.19 | 12220.8 | 5.619%
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 12350.66 | 4.238%
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 700 | 2.34 | 3 | 2100 | 0.9655%
2.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 70 | 79.23 | 101.69 | 7118.3 | 3.273%
2.3 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 13.2 | 184.89 | 237.3 | 3132.36 | 1.42%
3 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 126207.9 | 58.02%
3.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 700 | 96.54 | 123.9 | 86730 | 39.87%
3.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 700 | 37.08 | 47.59 | 33313 | 15.32%
3.2 | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 35 | 97.5 | 125.14 | 4379.9 | 2.014%
3.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 700 | 1.99 | 2.55 | 1785 | 0.8207%
4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 52530.01 | 24.15%
4.1 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 348.88 | 8.34 | 10.7 | 3733.01 | 1.716%
4.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 700 | 54.32 | 69.71 | 48797 | 22.43%
5 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 16080 | 7.393%
5.1 | 95425 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4200 | 2.2 | 2.82 | 11844 | 5.445%
5.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900 | 2.71 | 3.47 | 3123 | 1.436%
5.3 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1050 | 0.83 | 1.06 | 1113 | 0.5117%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 171947.79
[5 empty] | Total do BDI |  | 48694.58
[5 empty] | Total Geral |  | 220642.37
_______________________________________________________________ Engenheira Civil Aline Katumata CRE/MS 62688/D

## memória de cálculo
Obra
QUADRA ESCOLA JOÃO BATISTA
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,0 | = TEMPO=1*10=10HS
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320,0 | = TEMPO=8*5=40*4=160*2=320h
2 | FUNDAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 700,0 | = A=20*35=700m²
2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 70,0 | = V=700m²*0,10cm=70m³
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 13.2 | = A=(40+70)*0,12=13,20m²
3 | QUADRA
3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 700,0 | = A=20*35=700m²
3.2 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 700,0 | = A=20*35=700m²
3.2 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 35,0 | = V=700m²*0,05cm=35m³
3.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 700,0 | = A=20*35=700m²
4 | PINTURA
4.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 348,88 | = conforme projeto de demarcações
4.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 700,0 | = A=20*35=700m²
5 | TRANSPORTE
5.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.200,0 | = T=70m³*60Km=4200M³XKm
5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900,0 | = T=30m³*30Km=900M³XKm
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.050,0 | = T=35m³*30Km=1050,00M³XKm
| Total sem BDI |  |  | 171947.79
| Total do BDI |  |  | 48694.58
| Total Geral |  |  | 220642.37
_______________________________________________________________ Engenheira Civil Aline Katumata CRE/MS 62688/D

## cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| QUADRA ESCOLA JOÃO BATISTA | SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul | 28,35% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 13.473,80 | 50,00% 6.736,90 | 50,00% 6.736,90
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.253,00 | 50,00% 626,50 | 50,00% 626,50
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 12.220,80 | 50,00% 6.110,40 | 50,00% 6.110,40
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 12.350,66 | 100,00% 12.350,66
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 100,00% 2.100,00 | 100,00% 2.100,00
2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 100,00% 7.118,30 | 100,00% 7.118,30
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 3132.36 | 100,00% 3.132,36
3 | QUADRA | 100,00% 126.207,90 | 73,60% 92.894,90 | 26,40% 33.313,00
3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 86.730,00 | 100,00% 86.730,00
3.2 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 33.313,00 |  | 100,00% 33.313,00
3.2 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 100,00% 4.379,90 | 100,00% 4.379,90
3.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 1.785,00 | 100,00% 1.785,00
4 | PINTURA | 100,00% 52.530,01 |  | 100,00% 52.530,01
4.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 3.733,01 |  | 100,00% 3.733,01
4.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 100,00% 48.797,00 |  | 100,00% 48.797,00
5 | TRANSPORTE | 100,00% 16.080,00 | 50,00% 8.040,00 | 50,00% 8.040,00
5.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 11.844,00 | 50,00% 5.922,00 | 50,00% 5.922,00
5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 3.123,00 | 50,00% 1.561,50 | 50,00% 1.561,50
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.113,00 | 50,00% 556,50 | 50,00% 556,50
Porcentagem |  |  | 54.4% | 45.6%
Custo |  |  | 120022.46 | 100.619,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 54.4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 120022.46 | 220642.37
_______________________________________________________________ Engenheira Civil Aline Katumata CRE/MS 62688/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRA: | QUADRA DA ESCOLA JOÃO BATISTA | BDI
ÁREA: | 700,00M² | 28.35%
LOCAL: | ASSENTAMENTO CHE GUEVARA
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
COMPOSIÇÃO
Item | Parcela do BDI - Acórdão 2622/2013 - TCU
1 | AC = Taxa de Administração Central | 4%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco | 1.27%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 10.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
Total Impostos = |  | 10.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.35%
Fórmula:
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme "Cita-se a Lei Municipal do ISS".
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU:
________________________________________________________ Engenheira Civil Aline Katumata CRE/MS 62688/D